## Лист1
План выполнения работ по текущему ремонту на 2020 г
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Прикидочная стоимость | Плановый месяц выполнения | Фактическое выполнение
1 | Клин-9, д. 11 | Устройство желоба и капельников для козырька | 12000 | июнь
|  | Установка решеток окон в подъездах (1,50*0,80) - 15шт | 20000 | сентябрь
|  | Замена стояков отопления- 30,0 м | 15000 | июнь
|  | Замена стояков ХВС - 30,0 м | 15000 | июнь
|  | Замена стояков ГВС- 30,0 м | 15000 | июнь
|  | Установка Урн -4шт | 4000 | май
|  | Окраска скамеек - 5 шт | 2000 | май
|  | Установка перил на крыльцах (1,20 h*1,5) - 5 шт | 5000 | май
2 | Клин-9, д. 9 | Установка решеток окон в подъездах (1,50*0,80) - 15шт | 20000 | сентябрь
|  | Замена стояков отопления- 30,0 м | 15000 | июнь
|  | Замена стояков ХВС - 30,0 м | 15000 | июнь
|  | Замена стояков ГВС- 30,0 м | 15000 | июнь
|  | Установка Урн -4шт | 4000 | май
|  | Окраска скамеек - 4 шт | 2000 | май
|  | Установка перил на крыльцах (1,20 h*1,5) - 5 шт | 5000 | май
3 | Клин-9, д. 8 | Устройство желоба и капельников для козырька | 12000 | июнь
|  | Установка решеток окон в подъездах (1,50*0,80) - 15шт | 20000 | октябрь
|  | Замена стояков отопления- 30,0 м | 15000 | июль
|  | Замена стояков ХВС - 30,0 м | 15000 | июль
|  | Замена стояков ГВС- 30,0 м | 15000 | июль
|  | Установка Урн -5шт | 4000 | май
|  | Окраска скамеек - 4 шт | 2000 | май
|  | Установка перил на крыльцах (1,20 h*1,5) - 5 шт | 5000 | май
4 | Клин-9, д. 7 | Установка решеток окон в подъездах (1,50*0,80) - 15шт | 20000 | май
|  | Замена стояков отопления- 30,0 м | 15000 | октябрь
|  | Замена стояков ХВС - 30,0 м | 15000 | июль
|  | Замена стояков ГВС- 30,0 м | 15000 | июль
|  | Окраска скамеек - 2 шт | 1000 | июль
|  | Установка перил на крыльцах (1,20 h*1,5) - 5шт | 2000 | май
|  | Установка Урн - 3шт | 3000 | март
5 | Клин-9, д. 6 | Устройство желоба и капельников для козырька | 12000 | май
|  | Установка решеток окон в подъездах (1,50*0,80) - 12шт | 18000 | июнь
|  | Замена стояков отопления- 20,0 м | 12000 | октябрь
|  | Замена стояков ХВС - 20,0 м | 12000 | август
|  | Замена стояков ГВС- 20,0 м | 12000 | август
|  | Окраска скамеек - 4шт | 2000 | август
|  | Установка перил на крыльцах (1,20 h*1,5) - 4шт | 5000 | май
6 | Клин-9, д. 5 | Устройство желоба и капельников для козырька | 12000 | март
|  | Установка решеток окон в подъездах (1,50*0,80) - 12шт | 18000 | июнь
|  | Замена стояков отопления- 20,0 м | 12000 | январь
|  | Замена стояков ХВС - 20,0 м | 12000 | август
|  | Замена стояков ГВС- 20,0 м | 12000 | август
|  | Установка Урн -2шт | 2000 | август
|  | Окраска скамеек | 2000 | май
|  | Установка перил на крыльцах (1,20 h*1,5) - 4шт | 5000 | май
7 | Клин-9, д. 4 | Устройство желоба и капельников для козырька | 12000 | май
|  | Установка решеток окон в подъездах (1,50*0,80) - 12шт | 18000 | июнь
|  | Замена стояков отопления- 20,0 м | 12000 | январь
|  | Замена стояков ХВС - 20,0 м | 12000 | август
|  | Замена стояков ГВС- 20,0 м | 12000 | август
|  | Установка Урн -1шт | 1000 | август
|  | Окраска скамеек | 2000 | май
|  | Установка перил на крыльцах (1,20 h*1,5) - 4шт | 5000 | май
8 | Клин-9, д. 3 | Устройство желоба и капельников для козырька | 12000 | май
|  | Установка решеток окон в подъездах (1,50*0,80) - 12шт | 18000 | июнь
|  | Замена стояков отопления- 20,0 м | 12000 | февраль
|  | Замена стояков ХВС - 20,0 м | 12000 | июнь
|  | Замена стояков ГВС- 20,0 м | 12000 | июнь
|  | Установка Урн -2шт | 2000 | июнь
|  | Окраска скамеек - 2шт | 1000 | май
|  | Установка перил на крыльцах (1,20 h*1,5) - 4шт | 5000 | май
|  | Устройство кровли над входом в подвал - 2 шт | 10000 | февраль
9 | Клин-9, д. 2 | Устройство желоба и капельников для козырька | 12000 | июнь
|  | Установка решеток окон в подъездах (1,50*0,80) - 12шт | 18000 | март
|  | Замена стояков отопления- 20,0 м | 12000 | июль
|  | Замена стояков ХВС - 20,0 м | 12000 | июль
|  | Замена стояков ГВС- 20,0 м | 12000 | июль
|  | Установка Урн -4шт | 4000 | май
|  | Окраска скамеек - 1шт | 500 | май
|  | Установка перил на крыльцах (1,20 h*1,5) - 4шт | 5000 | март
10 | Клин-9, д. 1 | Устройство желоба и капельников для козырька | 12000 | июнь
|  | Установка решеток окон в подъездах (1,50*0,80) - 12шт | 18000 | апрель
|  | Замена стояков отопления- 20,0 м | 12000 | июль
|  | Замена стояков ХВС - 20,0 м | 12000 | июль
|  | Замена стояков ГВС- 20,0 м | 12000 | июль
|  | Установка Урн -4шт | 4000 | май
|  | Окраска скамеек | 1000 | май
|  | Установка перил на крыльцах (1,20 h*1,5) - 4шт | 5000 | апрель
11 | г.о. Клин, ул.60 лет Комсомола дом 8 кор 1 | Ремонт входов в подвал ( штукатурка, покраска) 2 входа (4*2) | 10000 | июль
|  | Окрашивание скамеек - 2шт | 1000 | июнь
|  | Окрашивание урн - 3шт | 500 | июнь
|  | Окрашивание перил на крыльце ( 3 крыльца ) 2*3 | 1000 | июнь
|  | Установка датчиков движения в тамбуре - 3шт | 3000 | сентябрь
|  | Установка датчиков света над входами в подъезд - 3шт | 3000 | сентябрь
|  | Устройство плитки на ступеньках на 1 этаже ( 1 и 2 подъезд ) | 20000 | сентябрь
|  | Устройство примыканий вентканалов - 9 шт | 20000 | сентябрь
|  | Окрашивание газовых труб - 178 м | 10000 | сентябрь
|  | Окрашивание тамбурных дверей - 3шт | 1000 | август
|  | Окрашивание цоколя 172,0 м2 | 17000 | август
|  | Ремонт стен в тамбуре (штукатурка, окраска ) - 9,9 м2 | 5000 | август
|  | Окрашивание ДИП | 3000 | июнь
|  | Ремонт фасада - 9 м2 | 8000 | август
12 | г.о. Клин, ул.60 лет Комсомола дом 8 кор 2 | Окрашивание скамеек - 2шт | 1000 | июнь
|  | Окрашивание урн - 3шт | 1000 | июнь
|  | Окрашивание перил на крыльце ( 3 крыльца ) 2*3 | 500 | июнь
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июль
|  | Окрашивание дверей входов в подвал - 2шт | 1000 | июль
|  | Установка датчиков движения в тамбуре - 3шт | 3000 | август
|  | Установка датчиков света над входами в подъезд - 3шт | 3000 | сентябрь
|  | Устройство примыканий вентканалов - 9 шт | 20000 | сентябрь
|  | Окрашивание газовых труб - 178 м | 17000 | сентябрь
|  | Окрашивание тамбурных дверей - 3шт | 1000 | август
|  | Окрашивание цоколя 172,0 м2 | 17000 | август
|  | Окрашивание тамбурных дверей - 3шт | 1000 | август
13 | г.о. Клин, ул.60 лет Комсомола дом 12 кор 3 | Ремонт зонтов над вентшахтами (металлический уголок - усиление) | 10000 | сентябрь
|  | Окрашивание урн 3шт | 1000 | июнь
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июль
|  | Окрашивание дверей входов в подвал - 2шт | 1000 | июль
|  | Установка датчиков движения в тамбуре - 3шт | 3000 | сентябрь
|  | Установка датчиков света над входами в подъезд - 3шт | 3000 | сентябрь
|  | Окрашивание газовых труб - 178 м | 17000 | сентябрь
|  | Окрашивание тамбурных дверей 3 шт | 1000 | август
|  | Окрашивание цоколя 172,0 м2 | 17000 | август
|  | Устройство водостоков 15,0 м | 15000 | сентябрь
|  | Утепление труб отопления в подвале 30,0 м | 5000 | август
|  | Ремонт стен в тамбуре (штукатурка, окраска ) - 9,9 м2 | 9000 | июль
|  | Ремонт плинтуса в тамбуре 2,2 м | 2000 | июль
14 | г.о. Клин, ул.60 лет Комсомола дом 12 кор 1 | Ремонт зонтов над вентшахтами (металлический уголок) | 10000 | сентябрь
|  | Окрашивание урн 3шт | 1000 | июнь
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июль
|  | Окрашивание дверей входов в подвал - 2шт | 1000 | июль
|  | Установка датчиков движения в тамбуре - 3шт | 3000 | сентябрь
|  | Установка датчиков света над входами в подъезд - 3шт | 3000 | сентябрь
|  | Окрашивание газовых труб - 178 м | 17000 | сентябрь
|  | Окрашивание тамбурных дверей 3 шт | 1000 | июль
|  | Окрашивание цоколя 172,0 м2 | 17000 | июль
|  | Устройство водостоков 15,0 м | 15000 | сентябрь
|  | Утепление труб отопления в подвале 40,0 м | 6000 | август
15 | г.о. Клин, ул. Профсоюзная дом 13 кор 2 | Окрашивание урн 3шт | 1000 | июнь
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июль
|  | Окрашивание дверей входов в подвал - 2шт | 1000 | июль
|  | Установка датчиков движения в тамбуре - 3шт | 3000 | сентябрь
|  | Установка датчиков света над входами в подъезд - 3шт | 3000 | сентябрь
|  | Окрашивание газовых труб - 178 м | 17000 | сентябрь
|  | Окрашивание тамбурных дверей 3 шт | 1000 | август
|  | Устройство водостоков 15,0 м | 15000 | август
|  | Утепление труб отопления в подвале 30,0 м | 5000 | август
|  | Ремонт плинтуса в тамбуре 2,2 м | 2000 | июнь
16 | г.о. Клин, ул. Профсоюзная дом 13 кор 3 | Окрашивание урн 3шт | 1000 | июль
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июль
|  | Окрашивание дверей входов в подвал - 2шт | 1000 | июль
|  | Установка датчиков движения в тамбуре - 3шт | 3000 | сентябрь
|  | Установка датчиков света над входами в подъезд - 3шт | 3000 | сентябрь
|  | Окрашивание газовых труб - 178 м | 17000 | сентябрь
|  | Окрашивание тамбурных дверей 3 шт | 1000 | июль
|  | Устройство водостоков 15,0 м | 15000 | август
|  | Окрашивание скамейки 1шт | 500 | июнь
|  | Окрашивание перил на крыльце 3 подъезд 1,0м2 | 1000 | июнь
17 | г.о. Клин, ул. Профсоюзная дом 13 кор 4 | Окрашивание урн 3шт | 1000 | июнь
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июль
|  | Окрашивание дверей входов в подвал - 2шт | 1000 | июль
|  | Установка датчиков движения в тамбуре - 3шт | 3000 | сентябрь
|  | Установка датчиков света над входами в подъезд - 3шт | 3000 | сентябрь
|  | Окрашивание газовых труб - 178 м | 17000 | сентябрь
|  | Окрашивание тамбурных дверей 3 шт | 1000 | июль
|  | Устройство водостоков 15,0 м | 15000 | август
18 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 50 кор 1 | Окрашивание скамеек 7 шт | 2000 | июнь
|  | Окрашивание урн 5шт | 1000 | июнь
|  | Замена урн 2 шт | 3000 | июнь
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июль
|  | Окрашивание дверей входов в подвал - 2шт | 1000 | июль
|  | Установка датчиков движения в тамбуре - 3шт | 3000 | сентябрь
|  | Установка датчиков света над входами в подъезд 3 шт | 3000 | сентябрь
|  | Ремонт ступенек в ходов в подвал ( устройство стяжки пола раствором) 2,6м2 | 5000 | сентябрь
|  | Устройство ограждения входа в подвал ( металл) с покраской 30,0 м | 10000 | июль
|  | Установка светильника над входом в подвал 1шт | 1500 | август
|  | Ремонт крыльца ( плитка) 1,8 м2 | 5000 | июль
|  | Окрашивание дверей входов в подъезд 3 шт | 1000 | июль
19 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 50 кор 2 | Завершение устройства ДИП | 50000 | июль
|  | Ремонт входов в подвал ( штукатурка, покраска)2 входа 4*3 | 10000 | июль
|  | Окрашивание скамеек 7 шт | 2000 | июнь
|  | Окрашивание урн 5шт | 1000 | июнь
|  | Замена урн 2 шт | 3000 | июнь
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июль
|  | Окрашивание дверей входов в подвал - 2шт | 1000 | июль
|  | Установка датчиков движения в тамбуре - 3шт | 3000 | сентябрь
|  | Установка датчиков света над входами в подъезд 3 шт | 3000 | сентябрь
|  | Ремонт фасада (кирпич) 0,9м2 | 5000 | июль
|  | Окрашивание дверей входов в подъезд 3 шт | 1000 | июнь
20 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 50 кор 3 | Ремонт входов в подвал ( штукатурка, покраска)2 входа 4*2 | 10000 | июнь
|  | Окрашивание скамеек 7 шт | 2000 | июнь
|  | Окрашивание урн 5шт | 1000 | июнь
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июль
|  | Окрашивание дверей входов в подвал - 2шт | 1000 | июль
|  | Окрашивание дверей входов в подъезд 3 шт | 1000 | июль
|  | Установка датчиков света над входами в подъезд 3 шт | 3000 | сентябрь
|  | Устройство перил на крыльце при входе в подъезд 1,5 м2 | 5000 | май
21 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 52 кор 1 | Ремонт входов в подвал ( штукатурка, покраска)2 входа 4*2 | 10000 | июнь
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июнь
|  | Окрашивание скамеек 7 шт | 2000 | июнь
|  | Окрашивание урн 5шт | 1000 | июнь
|  | Ремонт цоколя ( декоративная плитка) 115,0 м2 | 100000 | сентябрь
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июль
|  | Изоляция т/п ИТП, ремонт ИТП | 10000 | август
|  | Установка датчиков света над входами в подъезд 3 шт | 3000 | сентябрь
22 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 52 кор 2 | Ремонт входов в подвал ( штукатурка, покраска)2 входа 4*2 | 10000 | июль
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июль
|  | Окрашивание скамеек 7 шт | 2000 | июнь
|  | Окрашивание урн 5шт | 1000 | июнь
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июнь
|  | Установка датчиков света над входами в подъезд 3 шт | 3000 | сентябрь
|  | Устройство перил на в ходе в подъезд 1,5м2 | 5000 | май
|  | Ремонт теплового пояса ( штукатурка, покраска) 3 пояса 15*3 | 15000 | август
|  | Ремонт отмостки ( раствор )3,0 м2 | 3000 | август
|  | Окрашивание входов в подвал 2шт | 3000 | июнь
23 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 52 кор 3 | Окрашивание фасадных газовых труб 178,0 м | 10000 | сентябрь
|  | Окрашивание скамеек 3 шт | 1000 | июнь
|  | Окрашивание урн 3шт | 1000 | июнь
|  | Замена урн 2 шт | 3000 | июни
|  | Ремонт входов в подвал ( штукатурка, покраска)2 входа 4*2 | 10000 | июль
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июль
|  | Установка светильника в тамбуре с датчиком движения 3 шт | 3000 | сентябрь
|  | Установка датчиков света над входами в подъезд 3 шт | 3000 | сентябрь
|  | Ремонт отмостки ( раствор )2,0 м2 | 2000 | июль
24 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 54 кор 1 | Окрашивание фасадных газовых труб 178,0 м | 17000 | сентябрь
|  | Ремонт входов в подвал ( штукатурка, покраска)2 входа 4*2 | 10000 | июнь
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июнь
|  | Окрашивание скамеек 3 шт | 2000 | июнь
|  | Окрашивание урн 2 шт | 1000 | июнь
|  | Ремонт входов в подвал ( штукатурка, покраска)2 входа 30,0 м | 1500 | июль
|  | Установка светильника в тамбуре с датчиком движения 3 шт | 3000 | сентябрь
|  | Установка датчиков света над входами в подъезд 5 шт | 5000 | сентябрь
|  | Устройство системы отливов 15,0 м | 9000 | август
25 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 54 кор 2 | Окрашивание фасадных газовых труб 178,0 м | 17000 | сентябрь
|  | Окрашивание скамеек 3 шт | 1000 | июнь
|  | Окрашивание урн 2 шт | 1000 | июнь
|  | Ремонт входов в подвал ( штукатурка, покраска)2 входа 4*2 | 10000 | июль
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июль
|  | Установка светильника в тамбуре с датчиком движения 3 шт | 3000 | сентябрь
|  | Установка датчиков света над входами в подъезд 3 шт | 3000 | сентябрь
|  | Устройство системы отливов 15,0 м | 9000 | август
26 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 54 кор 3 | Окрашивание фасадных газовых труб 178,0 м | 17000 | сентябрь
|  | Окрашивание скамеек 3 шт | 1000 | июнь
|  | Окрашивание урн 2 шт | 1000 | июнь
|  | Ремонт входов в подвал ( штукатурка, покраска)2 входа 4*2 | 10000 | июль
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июль
|  | Установка светильника в тамбуре с датчиком движения 3 шт | 3000 | сентябрь
|  | Установка датчиков света над входами в подъезд 3 шт | 3000 | сентябрь
|  | Устройство системы отливов 15,0 м | 9000 | август
27 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 56 кор 1 | Окрашивание фасадных газовых труб 178,0 м | 17000 | сентябрь
|  | Окрашивание скамеек 3 шт | 1000 | июнь
|  | Окрашивание урн 2 шт | 1000 | июнь
|  | Ремонт входов в подвал ( штукатурка, покраска)2 входа 4*2 | 10000 | июль
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июль
|  | Установка светильника в тамбуре с датчиком движения 3 шт | 3000 | сентябрь
|  | Установка датчиков света над входами в подъезд 3 шт | 3000 | сентябрь
|  | Устройство системы отливов 15,0 м | 9000 | август
|  | Устройство продухов в подвале ( 1подъезд) 3 шт | 3000 | сентябрь
|  | Ремонт подъездов З под по 4 этажа |  | декабрь
|  | Ремонт крылец 4,0 м2 | 5000 | сентябрь
28 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 56 кор 2 | Окрашивание фасадных газовых труб 178,0 м | 17000 | сентябрь
|  | Окрашивание скамеек 3 шт | 1000 | июнь
|  | Окрашивание урн 2 шт | 1000 | июнь
|  | Ремонт входов в подвал ( штукатурка, покраска)2 входа 4*2 | 10000 | июль
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июль
|  | Установка светильника в тамбуре с датчиком движения 3 шт | 3000 | сентябрь
|  | Устройство системы отливов 15,0 м | 9000 | август
|  | Установка датчиков света над входами в подъезд 3 шт | 3000 | сентябрь
29 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 56 кор 3 | Окрашивание фасадных газовых труб 178,0 м | 17000 | сентябрь
|  | Окрашивание скамеек 3 шт | 1000 | июнь
|  | Окрашивание урн 2 шт | 1000 | июнь
|  | Ремонт входов в подвал ( штукатурка, покраска)2 входа 4*2 | 10000 | июль
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал (30,0м) | 1500 | июль
|  | Установка светильника в тамбуре с датчиком движения 3 шт | 3000 | сентябрь
|  | Устройство системы отливов 15,0 м | 9000 | август
|  | Установка датчиков света над входами в подъезд 3 шт | 3000 | сентябрь
30 | г. Клин, д. 54 кор 1,2,3 и д. 56 кор 1,2,3, д 52 кор 1,2,3 | Окрашивание ДИП | 5000 | июль
31 | г. Клин, ул. Клинская д. 50 кор 1,2,3 | Устройство 2 части ДИП, окрашивание ограждения ДИП | 50000 | сентябрь
32 | Пос. Чайковского д. 9а | Частичный ремонт отмостки | 20000 | август, подрядчик
|  | Замена участка водосточного желоба | 1000 | май
|  | Установка скамьи(1-й подъезд) 1шт | 5000 | июнь
33 | Пос. Чайковского д. 10 | Замена почтовых ящиков 1 подъезд | 5000 | январь
|  | Установка урн 2 шт | 3000 | июнь
34 | Пос. Чайковского д. 11 | Ремонт ступеней входов в подвал 8 шт | 5000 | август
|  | Ремонт основания бетонной плошадки входа в подъезд | 5000 | август
|  | Установка урн 4шт | 6000 | июнь
|  | Частичный ремонт отмостки | 10000 | июнь, подрядчик
|  | Замена почтовых ящиков на 56 квартир | 8000 | февраль
35 | Пос. Чайковского д. 12 | Установка урн 4 шт | 6000 | июнь
|  | ремонт скамеек 4 шт | 2000 | май
36 | Пос. Чайковского д. 13 | Ремонт балконных плит - 2 шт. | 20000 | август, подрядчик
|  | Замена почтовых ящиков на 65 квартир | 8000 | май
37 | Пос. Чайковского д. 14 | Обустройство зоны отдыха: Подсыпка грунта 60 м3 | 50000 | июль
|  | Окраска цоколя | 10000 | июль
|  | Ремонт отмостки | 70000 | июнь, подрядчик
|  | Ремонт цементных полов л/к | 20000 | апрель
38 | Пос. Чайковского д. 15 | Ремонт отмостки | 70000 | июль, подрядчик
|  | Окраска цоколя | 10000 | июль
|  | Ремонт площадок входов в подъезд | 25000 | июнь, подрядчик
|  | Установка металлических решеток перед входом в подвал | 2000 | сентябрь
39 | Пос. Чайковского д. 17 | Установка поручня на входе | 5000 | апрель
|  | Установка урн 4 шт | 6000 | июнь
40 | Пос. Чайковского д. 18 | Ремонт канализации 20 мп | 20000 | ноябрь
|  | Ремонт опорных стен (лоджий) | 10000 | август
|  | Ремонт плиточных полов (лестничных клеток) 6,8 м2 | 7000 | март
|  | Установка урн 4 шт | 6000 | июнь
41 | Пос. Чайковского д. 19 | Замена участка канализационной трубы Ø110(кв.38), 6,0м | 4000 | февраль
|  | ремонт межпанельных швов, 125 м | 50000 | июль, подрядчик
|  | Установка скамеек 2шт | 5000 | июнь
|  | освещение подвала: монтаж проводки установка светильников 10 шт | 5000 | февраль
42 | Пос. Чайковского д. 20 | Установка урн 4 шт | 6000 | июнь
|  | Оемонт входа в подвал |  | июль
|  | Ремонт цоколя | 20000 | август
43 | Пос. Чайковского д. 21 | Устройство освещения входов в подъезды. | 6000 | апрель
|  | Ремонт входных групп |  | август, подрядчик?
44 | Пос. Чайковского д. 23 | Ремонт входных групп (бетон) | 25000 | август
|  | Установка МАФов 1шт | 5000 | июнь
46 | Пос. Чайковского д. 25 | Установка ограждения цветников, 89,0 м | 10000 | сентябрь
47 | д. Покровка ул. Ленинградская д. 60 | Ремонт отмостки | 70000 | август, подрядчик
|  | Ремонт полов л/к(цементная стяжка) 9,8 м2 | 10000 | апрель
|  | Ремонт стены л/к | 10000 | май, подрядчик?
49 | с. Воздвиженское, д.1 | Ремонт фасада (кирпичного) | 50000 | июнь, подрядчик
|  | замена зонтов в/шахт | 10000 | июнь, подрядчик
50 | с. Воздвиженское, д.2 | Ремонт фасада (кирпичного) | 50000 | июнь, подрядчик
|  | замена зонтов в/шахт | 10000 | июнь, подрядчик
51 | с. Воздвиженское, д.3 | Ремонт фасада (кирпичного) | 50000 | июнь, подрядчик
|  | замена зонтов в/шахт | 9000 | июнь, подрядчик
52 | с. Воздвиженское, д.4 | Ремонт фасада (кирпичного) | 50000 | июнь, подрядчик
|  | замена зонтов в/шахт | 9000 | июнь, подрядчик
53 | с. Воздвиженское, д.5 | Отопление замена вентилей на стояках 8шт | 5000 | май
54 | с. Воздвиженское, д.6 | Отопление замена вентилей на стояках 10 шт | 6000 | май
|  | ремонт межпанельных швов 186,0 м | 40000 | июнь, подрядчик
56 | с. Воздвиженское, д.13 | отмостка | 70000 | июнь, подрядчик
57 | с. Воздвиженское, д.7 | Отопление замена вентилей на стояках 10 шт | 6000 | июнь
58 | с. Воздвиженское, д.8 | Отопление замена (D 80) 2,0 м | 3000 | август
|  | запорной арматуры (D 50) 4,0 м | 3000
|  | ремонт межпанельных швов 194,0 м | 50000
|  | замена задвижек д 50 4 шт | 5000
59 | с. Воздвиженское, ул.Мира, д.8 | ремонт межпанельных швов 208,0 м | 50000 | июль
60 | с. Воздвиженское, д.10 | Замена труб ХВС (D 50) 68,0 м | 40000 | июнь, подрядчик
|  | на П/П (D 25) 62,0 м | 20000
|  | ремонт отмостки асфальтом 206,0 м2 | 150000
|  | ремонт канализации (D 50) 22 м | 6000 | апрель
61 | с. Воздвиженское, д.11 | Замена труб ХВС (D 50) 68,0 м | 25000 | июль, подрядчик
|  | на П/П (D 25) 62,0 м | 20000
|  | ремонт швов 80,0 м | 20000 | май
62 | с. Воздвиженское, д.12 | ремонт канализации (D 50) 10,0 м | 3000 | июль
|  | ремонт канализации (D 100) 18,0 м | 5000 | август
|  | отмостка | 50000 | июнь, подрядчик
63 | п. Выголь, ул.Лесная д. 5 | ремонт коридоров(подъездов) 2шт | 100000 | август
64 | Некрасино 18 | ремонт крылец плиткой 3 шт | 15000 | август
|  | ремонт бетонных козырьков 3 шт | 15000 | сентябрь
65 | Некрасино 18а | ремонт крылец плиткой 3 шт | 15000 | сентябрь
|  | ремонт бетонных козырьков 3 шт | 15000 | октябрь
66 | г.п. Решетниково, ул. Лесная 21 | Устройство отливов на подъездные окна - 12шт | 6000 | май
| г.п. Решетниково, ул. Лесная 22 | Ремонт отмостки - 84,0 м2 | 70000 | август(силами подрядной организации
68 | г.п. Решетниково, ул. Молодёжная, д.7 | штукатурка и окраска цоколя - 124,0 м2 | 80000 | июнь(силами подрядной организации
70 | с. Спас-Заулок Центральная д 13 | замена пришедшей в негодность теплоизоляции цо и гвс - 120,0 м | 30000 | февраль
|  | Ремонт входной группы в подвал (двери) - 2шт | 20000 | март
|  | Замена вентилей на системе отопления - 18шт | 5000 | февраль
71 | с. Спас-Заулок Центральная д 14 | замена пришедшей в негодность теплоизоляции цо и гвс - 120,0 м | 30000 | март
|  | Замена вентилей на системе отопления - 18шт | 5000 | март
72 | с. Спас-Заулок Центральная д 15 | Замена вентилей на системе отопления - 18шт | 5000 | апрель
73 | с. Спас-Заулок Центральная д 7 | Ремонт отмостки асфальтом 144,0 м2 | 120000 | июнь(силами подрядной организации
74 | с. Спас-Заулок Центральная д 10 | Ремонт входной группы в подвал (двери) - 2шт | 20000 | март
|  | Ремонт отопления (вентели) - 26 шт | 6000 | июнь
|  | замена силового кабеля питающего квартиры 50,0 м | 15000 | июнь
75 | с. Спас-Заулок Центральная д 9 | Ремонт входной группы в подвал (двери) - 2шт | 20000 | май
76 | с. Спас-Заулок Центральная д 5 | переврезка системы ГВС - 30,0м | 10000 | июль
77 | с. Спас-Заулок Центральная д 6 | Ремонт отмостки асфальтом 136,0 м2 | 135000 | июль (силами подрядной организации)
78 | с. Спас-Заулок Центральная д. 11 | Ремонт входной группы в подвал (двери) - 2шт | 20000 | июнь
79 | с. Спас-Заулок Центральная д. 17 | Ремонт входной группы в подвал (двери) - 2шт | 20000 | июль
|  | Ремонт цоколь 124,0 м2 | 120000 | июль
80 | с. Спас-Заулок Центральная д. 8 | Ремонт цоколь (штукатурка и окраска) - 78,0 м2 | 75000 | июль(силами подрядной организации)
81 | Туркмен Центральная, д.13 | Ремонт цоколь (штукатурка и окраска) - 56,0 м2 | 55000 | август(силами подрядной организации)
82 | Туркмен Центральная, д.59 | Ремонт цоколь (штукатурка и окраска) - 56,0 м2 | 55000 | август(силами подрядной организации)
|  | замена электрического ввода в дом | 10000 | июнь
83 | Туркмен Центральная, д.60 | Ремонт цоколь (штукатурка и окраска) - 56,0 м2 | 55000 | август(силами подрядной организации)
84 | Туркмен Центральная, д.58 | Ремонт цоколь (штукатурка и окраска) - 56,0 м2 | 55000 | август(силами подрядной организации)
|  | замена электрического ввода в дом | 10000 | июнь
85 | Туркмен Центральная, д.86 | Ремонт цоколь (штукатурка и окраска) - 78,0 м2 | 100000 | август(силами подрядной организации)
86 | г.п. Решетниково, ул. Молодёжная 6 | Ремонт цоколь (штукатурка и окраска) - 151,0 м2 | 150000 | август(силами подрядной организации)
|  | замена пришедшей в негодность теплоизоляции цо и гвс - 140,0 м | 25000 | июль
87 | г.п. Решетниково, ул. Центральная 31 | Ремонт цоколь (штукатурка и окраска) - 112,0 м2 | 100000 | август(силами подрядной организации)
88 | г.п. Решетниково, ул. Молодёжная 11 к1 | Ремонт крылец плиткой - 8,8 м2 | 9000 | июнь
| г.п. Решетниково, ул. Молодёжная 11 к2 | Ремонт крылец плиткой - 8,8 м2 | 9000 | июнь
89 | г.п. Решетниково, ул. Центральная 41 к 1 | Ремонт крылец плиткой - 8,8 м2 | 9000 | июль
90 | г.п. Решетниково, ул. Центральная 41 к 2 | Ремонт крылец плиткой - 8,8 м2 | 9000 | июль
| г.п. Решетниково, ул. Садовая, д.1 | замена подъездных электрощитов и магистрального кабеля 4шт/20,0 м | 30000 | апрель
91 | г.п. Решетниково, ул. Садовая, д.3 | замена подъездных электрощитов и магистрального кабеля 4шт/20,0 м | 30000 | май
92 | г.п. Решетниково, ул. Парковая, д. 4 | Ремонт межпанельных швов - 480,0 м | 120000 | июль(силами подрядной организации)
|  | ремонт ВРУ | 20000 | март
93 | г.п. Решетниково, ул. Парковая, д. 9 | ремонт ВРУ | 20000 | июнь
94 | г.п. Решетниково, ул. Центральная 51 | Ремонт цоколь (штукатурка и окраска) - 80,0м2 | 80000 | август(силами подрядной организации)
| г.п. Решетниково, ул. Центральная 53 | Ремонт межпанельных швов - 310,0 м | 90000 | июль
95 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д 1 | Установка лавочек - 2шт | 10000 | май
96 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д.2 | Установка лавочек - 2шт | 10000 | май
97 | г.п. Решетниково, ул. Железнодорожная, д.3 | Окраска газовых труб - 5,0 м2 | 500 | июнь
102 | г.п. Решетниково, ул. Железнодорожная, д.4 | Окраска газовых труб - 5,0 м2 | 500 | июнь
103 | г.о. Клин, д. Бирёво, д.1 | Ремотн цоколя (плитка) - 111,0 м2 | 100000 | июнь(силами подрядной организации
|  | Ремонт отмостки - 120,0 м2 | 100000 | июнь(силами подрядной организации
105 | г.о. Клин, д. Бирёво, д.6 | Ремонт цоколя - 28,0 м2 | 28000 | июль(силами подрядной организации
106 | г.о. Клин, Волоколамское шоссе, д.3а | Замена трубопроводов гвс | 100000 | июль
|  | Замена насосов гвс и отопления | 100000 | май
|  | Запорная арматура и спускники | 50000 | август
|  | Ремонт примыканий | 50000 | июнь
|  | Окраска газопровода 112 мп прокуратура предписание | 20000 | апрель
|  | Ремонт балконных дверей |  | вып
107 | г.о. Клин, ул.Белинского д.6 | Ремонт и окраска цоколя - 260,0 м2 | 200000 | май
|  | Ремонт кровли - 30,0 м2 | 10000 | вып
|  | смена участка изоляции трубопровода отопления d-50 - 60,0 м | 15000 | май
108 | г.о. Клин, ул.Калинина д.1 | смена кранов на стояках отопления d-15 - 13 шт | 7000 | июнь
|  | смена участка изоляции на розливе отопления d-50 - 20,0 м | 6000 | июль
109 | г.о. Клин, ул.Калинина 3 | смена участка трубы на отоплении d-20 | 5000 | май
|  | Окраска газопровода - 532,0 м | 20000 | июнь
|  | Ремонт крыльца 1шт/2,1 м2 | 5000 | июнь
|  | смена участка трубы на отоплении d-20 (розлив) - 10,0 м | 7000 | май
|  | Ремонт наружнего водостока 24шт/15м | 10000 | март
|  | смена вентилей d-15 на стояках отопления - 8шт | 5000 | июль
|  | подсыпка и планировка подвала песком - 385,0 м2 | 30000 | август
110 | г.о. Клин, ул.Герцена 5 | смена кранов на стояках отопления d-15 - 5 шт | 3000 | август
|  | смена участка изоляции на отоплении d-50 - 20,0 м | 6000 | август
112 | г.о. Клин, ул.Ломоносова д.1 | Ремонт крыльца 6шт/12,9 м2 | 30000 | июль
|  | Ремонт балконов 1 шт/2,72 м2 | 20000 | июль
|  | смена кранов на стояках отопления d-15 - 4шт | 2000 | июль
113 | г.о. Клин, Ленинградское шоссе д.44а | смена участка трубы горячего водоснабжения розлив d-76 - 4,0 м | 2000 | вып | вып
|  | смена участка изоляции на трубе горячего водоснабжения d-76 - 4,0 м | 2000 | вып | вып
114 | г.о. Клин, Ленинградское шоссе д.44б | смена кранов на стояках отопления d-15 - 3шт | 1000 | вып | вып
|  | смена изоляции на трубах отопления d-50 25,0 м | 2500 | вып | вып
115 | г.о. Клин, Ломоносовский проезд д.3 | смена кранов на стояках отопления d-20 - 10 шт | 2000 | август
|  | разборка и планировка подвала - 416,0м2 | 40000 | август
116 | г.о. Клин, Молодежный проезд д.8 | Ремонт кровли - 30,0 м2 | 15000 | вып | вып
|  | Ремонт балконов 2 шт/5,12 м2 | 40000 | август
|  | смена кранов отопления на стояках d-20 - 2шт | 1000 | вып | вып
|  | смена участка изоляции на розливе отопления d-50 - 30,0 м | 10000 | вып | вып
117 | г.о. Клин, Ломоносовский проезд д.9 | Освещение подвала 4 шт | 4000 | вып | вып
|  | смена участка изоляции на отоплении d-50 - 10,0 м | 3500 | вып | вып
118 | г.о. Клин, 2 спартаковская д.2 | смена кранов на стояках отопления d-20 - 4 шт | 1500 | май
119 | г.о. Клин, 2 спартаковская д.4 | Ремонт пристройки 2 шт/11,5 м2 | 10000 | февраль
|  | смена кранов на стояках горячего водоснабжения d-25 - 4шт | 1000 | май
120 | г.о. Клин, ул.Ломоносова д.3 | Освещение подвала(прокладка кабеля по подвалу) - 40,0 м / светилники 5 шт | 10000 | февраль
|  | Ремонт балкона - 1 шт. | 10000 | вып | вып
|  | смена участка изоляции на отоплении d-50 - 30,0 м | 10000 | июль
121 | г.о. Клин, ул.Менделеева д.16 | смена автоматических клапанов на стояках горячей воды d-15 -10шт | 7000 | май
|  | смена изоляции на вводе отопления d-76, - 20,0м | 6000 | вып | вып
|  | смена кранов на стояках гор.воды в подвале d-25 - 3шт | 1000 | вып | вып
125 | г.о. Клин, ул.Калинина 13 | Ремонт пристройки 2 шт/11,5 м2 | 10000 | апрель
|  | Освещение подвала(прокладка кабеля по подвалу) - 50,0 м | 5000 | вып | вып
126 | г.о. Клин, Молодежный проезд д.4 | Ремонт полов лестничных клеток - 8 м2 | 8000 | сентябрь
|  | Ремонт кровли - 30,0 м2 | 10000 | вып | вып
127 | г.о. Клин, ул. Герцена д.5 | Устройство снегозадержателей на скатных козырьках(1,2 под) | 20000 | вып | вып
128 | г.о. Клин, Ул.Молодежная 11 кв.61,75 | Ремонт балконов 2 шт/5,44 м2 | 20000 | сентябрь
129 | г.о. Клин, Ул.Ломоносова д.1 кв.25 | Ремонт балконов 1 шт/2,72 м2 | 10000 | сентябрь
130 | г.о. Клин, Ул.Чернышевского д.3 | Ремонт балконов 1 шт/2,72 м2 | 10000 | сентябрь
131 | г.о. Клин, Молодежный проезд д.10 | Ремонт балконов 5 шт/13,6 м2 | 50000 | июнь
|  | Ремонт крылец - 6 шт. 18,4 м2 | 20000 | май
|  | смена участка изоляции на отоплении d-50 - 20,0м | 6000 | вып | вып
132 | г.о. Клин, ул.Калинина д.1 | Окраска газопровода - 190,6 м | 12000 | июль
|  | Освещение подвала 21 шт | 20000 | апрель
133 | г.о. Клин, ул.Белинского д.4 | смена кранов на стояках горячего водоснабжения d-25 - 3 шт | 1200 | вып | вып
134 | г.о. Клин, ул.Молодежная д.8 | уборка мусора на чердачном помещении - 680,0 м2 | 10000 | январь
135 | г.о. Клин, Ленинградское шоссе д.44 | Подсыпка гравием подвальную часть 1 подъезда, 6,0 м2 | 5000 | вып | вып
136 | г.о. Клин, Ленинградское шоссе д.52/1 | Ремонт полов и (ступени) -10,0 м2 | 10000 | вып | вып
|  | Ремонт кровли - 20,0 м2 | 10000 | вып | вып
137 | г.о. Клин, Ленинградское шоссе д.54/2 | Ремонт полов и (ступени) -12,0 м3 | 10000 | февраль
|  | Ремонт кровли - 20,0 м2 | 8000 | вып | вып
138 | г.о. Клин, Молодежный проезд д.10 | Ремонт крыльца 6шт/18,4 м2 | 30000 | сентябрь
| г.о. Клин, Железнодорожная улица, д. 35 | Техническая экспертиза | 50000 | январь
139 | г.о. Клин, ул.Лысенко д.12 | Ремотн и окраска цоколя - 52,0 м2 | 20000 | август
140 | п. Новощаново, д.14 | ремонт электрощитовых на площадках 6 шт | 20000 | февраль
141 | п. Новощаново, д.15 | ремонт электрощитовых на площадках 6 шт | 20000 | февраль
|  | ремонт и покраска цоколя 80,0 м2 | 30000 | май
142 | п. Новощаново, д.16 | ремонт электрощитовых на площадках 6 шт | 20000 | март
|  | покраска цоколя 80,0 м2 | 30000 | май
143 | п. Новощаново, д.17 | ремонт электрощитовых на площадках 6 шт | 20000 | март
|  | ремонт козырьков (мягкая кровля) 9,0 м2 | 8000 | июнь
|  | покраска цоколя 80,0 м2 | 30000 | май
144 | п. Новощаново, д.18 | ремонт электрощитовых на площадках 6 шт | 20000 | апрель
|  | ремонт вытяжных шахт 2 шт | 10000 | апрель
|  | покраска цоколя 80,0 м2 | 30000 | май
146 | п. Новощаново, д.10 | установка отливов на козырьки 3 шт | 6000 | июнь
|  | ремонт козырьков (мягкая кровля) - 13,5 м2 | 10000 | июнь
|  | замена ступеней - 3 шт | 5000 | июнь
|  | ремонт и покраска цоколя 120,0 м2 | 40000 | июнь
147 | п. Новощаново, д.11 | ремонт козырьков (мягкая кровля) 9,0 м2 | 8000 | июль
148 | п. Новощаново, д.28 | ремонт козырьков (мягкая кровля) - 13,5 м2 | 10000 | июль
|  | восстановление продухов в подвале - 4шт | 4000 | июль
|  | ремонт и покраска цоколя - 120,0 м2 | 40000 | июль
149 | п. Новощаново, д.19 | ремонт козырьков (мягкая кровля) - 6,0 м2 | 7000 | июнь
|  | ремонт входа в подвал (кровля шифер) - 12,5 м2 | 10000 | март
150 | п. Новощаново, д.20 | ремонт козырьков (мягкая кровля) - 6,0 м2 | 7000 | июнь
|  | ремонт входа в подвал (кровля шифер) - 12,5 м2 | 10000 | март
| п. Новощаново, д.21 | ремонт козырьков (мягкая кровля) - 6,0 м2 | 6000 | июнь
|  | ремонт входа в подвал (кровля шифер) - 12,5 м2 | 10000 | апрель
152 | д. Струбково, ул. Центральная, д.4 | ремонт отмостки - 20,0 м2 | 10000 | август
|  | ремонт цоколя - 60,0 м2 | 20000 | август
153 | д. Струбково, ул. Центральная, д.5 | ремонт отмостки - 30,0 м2 | 12000 | август
|  | ремонт цоколя - 60,0 м2 | 20000 | август
155 | д. Струбково, ул. Центральная, д.12 | ремонт цоколя - 66,0 м2 | 25000 | сентябрь
|  | ремонт отмостки - 82,5 м2 | 30000 | сентябрь
15 | д. Струбково, ул. Центральная, д.14 | замена козырьков - 2шт | 10000 | март
|  | замена тамбурных , подвальной и входных дверей - 6 шт | 60000 | март
|  | ремонт цоколя - 66,0 м2 | 20000 | сентябрь
157 | д. Струбково, ул. Центральная, д.16 | ремонт подвальных помещений (засыпка грунтового пола щебнем) 150 м2; замена дренажного насоса 1 шт | 30000 | февраль-март
158 | д. Струбково, ул. Центральная, д.18 | ремонт цоколя - 64,0м2 | 20000 | сентябрь
159 | д. Струбково, ул. Центральная, д.19 | ремонт входа в подвал (кровля шифер) - 15,0 м2 | 10000 | апрель
160 | д. Струбково, ул. Центральная, д.20 | ремонт входа в подвал (кровля шифер) - 15,0 м2 | 10000 | апрель
| д. Струбково, ул. Центральная, д.21 | ремонт входа в подвал (кровля шифер) - 15,0 м2 | 10000 | апрель
162 | д. Соголево, д.1а | ремонт и покраска цоколя - 80,5 м2 | 30000 | подрядчик
|  | ремонт ступеней входов в подвал - 2 шт | 2000 | март-апрель
|  | ремонт отмостки 76,0 м2 | 30000 | подрядчик
163 | д. Соголево, д.2а | ремонт и покраска цоколя 80,5 м2 | 40000 | подрядчик
|  | ремонт ступеней входов в подвал - 2 шт | 2000 | март-апрель
|  | ремонт отмостки - 76,0 м2 | 30000 | подрядчик
164 | д. Соголево, д.3а | демонтаж входов в подвал - 2шт, восстановление отмостки -3,0 м2 | 25000 | подрядчик
165 | д. Соголево, д.4а | демонтаж входов в подвал - 2шт, восстановление отмостки -3,0 м2 | 25000 | подрядчик
166 | п. Зубово, ул. Школьная, д.10 | ремонт входов в подвал (кровля металл) - 2шт; ремонт кирпичной стены - 24,0 м2 | 15000 | подрядчик
167 | п. Зубово, ул. Школьная, д.11 | ремонт входов в подвал (кровля металл) - 16,0 м2 | 10000 | май-август
168 | п. Зубово, ул. Школьная, д.13 | ремонт входов в подвал (кровля металл) - 16,0 м2 | 10000 | май-август
169 | п. Зубово, ул. Школьная, д.14 | ремонт входов в подвал (кровля металл) - 16,0 м2 | 10000 | май-август
170 | п. Зубово, ул. Школьная, д.18 | ремонт швов - 1100,0 м | 200000 | подрядчик
171 | п. Зубово, ул. Первомайская, д.15а | замена входной двери - 1шт | 12000 | май-август
|  | ремонт входа в подъезд (кровля металл), установка отлива - 9,0 м2 | 8000 | апрель-май
172 | п. Зубово, ул. Первомайская, д.25 | ремонт выгрябной ямы (замена кирпичной кладки на кольца) - 2 шт | 15000 | подрядчик
173 | Зубово, ул. Новая, д.21 | ремонт канализационных труб до колодцев 4шт/14,0м | 20000 | июль
174 | Зубово, ул. Новая, д.22 | ремонт канализационных труб до колодцев 4шт/14,0м | 20000 | август
175 | Зубово, ул. Новая, д.23 | ремонт канализационных труб до колодцев 4шт/14,0м | 20000 | сентябрь
|  | ремонт цоколя - 87,0 м2 | 40000 | октябрь
|  | ремонт отмостки - 73,0 м2 | 30000 | ноябрь
176 | Зубово, ул. Новая, д.27 | Техническая экспертиза | 50000 | январь
177 | Зубово, ул. Октябрьская, д.4 | ремонт цоколя - 85,2 м2 | 40000 | подрядчик
|  | ремонт крылец (бетонная стяжка) - 2шт | 10000 | подрядчик
178 | Зубово, ул. Октябрьская, д.5 | ремонт подъездов - 3подъезда | 250000 | подрядчик
179 | д. Слобода, ул. Центральная, д.2 | ремонт ВРУ, замена автоматов - 1 шт | 25000 | февраль
182 | д. Слобода, ул. Центральная, д.4 | замена светильников - 20 шт | 20000 | апрель
183 | д. Слобода, ул. Центральная, д.5 | ремонт швов 350 м | 70000 | сентябрь
183 | д. Слобода, ул. Центральная, д.6 | замена светильников - 20 шт | 20000 | май
184 | д. Слобода, ул. Центральная, д.7 | ремонт отмостки - 131,0 м2 | 60000 | подрядчик
185 | д. Слобода, ул. Центральная, д.8 | ремонт ВРУ, замена автоматов - 1 шт | 25000 | февраль
188 | д. Слобода, ул. Центральная, д.14 | замена ввода и полуввода - 20,0 м | 20000 | энергетик
|  | ремонт и покраска цоколя - 96,3 м2 | 40000 | май
|  | монтаж обратки - 85,0 м | 30000 | подрядчик
189 | д. Слобода, ул. Центральная, д.15 | замена ввода - 15,0 м | 15000 | энергетик
|  | ремонт и покраска цоколя - 92,8 м2 | 40000 | июнь
190 | д. Слобода, ул. Центральная, д.16 | ремонт ВРУ, замена автоматов - 1 шт | 25000 | март
191 | д. Слобода, ул. Центральная, д.17 | ремонт ВРУ, замена автоматов - 1 шт | 25000 | март
192 | д. Захарово, д.8 | ремонт отмостки - 88,4 м2 | 30000 | подрядчик
193 | д. Захарово, д.9 | ремонт отмостки - 85,3 м2 | 40000 | подрядчик
194 | д. Захарово, д.14 | ремонт ВРУ, замена автоматов - 1 шт | 25000 | апрель
| д. Борки, д.10 | ремонт отмостки - 98,6 м2 | 45000 | подрядчик
|  | ремонт и покраска цоколя 139,2 м2 | 60000 | подрядчик
198 | д. Борки, д.10а | ремонт отмостки - 40,8 м2 | 30000 | подрядчик
|  | замена светильников - 5 шт | 5000 | апрель
|  | ремонт и покраска цоколя - 57,6 м2 | 35000 | июнь
| п. Шевляково, д.4 | замена выходов канализации от дома до колодца - 2шт/8,00м | 30000 | май
|  | ремонт и покраска цоколя - 80,0 м2 | 50000 | май
202 | п. Шевляково, д.9 | замена задвижки на хвс - 1шт | 1000 | июнь
|  | замена крана гвс - 1 шт | 1000 | июнь
203 | п. Шевляково, д.10 | ремонт отмостки 68,0 м2 | 60000 | июль
|  | замена подвальных окон | 15000 | август
|  | ремонт кровли подвального тамбура - 8,0 м2 | 8000 | апрель
|  | замена задвижек на отоплении - 2шт | 2000 | июль
204 | п. Шевляково, д.11 | ремонт ступеней 12,0 м2 | 10000 | июль
|  | установка спускных кранов 10 шт | 5000 | июль
|  | замена стояков канализации 25,0 м | 8000 | июль
|  | замена задвижек на отоплении - 2шт | 2000 | июль
|  | побелка подвального тамбура - 60,0 м2 | 7000 | июль
205 | п. Шевляково, д.12 | ремонт кровли подвального тамбура - 30,0 м2 | 10000 | апрель
|  | побелка подвального тамбура - 60,0 м2 | 7000 | апрель
206 | п. Шевляково, д.13 | замена канализации по подвалу с выходом в колодец 95,0 м | 35000 | май
|  | замена труб хвс - 76,0 м | 30000 | май
|  | замена вентилей, спускников и кранов - 86шт | 15000 | май
|  | замена труб гвс (прямая и обратка) - 152,0 м | 50000 | июнь
| п. Шевляково, д.14 | ремонт кровли тамбуров 2шт/30,0 м2 | 10000 | апрель
|  | ремонт швов фасада - 1300,0 м | 39000 | июнь
|  | побелка подвального тамбура - 60,0 м2 | 7000 | апрель
208 | п. Шевляково, д.15 | ремонт кровли подвального тамбура - 15,0 м2 | 8000 | май
|  | побелка подвального тамбура - 60,0 м2 | 7000 | май
209 | п. Шевляково, д.16 | замена задвижек на отоплении - 2шт | 1000 | август
210 | п. Шевляково, д.17 | замена стояков канализации 25,0 м | 5000 | август
212 | п. Шевляково, д.19 | замена задвижек на отоплении - 2шт | 1000 | август
|  | ремонт швов фасада - 1100,0 м | 33000 | август
213 | п. Шевляково, д.20 | ремонт швов фасада - 1100,0 м | 33000 | сентябрь
|  | замена задвижек на отоплении - 2шт диаметр25 | 1000 | август
214 | п. Раздолье, д.33 | ремонт вытяжных шахт (кирпич) - 2 шт | 10000 | сентябрь
|  | замена кранов гвс, хвс - 3 шт | 1500 | июль
215 | п. Раздолье, д.34 | замена кранов гвс, хвс - 2шт | 1000 | июль
216 | п. ПМК-8, д.8 | Отмостка (асфальт.) - 85,0 м2 | 60000 | июнь
217 | Майданово, д.17 | Ремонт штукатурки цоколя до 1 м(13м2); Изоляция трубопроводов(12М\п); Ремонт местами шиферной кровли(8м2); Смена запорной арматуры центрально отопления(4шт); Смена вентелей ХВС, ГВС(2шт); Навеска пружин(3шт); Окраска малых форм и метеллических вешал(15м2); Замена доводчика(1шт). | 30000 | май- июнь
218 | Майданово, д.1 корп.2 | Ремонт мягкой кровли(15М\п); Устройство металлических примыканий на козырьках подвальных окон(16М\п); Замена покрытия подвальных окон металлопрофилем(2/4 шт/м2); Замена опорной арматуры ГВС(4шт), ХВС(5шт); Ремонт соединений канализационных стояков(10шт); Замена светильников(15шт). | 30000 | июнь-август
219 | Майданово, д.6 | Восстановление отмостки из асфальтобетонной смеси(176м2); Известковая окраска цокольно части здания(176,5м2); Смена отдельных участков труб ЦО(15М\п); Смена запорной арматуры центрально отепления(7шт); Восстановление разрушенной тепловой изоляции(25м); Смена участков труб холодного и горячего водоснабжения(11М\п); Смена запорной арматуры горячего водоснабжения(7шт); Ремонт местами мягкой кровли(12м2); Ремонт мягкой кровли покрытия козырьков входной группы(12,69м2); Масляная окраска малых форм дет.площадок(27м2); Масляная окраска мет.ограждений(64м2); Масляная окраска мет.вешал за 1 раз(18м2); Замена доводчиков (2шт); Ремонт канализации(18М\п). | 150000 | июнь-август
220 | Майданово, д.7 | Ремонт отмоски(8,м2); Ремонт цокольной части дома(плитка под камень)(29,м2); Ремонт шиферной кровли в местах протекания(7,м2); Ремонт примыканий к вытяжным и канализационным стыкам(3шт); Ремонт деревянных блоков (внутренних)(2шт);Установка дверных пружин(4шт);Замена доводчиков(2шт); Ремонт водосточных труб, колен, водоотметов(15шт);Замена запорной арматуры цент.отопления(5шт);Ремонт теплоизоляции (15М/п);Смена труб центрального отопления Д20 (3М/п); Смена запорной арматуры на трубопроводе ХВС и ГВС(4шт);Масляная окраска метал.вешал (15м2). | 50000 | июнь-август
221 | Майданово, д.8 | Замена частей водосточных труб(10шт); Ремонт шиферной кровли (6м2);Ремонт плитки цоколя(5м2);Установка дверных пружин в тамбурные двери (4шт); Масляная окраска дверных метал.блоков(15м2); Масляная окраска малых форм детского оборудования(48м2); Масляная окраска металлического ограждения и вешал для сушки белья(11м2); Замена доводчиков(1шт);Ремонт труб отопления(6М\п);Замена запорной арматуры на отопления(3шт); Ремонт труб водоснабжения Д20(5м2); Ремонт выбоин в цементных полах(8м2). | 50000 | май- июль
222 | Майданово, д.9 | Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси(74,5м2);Ремонт шиферной кровли(5м2);Ремонт штукатурки цоколя до 1м2(6м2); Окраска цоколя фасадными красками(99м2);Замена запорной арматуры центрального отопления(вентиля)(4шт), тоже ХВС и ГВС(4шт); замена доводчиков(1шт);Масляная окраска малых форм по дереву(24М\п). | 70000 | июнь-август
223 | Майданово, д.10 | Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси(161м2); Ремонт шиферной кровли(4м2); Замена запорной арматуры центрального отопления(2шт); Навеска пружин(3шт); Замена доводчиков(1шт). | 125000 | июнь-август
224 | Майданово, д.14 | Ремонт предподъездных козырьков(1шт); Ремонт шиферной кровли(5м2); Замена доводчиков(1шт); Установка пружин на тамбурные двери(2шт); Смена запорной арматуры отопления(2шт.); Окраска металл.вешал(12м2); | 25000 | июнь-август
225 | Майданово, д.15 | Смена доводчиков(1шт); Смена запорной арматуры отопления ХВС и ГВС(2шт);Изоляция трубопроводов(15М\п); Масляная окраска металлических вешал для сушки белья(8м2); Навеска пружин на тамбурные двери(3шт); Ремонт шиферной кровли(12м2); Ремонт частей водосточных труб(5шт). | 25000 | май- июль
226 | Майданово, д.15а | Устройство водоотводов от ливневых водостоков(8/8 шт/м); Ремонт входных крылец цементным раствором(8шт);Ремонт мягкой кровли в местах протекания(15м2); Ремонт покрытия парапетов из оцинкованного железа (21М/п); Смена радиаторов на л/кл(3шт); Смена запорной арматуры центрально отопления(6шт); Смена запорной арматуры ХВС и ГВС(8шт); Смена стояков ХВС и ГВС Д20(21М/п); Изоляция трубопроводов(38М/п); Ремонт труб центральной канализации(15М/п); Окраска малых форм и оборудования на детской площадке(48м2); Окраска металл; Навеска пружин на тамбурные двери (8шт); Замена доводчиков(4шт). | 90000 | май- июль
227 | Майданово, д.16 | Ремонт штукатурки цоколя до 1 м(15м2); Окраска цоколя фасадной краской(98м2); Изоляция трубопроводов(11М\п); Ремонт местами шиферной кровли(6м2); Смена запорной арматуры центрально отопления(4шт); Смена вентелей ХВС, ГВС(2шт); Навеска пружин(3шт); Окраска малых форм и метеллических вешал(15м2); Замена доводчика(1шт); Замена светильников(4шт). | 40000 | апрель- май
228 | Майданово, д.18 | Ремонт местами шиферной кровли(7м2); Ремонт трубопроводов ХВС,ГВС(12М\п); Смена запорной арматуры центрального отопления(3шт); Ремонт трубопровода центрального отопления(6М\п); Изоляция трубопровода отопления(6М\п); Смена запорной арматуры ХВС и ГВС(4шт); Ремонт кирпичной кладки оголовков вытяжных труб(8шт); Устройство зонтов на вытяжные трубы(8шт); Навеска пружин(4шт); Смена доводчиков(1шт); Штукатурка полов цементным раствором(12м2); Масляная окраска бельевых вешалов, поручней(13м2); Замена светильников(4шт).Техническая экспертиза | 80000 | июнь-август
229 | Майданово, д.21 | Ремонт местами шиферной кровли(4м2); Навеска пружин(2шт); Замена доводчиков(1шт); Масляная окраска металл.вешал(5м2); Ремонт отмоски(10М\п); Изоляция трубопроводов(17М\п); Замена светильников(2шт); Утепление полов(20м2). | 30000 | июнь-август
230 | Майданово, д.23 | Ремонт штукатурки цоколя(7м2); Окраска цоколя фасадными красками(6м2); Изоляция трубопроводов(12М\п); Установка пружин в тамбурные двери(2шт); Замена доводчиков(1шт); Ремонт шиферной кровли(5м2); Масляная окраска метал. Ограждений и вешал(11м2); Замена запорной арматура на ХВС, ГВС, отоплении(3шт); Замена светильников(2шт). | 30000 | апрель- май
231 | Майданово, д.24 | Ремонт штукатурки цоколя(8м2); Окраска цоколя фасадными красками(60м2); Замена доводчиков(1шт); Навеска пружин(2шт); Ремонт местами шиферной кровли(4м2); Изоляция трубопроводов(11М\п); Замена светильников(2шт); Масляная окраска дверных металлических блоков(9м2); Масляная окраска металлических ограждений и вешал(14м2); Замена запорной арматуры на ХВС, ГВС(3шт). | 30000 | апрель- май
232 | Майданово, д.30 | Ремонт отмостки(72м2); Ремонт штукатурки цоколя(18м2); Ремонт шиферной кровли(5м2); Окраска цоколя фасадными красками(18м2); Изоляция трубопроводов(19М\п); Смена запорной арматуры центрально отепления(3шт); Окраска металлических блоков(8,6м2); Навеска пружин(2шт); Замена доводчиков(1шт); Замена светильников(2шт). | 70000 | май-июль
233 | г.о. Клин, ул. Радищева д.71 | Изоляция трубопроводов ХВС, ГВС(8М\п); Навеска пружин(3шт); Замена доводчиков(2шт); Замена отдельных участков труб центрального отопления(6М\п); Замена запорной арматуры(3шт); Изоляция трубопроводов ЦО(12М\п); Масляная окраска малых форм детс. Площадки(62м2); Масляная окраска метал.ограждений(67м2); Ремонт мягкой кровли(8м2); Окраска торцевой стены фасадной краской с очисткой до 35%(156м2); Замена светильников(3шт); Замена выключателей(2шт). | 30000 | июнь-август
234 | г.о. Клин, ул. Радищева д.72 | Навеска пружин(3шт); Замена доводчиков(1шт); Замена отдельных участков труб центрального ХВС и ГВС(6М\п); Замена запорной арматуры(3шт); Изоляция трубопроводов ЦО, ГВС, ХВС(19М\п); Масляная окраска метал.ограждений(67м2); Ремонт мягкой кровли(11м2); Замена светильников(3шт); Замена выключателей(1шт); Окраска торцевой стены фасадной краской с очисткой до 35%(156М\п). | 30000 | июнь-август
235 | г.о. Клин, ул. Радищева д.73 | Ремонт шиферной кровли(6м2); Ремонт штукаткрки цоколя(8м2); Изоляция трубопроводов ЦО(11М\п); Замена запорной арматуры(2шт); Масляная окраска метал.ограждений(15м2); Навеска пружин(2шт); Замена доводчиков(1шт); Замена светильников(6шт), Замена выключателей(1шт); Ремонт штукатурки потолков 3,5м2) | 40000 | июнь-август
10807200

## окна
1 | д. Захарово, д.9 | замена окон - 4 шт | 60000
2 | д. Малая Борщевка, д.37 | замена окон - 6 шт | 80000
3 | д. Малая Борщевка, д.38 | замена окон - 6 шт | 80000
4 | д. Борки, д.10 | замена окон 9 шт | 100000
5 | д. Борки, д.10а | замена окон - 1шт | 12000
6 | г. Клин, ул . Калинина, дом 3 | Замена оконнных блоков 28шт.*0,9*1,15; 8шт.*0,9*1,45 | 400000
7 | Спас-Заулок д 17 | Замена оконнных блоков 12 шт/12м2 | 120000
8 | Решетниково ОПМС-1 д.9 | Замена оконнных блоков 2шт/5.52м2 | 40000
9 | Решетниково ОПМС-1 д. 12 | Замена оконнных блоков 2шт/5.52м2 | 40000
10 | Воздвиженское д. № 12 | Замена оконнных блоков 15шт/18м2 | 150000
11 | Воздвиженское д. № 13 | Замена оконнных блоков 15шт/18м2 | 150000
12 | Воздвиженское д. № 15 | Замена оконнных блоков 15шт/18м2 | 150000
13 | Выголь, ул. Лесная д № 7 | Замена оконнных блоков 2шт/4м2 | 30000
14 | Выголь, ул. Лесная д № 8 | Замена оконнных блоков 3шт/12м2 | 40000
15 | Выголь, ул. Ленина д № 2 | Замена оконнных блоков 1шт/4м2 | 15000
16 | Выголь, ул. Ленина д № 3 | Замена оконнных блоков 1шт/4м2 | 15000
17 | с. Зубово, ул. Новая, дом 21 | Замена оконнных блоков 2шт*0,75*1,35 | 24000
18 | п. Шевляково, д. 4 | Замена оконнных блоков 2шт*2,0м2 | 24000

## Лист2
План выполнения работ по текущему ремонту на 2019 г
|  | 2019 |  | 2020
№ п/п | Адрес | Выполнено | Осталось | Перенос ост. 2019 | Новые работы
1 | Клин-9, д. 11 | Устройство кровли над входом в подвал
Устройство полов входа в подвал ( бетон)
Установка светильников над входами в подвал
Окрашивание дверей входов в подвал
Ремонт кровли над входами в подвал
Ремонт штукатурки входов в подвал (цементный раствор)
2 | Клин-9, д. 9 | Ремонт кровли на входами в подвал
Ремонт штукатурки входов в подвал (цементный раствор)
Ремонт кровли над входами в подвал
Установка светильников над входами в подвал
Устройство полов входов в подвал (бетон )
Окрашивание дверей входов в подвал
3 | Клин-9, д. 8 | Ремонт кровли на входами в подвал
Ремонт кровли над входами в подвал
Ремонт штукатурки входов в подвал (цементный раствор)
Установка светильников над входами в подвал
Устройство полов входов в подвал ( бетон)
Окрашивание дверей входов в подвал
4 | Клин-9, д. 7 | Ремонт кровли на входами в подвал
Ремонт кровли над входами в подвал
Ремонт штукатурки входов в подвал (цементный раствор)
Установка светильников над входами в подвал
Устройство полов входов в подвал ( бетон)
Окрашивание дверей входов в подвал
5 | Клин-9, д. 6 | Ремонт кровли на входами в подвал
Ремонт кровли над входами в подвал
Ремонт штукатурки входов в подвал (цементный раствор)
Установка светильников над входами в подвал
Устройство полов входов в подвал ( бетон)
Окрашивание дверей входов в подвал
6 | Клин-9, д. 5 | Установка светильников над входами в подвал
Ремонт кровли над входами в подвал
Ремонт перил в подъезде
Окрашивание дверей входов в подвал
7 | Клин-9, д. 4 | Установка светильников над входами в подвал
Ремонт кровли над входами в подвал
Ремонт перил в подъезде
Окрашивание дверей входов в подвал
8 | Клин-9, д. 3 | Установка светильников над входами в подвал
Ремонт кровли над входами в подвал
Ремонт перил в подъезде
Окрашивание дверей входов в подвал
9 | Клин-9, д. 2 | Установка светильников над входами в подвал
Ремонт кровли над входами в подвал
Окрашивание дверей входов в подвал
Ремонт перил в подъезде
Замена двери входа в подвал (метал)
10 | Клин-9, д. 1 | Установка светильников над входами в подвал
Ремонт кровли над входами в подвал
Окрашивание дверей входов в подвал
Ремонт перил в подъезде
11 | г.о. Клин, ул.60 лет Комсомола дом 8 кор 1 | Ремонт отмостки (асфальт)
Ремонт фасада (кирпич)
Окрашивание урн
установка светильников над входами в подвал
12 | г.о. Клин, ул.60 лет Комсомола дом 8 кор 2 | Ремонт отмостки (асфальт)
Окрашивание урн
установка светильников над входами в подвал
13 | г.о. Клин, ул.60 лет Комсомола дом 12 кор 3 |  |  | Ремонт зонтов над вентшахтами (металлический уголок - усиление)
установка светильников над входами в подвал
Ремонт водосточной трубы
Окрашивание урн
14 | г.о. Клин, ул.60 лет Комсомола дом 12 кор 1 |  |  | Ремонт зонтов над вентшахтами (металлический уголок)
установка светильников над входами в подвал
Ремонт водосточной трубы
Устройство шумоизоляции в ИТП (не будет)
15 | г.о. Клин, ул. Профсоюзная дом 13 кор 2 |  | Ремонт зонтов над вентшахтами (металлический уголок)
установка светильников над входами в подвал
Окрашивание урн
Ремонт брюсчатки (2 подъезда)
16 | г.о. Клин, ул. Профсоюзная дом 13 кор 3 |  | Ремонт зонтов над вентшахтами (металлический уголок)
установка светильников над входами в подвал
Окрашивание урн
Ремонт брюсчатки (2 подъезда)
Устройство дренажной трубы ( между 1 и2 подъездам)
17 | г.о. Клин, ул. Профсоюзная дом 13 кор 3 |  | Ремонт зонтов над вентшахтами (металлический уголок)
установка светильников над входами в подвал
Окрашивание урн
Ремонт брюсчатки (2 подъезд)
18 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 50 кор 1 |  | Окрашивание фасадных газовых труб
Окрашивание скамеек
Окрашивание урн
Замена урн
Окрашивание ограждений входов в подвал
Устройство системы отливов
Установка датчика света над входами в подъезд и подвал
19 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 50 кор 2 |  | Окрашивание фасадных газовых труб
Окрашивание скамеек
Окрашивание урн
Окрашивание ограждений входов в подвал
Устройство системы отливов
Установка датчика света над входами в подъезд и подвал (не будет)
20 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 50 кор 3 |  | Окрашивание фасадных газовых труб
Окрашивание скамеек
Окрашивание урн
Окрашивание ограждений входов в подвал
Устройство системы отливов
Устройство пола входа в подвал (бетонирование)
Установка датчика света над входами в подъезд и подвал
21 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 52 кор 1 |  | Окрашивание фасадных газовых труб
Окрашивание скамеек
Окрашивание урн
Окрашивание ограждений входов в подвал
Установка светильников в тамбуре с датчиком движения
Установка датчика света над входами в подъезд и подвал
22 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 52 кор 2 | Окрашивание фасадных газовых труб
Окрашивание скамеек
Окрашивание урн
Окрашивание ограждений входов в подвал
Установка светильников в тамбуре с датчиком движения (не будет)
Установка датчика света над входами в подъезд и подвал (не будет)
23 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 52 кор 3 |  | Окрашивание фасадных газовых труб
Окрашивание скамеек
Окрашивание урн
Замена урны
Окрашивание ограждений входов в подвал
Установка светильников в тамбуре с датчиком движения (не будет)
Установка датчика света над входами в подъезд и подвал (не будет)
24 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 54 кор 1 |  | Окрашивание фасадных газовых труб
Окрашивание скамеек
Окрашивание урн
Окрашивание ограждений входов в подвал
Установка светильников в тамбуре с датчиком движения (не будет)
Установка датчика света над входами в подъезд и подвал (не будет)
Устройство системы отливов
25 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 54 кор 2 |  | Окрашивание фасадных газовых труб
Окрашивание скамеек
Окрашивание урн
Окрашивание ограждений входов в подвал
Установка светильников в тамбуре с датчиком движения (не будет)
Установка датчика света над входами в подъезд и подвал (не будет)
Устройство системы отливов
26 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 54 кор 3 |  | Окрашивание фасадных газовых труб
Окрашивание скамеек
Окрашивание урн
Окрашивание ограждений входов в подвал
Установка светильников в тамбуре с датчиком движения (не будет)
Установка датчика света над входами в подъезд и подвал (не будет)
Устройство системы отливов
27 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 56 кор 1 |  | Окрашивание фасадных газовых труб
Окрашивание скамеек
Окрашивание урн
Окрашивание ограждений входов в подвал (не будет)
Установка светильников в тамбуре с датчиком движения (не будет)
Установка датчика света над входами в подъезд и подвал (не будет)
Устройство системы отливов
28 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 56 кор 2 |  | Окрашивание фасадных газовых труб
Окрашивание скамеек
Окрашивание урн
Окрашивание ограждений входов в подвал (не будет)
Установка светильников в тамбуре с датчиком движения (не будет)
Установка датчика света над входами в подъезд и подвал (не будет)
Устройство системы отливов
29 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 56 кор 3 |  | Окрашивание фасадных газовых труб
Окрашивание скамеек
Окрашивание урн
Окрашивание ограждений входов в подвал (не будет)
Установка светильников в тамбуре с датчиком движения (не будет)
Установка датчика света над входами в подъезд и подвал (не будет)
Устройство системы отливов
30 | Пос. Чайковского д. 9а | установка светильников над входами в подвал
замена вентиля Ø20(на отоплени в подвале)
31 | Пос. Чайковского д. 10 | установка светильников и выключателей над входами в подвал
32 | Пос. Чайковского д. 11 | набивка сальников (кранов на стояках отопления)
установка светильников над входами в подвал
33 | Пос. Чайковского д. 12 | установка светильников над входами в подвал
ремонт скамеек
34 | Пос. Чайковского д. 13 | установка светильников над входами в подвал
Замена задвижек Ø80(отопление)
35 | Пос. Чайковского д. 14 | замена радиатора отопления в кв.22
ремонт цементных полов (лестничных площадок)
36 | Пос. Чайковского д. 15 |  | установка светильников над входами в подвал(в подъезде)
замена радиатора отопления в кв.19
37 | Пос. Чайковского д. 17 |  | установка светильников над входами в подвал
38 | Пос. Чайковского д. 18 |  | Ремонт опорных стен (лоджий) | Ремонт опорных стен (лоджий)
Ремонт плиточных полов (лестничных клеток)
установка светильников над входами в подвал
39 | Пос. Чайковского д. 19 | установка светильников над входами в подвал
Установка ограждения цветников
Замена участка канализационной трубы Ø110(кв.38)
ремонт межпанельных швов
Установка скамеек на придомовой территории
Устройство освещения подвала с установкой светильников
40 | Пос. Чайковского д. 20 | установка светильников над входами в подвал
41 | Пос. Чайковского д. 21 |  | Ремонт площадки (асфальтовая,крыльцо)
42 | Пос. Чайковского д. 23 | установка светильников над входами в подвал
Установка ограждения цветников
замена светильника (в тамбуре 4-го подъезда)
43 | Пос. Чайковского д. 24 | установка светильников над входами в подвал
44 | Пос. Чайковского д. 25 |  |  | Установка ограждения цветников
ремонт мягкой(рулонной) кровли
45 | д. Покровка ул. Ленинградская д. 60 | устанвка светильника (крыльцо)
46 | с. Воздвиженское, д.1 |  |  | Ремонт фасада (кирпичного)
отмостка
замена зонтов в/шахт
47 | с. Воздвиженское, д.2 |  |  | Ремонт фасада (кирпичного)
отмостка
замена зонтов в/шахт
48 | с. Воздвиженское, д.3 |  |  | Ремонт фасада (кирпичного)
отмостка
замена зонтов в/шахт
49 | с. Воздвиженское, д.4 |  |  | Ремонт фасада (кирпичного)
отмостка
замена зонтов в/шахт
50 | с. Воздвиженское, д.9 |  |  | отмостка
51 | с. Воздвиженское, д.10 |  |  | отмостка
52 | с. Воздвиженское, д.12 |  |  | отмостка
Замена окон
53 | с. Воздвиженское, д.13 |  |  | отмостка
Замена окон
54 | с. Воздвиженское, д.13 |  |  | Замена окон
55 | с. Воздвиженское, д.7 | Отопление замена (D 80)
запорной арматуры (D 50)
ремонт межпанельных швов
56 | с. Воздвиженское, д.8 | Отопление замена (D 80)
запорной арматуры (D 50)
ремонт межпанельных швов
57 | с. Воздвиженское, д.14 | Отопление замена
запорной арматуры (D 50)
58 | с. Воздвиженское, ул.Мира, д.8 | Отопление замена (D 40)
запорной арматуры (фланцы)
Ремонт ж/б крылец
ремонт межпанельных швов
59 | с. Воздвиженское, д.10 |  | Замена труб ХВС (D 50)
на П/П (D 25)
ремонт канализации (D 50)
60 | с. Воздвиженское, д.11 | Замена труб ХВС (D 50) | Замена труб ХВС (D 50)
|  | на П/П (D 25) | на П/П (D 25)
|  | частичная замена труб канализации | частичная замена труб канализации
61 | с. Воздвиженское, д.12 | ремонт канализации (D 50) | ремонт канализации (D 50)
|  | ремонт канализации (D 100) | ремонт канализации (D 100)
63 | п. Выголь, ул.Лесная д. 8 | Отопление замена (цокольного ввода)
запорной арматуры (D 50)
64 | г.п. Решетниково, ул. Лесная 21 |  | Устройство отливов на подъездные окна
65 | г.п. Решетниково, ул. Лесная 22 | Ремонт отмостки (не будет)
66 | г.п. Решетниково, ул. Лесная 24 | Ремонт отмостки (не будет)
67 | г.п. Решетниково, ул. Молодёжная, д.7 | Ремонт кровель
Ремонт отопления (трубы д50)
Замена ВРУ
Окраска газовых труб
68 | г.п. Решетниково, ул. Молодёжная 8 | Ремонт кровель
71 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д 13 | Ремонт отопления (трубы/вентели)
72 | с. Спас-Заулок Центральная д 13 | Ремонт цоколей (не будет)
Ремонт кровель
Ремонт входной группы в подвал (двери)
Ремонт отопления (вентели)
73 | с. Спас-Заулок Центральная д 14 |  | Ремонт входной группы в подвал (кровля)
Ремонт отопления (вентели)
74 | с. Спас-Заулок Центральная д 15 |  | Ремонт входной группы в подвал (кровля)
Ремонт отопления (вентели)
75 | с. Спас-Заулок Центральная д 7 | Ремонт кровель
76 | с. Спас-Заулок Центральная д 10 | Ремонт кровель
Ремонт входной группы в подвал (двери)
Ремонт отопления (вентели)
Окраска газовых труб
77 | с. Спас-Заулок Центральная д 9 | Ремонт кровель
Ремонт входной группы в подвал (двери)
78 | с. Спас-Заулок Центральная д 6 | Ремонт кровель
79 | с. Спас-Заулок Центральная д. 11 |  | Ремонт входной группы в подвал (штукатурка, окраска, двери)
Ремонт входной группы в подвал (двери)
80 | с. Спас-Заулок Центральная д. 17 |  | Ремонт входной группы в подвал (двери)
Ремонт цоколь (не будет)
Ремонт входной группы в подвал (двери)
81 | с. Спас-Заулок Центральная д. 8 | Ремонт цоколь (не будет)
82 | с. Спас-Заулок Центральная д. 12 |  |  | Установка скамеек
83 | с. Спас-Заулок, ул. Зелёная, д. 2 |  |  | Установка скамеек
84 | Туркмен Центральная, д.51 | Ремонт цоколей (не будет)
| Туркмен Центральная, д.85 | Ремонт цоколей (не будет)
| Туркмен Центральная, д.86 | Ремонт цоколей (не будет)
90 | г.п. Решетниково, ул. Молодёжная 6 | Ремонт кровель
Окраска газовых труб
91 | г.п. Решетниково, ул. Молодёжная 9 | Ремонт кровель
92 | г.п. Решетниково, ул. Центральная 31 |  |  | Устройство отливов под козырьками подъездов
Ремонт отопления (задвижка д100)
Окраска газовых труб
93 | г.п. Решетниково, ул. Молодёжная 11 к1 | Устройство отливов под козырьками подъездов
Ремонт крылец плиткой
94 | г.п. Решетниково, ул. Молодёжная 11 к2 | Устройство отливов под козырьками подъездов
Ремонт крылец плиткой
95 | г.п. Решетниково, ул. Центральная 41 к 1 | Устройство отливов под козырьками подъездов
Ремонт крылец плиткой
96 | г.п. Решетниково, ул. Центральная 41 к 2 | Устройство отливов под козырьками подъездов
Ремонт крылец плиткой
97 | г.п. Решетниково, ул. Центральная 41 к 3 | Устройство отливов под козырьками подъездов
98 | г.п. Решетниково, ул. Парковая, д. 4 |  | Ремонт межпанельных швов
99 | г.п. Решетниково, ул. Парковая, д. 49 | Ремонт отопления (задвижки д50)
Окраска газовых труб
100 | г.п. Решетниково, ул. Центральная 53 |  | Ремонт межпанельных швов
101 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д 1 | Ремонт отопления (задвижки д50)
Установка лавочек
102 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д.3 |  |  | Замена ВРУ
103 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д.4 |  |  | Замена ВРУ
104 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д.5 |  |  | Замена ВРУ
105 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д.6 |  |  | Замена ВРУ
106 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д.11 |  |  | Замена ВРУ
Установка лавочек
107 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д.12 |  |  | Замена ВРУ
Установка лавочек
108 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д.2 |  |  | Установка лавочек
109 | г.п. Решетниково, ул. Железнодорожная, д.3 | Окраска газовых труб
110 | г.п. Решетниково, ул. Железнодорожная, д.4 | Окраска газовых труб
111 | г.о. Клин, д. Бирёво, д.1 |  | Ремотн цоколя
|  |  | Ремонт отмостки | Ремонт отмостки
112 | г.о. Клин, д. Бирёво, д.4 |  | Ремонт отмостки | Ремонт отмостки
113 | г.о. Клин, д. Бирёво, д.6 |  | Ремотн цоколя | Ремотн цоколя
|  |  | Ремонт отмостки | Ремонт отмостки
114 | г.о. Клин, Волоколамское шоссе, д.3а | Ремонт кровли
установка козырьков на 10 этаже
Окраска цоколя
Окраска газовых труб
Ремонт гвс
115 | г.о. Клин, ул.Белинского д.6 | смена вентилей на стояках отопления
смена изоляции на стояках отопления d-50
116 | г.о. Клин, ул.Калинина д.1 | смена вентилей на стояках хол.воды d-25
смена вентилей на стояках гор.воды d-25
смена вентилей на стояках гор.воды d-15
смена вентилей на стояках отопления d-15 (13шт)
смена изоляции на стояках отопления d-50 (15шт)
Ремонт крылец ,цементная стяжка( 9 подъездов)
117 | г.о. Клин, ул.Калинина 3 | смена участка трубы на отоплении d-20 |  | смена участка трубы на отоплении d-20
смена вентилей на стояках отопления d-15 (8шт)
смена вентилей на стояках отопления d-20
смена изоляции на трубах отопления d-50
смена изоляции на трубах отопления d-20
|  |  | планировка подвала(подсыпка песком) | планировка подвала(подсыпка песком)
118 | г.о. Клин, ул.Герцена 5 | смена вентилей на стояках отопления d-15
смена изоляции на трубах отопления d-50
119 | г.о. Клин, ул.Ломоносова д.1 |  | смена вентилей на стояках отопления d-15 (4шт)
120 | г.о. Клин, Ленинградское шоссе д.44а | смена вентилей на стояках отопления d-20
121 | г.о. Клин, Ленинградское шоссе д.44б |  |  | смена кранов на стояках отопления d-15
смена кранов на стояках отопления d-20
122 | г.о. Клин, Ломоносовский проезд д.3 |  |  | смена кранов на стояках отопления d-20
123 | г.о. Клин, Молодежный проезд д.8 |  | смена кранов на стояках отопления d-20 (2шт)
смена изоляции на розливе отопления d-50
124 | г.о. Клин, Ломоносовский проезд д.9 | смена кранов на стояках отопления d-15
смена участка кан-ции на стояке d-110
Ремонт электросборок
125 | г.о. Клин, 2 спартаковская д.2 |  | смена шаровых кранов на стояках отопления d-20 (4шт)
126 | г.о. Клин, 2 спартаковская д.4 |  |  | смена кранов на стояках гор. водоснабжения d-25
127 | г.о. Клин, ул.Ломоносова д.3 | смена участка трубы кан-ции на стояках d-50
Ремонт электросборок
128 | г.о. Клин, ул.Менделеева д.16 | смена вентилей на стояках хол. Воды d-32
смена вентилей на вводе гор.воды d-50
смена вентилей на стояках гор. воды d-32
смена вентилей на стояках отопления d-25
смена участка трубы кан-ции d-110
смена изоляции на отоплении
смена отводов на канализации
смена светильников в коридорах
129 | г.о. Клин, ул.Мичурина д.23 |  |  | окрашивание стен фасада дома
Ремонт отмостки
130 | г.о. Клин, Ул.Мичурина д.25 |  |  | окрашивание стен фасада дома
|  |  | Ремонт отмостки | Ремонт отмостки
131 | г.о. Клин, Ул.Мичурина д.26 |  |  | Ремонт отмостки цементным раствором
132 | г.о. Клин, Ул.Ленинградское шоссе д. 17/24 |  | Ремонт отмостки | Ремонт отмостки
133 | г.о. Клин, ул.Калинина 13 | Ремонт крылец,цементная стяжка( 2 подъезд)
|  |  | Ремонт кровли над входами в подвал | Ремонт кровли над входами в подвал
|  |  | Освещение подвала(прокладка кабеля по подвалу) | Освещение подвала(прокладка кабеля по подвалу)
134 | г.о. Клин, Молодежный проезд д.4 | Устройство цементной стяжки козырьков
135 | г.о. Клин, ул. Герцена д.5 |  | Устройство снегозадержателей на скатных козырьках(1,2 под) | Устройство снегозадержателей на скатных козырьках(1,2 под)
136 | г.о. Клин, Ул.Молодежная 11 кв.61,75 |  | Ремонт балконов,устройство цементной стяжки | Ремонт балконов,устройство цементной стяжки
137 | г.о. Клин, Ул.Ломоносова д.1 кв.25 |  | Ремонт балкона,устройство цементной стяжки | Ремонт балкона,устройство цементной стяжки
138 | г.о. Клин, Ул.Чернышевского д.3 кв.49 |  | Ремонт балкона,устройство цементной стяжки | Ремонт балкона,устройство цементной стяжки
139 | г.о. Клин, Молодежный проезд д.10 кв. 47,45,34,8,40 |  | Ремонт балконов,устройство цементной стяжки | Ремонт балконов,устройство цементной стяжки
140 | г.о. Клин, ул.Калинина д.1 кв.75 | Ремонт лоджии с устройством примыкания
141 | г.о. Клин, ул.Белинского д.4 | Ремонт отмостки цементным раствором
142 | г.о. Клин, ул.Молодежная д.8 | Ремонт отмостки цементным раствором
143 | г.о. Клин, Ленинградское шоссе д.44а |  | ремонт отмостки цементным раствором | ремонт отмостки цементным раствором
144 | г.о. Клин, Ленинградское шоссе д.44 | Ремонт отмостки цементным раствором
145 | г.о. Клин, Молодежный проезд д.10 |  | Ремонт отмостки цементным раствором | Ремонт отмостки цементным раствором
146 | г.о. Клин, ул.Лысенко д.12 |  |  | ремонт штукатурки цоколя цементным раствором
147 | п. Новощаново, д.14 |  | ремонт электрощитовых на площадках
148 | п. Новощаново, д.15 |  | ремонт электрощитовых на площадках
ремонт и покраска цоколя
149 | п. Новощаново, д.16 |  | ремонт электрощитовых на площадках
|  |  | покраска цоколя | покраска цоколя
150 | п. Новощаново, д.17 |  | ремонт электрощитовых на площадках
ремонт и покраска цоколя
151 | п. Новощаново, д.18 |  | ремонт электрощитовых на площадках
покраска цоколя
152 | п. Новощаново, д.12 |  | ремонт ступеней, установка подпорок под козырек | ремонт ступеней, установка подпорок под козырек
|  |  | ремонт и покраска цоколя | ремонт и покраска цоколя
153 | п. Новощаново, д.10 |  | установка отливов на козырьки
|  |  | ремонт и покраска цоколя | ремонт и покраска цоколя
154 | п. Новощаново, д.28 |  | ремонт и покраска цоколя | ремонт и покраска цоколя
155 | п. Новощаново, д.19 |  | ремонт входа в подвал (кровля шифер)
156 | п. Новощаново, д.20 |  | ремонт входа в подвал (кровля шифер)
157 | п. Новощаново, д.21 |  | ремонт и покраска цоколя | ремонт и покраска цоколя
ремонт входа в подвал (кровля шифер)
158 | д. Струбково, ул. Центральная, д.4 |  | ремонт цоколя | ремонт цоколя
159 | д. Струбково, ул. Центральная, д.5 |  | ремонт цоколя | ремонт цоколя
160 | д. Струбково, ул. Центральная, д.14 |  | ремонт цоколя | ремонт цоколя
161 | д. Струбково, ул. Центральная, д.18 |  | ремонт цоколя | ремонт цоколя
162 | д. Струбково, ул. Центральная, д.19 |  | ремонт входа в подвал (кровля шифер)
163 | д. Струбково, ул. Центральная, д.20 |  | ремонт входа в подвал (кровля шифер)
164 | д. Струбково, ул. Центральная, д.21 |  | ремонт входа в подвал (кровля шифер)
165 | д. Соголево, д.1а |  | ремонт и покраска цоколя | ремонт и покраска цоколя
|  |  | ремонт отмостки | ремонт отмостки
166 | д. Соголево, д.2а |  | ремонт и покраска цоколя | ремонт и покраска цоколя
|  |  | ремонт отмостки | ремонт отмостки
167 | д. Соголево, д.3а |  | демонтаж входов в подвал, установка окон, восстановление отмостки | демонтаж входов в подвал, установка окон, восстановление отмостки
|  |  | ремонт и покраска цоколя | ремонт и покраска цоколя
168 | д. Соголево, д.4а |  | демонтаж входов в подвал, установка окон, восстановление отмостки | демонтаж входов в подвал, установка окон, восстановление отмостки
|  |  | ремонт и покраска цоколя | ремонт и покраска цоколя
169 | п. Зубово, ул. Школьная, д.11 |  | ремонт входов в подвал (кровля металл)
170 | п. Зубово, ул. Школьная, д.13 |  | ремонт входов в подвал (кровля металл)
ремонт шиферной кровли
171 | п. Зубово, ул. Школьная, д.14 |  | ремонт входов в подвал (кровля металл)
172 | п. Зубово, ул. Первомайская, д.15а |  | замена входной двери
ремонт входа в подъезд (кровля металл), установка отлива
173 | п. Зубово, ул. Первомайская, д.25 |  | ремонт выгрябной ямы (замена кирпичной кладки на кольца)
174 | д. Слобода, укл. Центральная, д.3 |  | ремонт швов (торцы)
175 | д. Слобода, укл. Центральная, д.5 |  | ремонт швов (торцы)
176 | д. Слобода, укл. Центральная, д.4 |  | ремонт мягкой кровли (частями)
177 | д. Слобода, укл. Центральная, д.6 |  | ремонт швов (торцы)
178 | д. Слобода, укл. Центральная, д.7 |  | ремонт отмостки | ремонт отмоски
179 |  |  | ремонт швов (торец)
180 | д. Слобода, укл. Центральная, д.10 |  | ремонт швов (торец)
181 | д. Слобода, укл. Центральная, д.12 |  | ремонт и покраска цоколя | ремонт и покраска цоколя
182 | д. Слобода, укл. Центральная, д.13 |  | ремонт и покраска цоколя | ремонт и покраска цоколя
183 | д. Слобода, укл. Центральная, д.14 |  | ремонт и покраска цоколя | ремонт и покраска цоколя
184 | д. Слобода, укл. Центральная, д.15 |  | ремонт и покраска цоколя | ремонт и покраска цоколя
185 | д. Захарово, д.8 |  | ремонт отмостки | ремонт отмостки
186 | д. Захарово, д.8 | замена окон
|  |  | ремонт отмостки | ремонт отмостки
187 | д. Малая Борщевка, д.37 | замена окон
ремонт входа в подъезд, тротуар
188 | д. Малая Борщевка, д.38 | замена окон
189 | д. Борки, д.10 | замена окон
|  |  | ремонт мягкой кровли (частями) | ремонт мягкой кровли (частями)
|  |  | ремонт отмостки | ремонт отмостки
|  |  | ремонт и покраска цоколя | ремонт и покраска цоколя
190 | д. Борки, д.10а | замена окон
ремонт отмостки
ремонт и покраска цоколя
191 | п. Шевляково, д.4 | замена кранов гвс, хвс
установка светильников входов в подъезд
ремонт и покраска цоколя
192 | п. Шевляково, д.9 |  | ремонт и покраска цоколя
ремонт канализационных труб до колодцев
замена крана гвс
193 | п. Шевляково, д.10 |  | ремонт отмостки
установка светильников входов в подъезд
ремонт кровли подвального тамбура
194 | п. Шевляково, д.11 |  | ремонт ступеней
установка светильников входов в подъезд
ремонт отмостки
замена задвижек на отоплении
побелка подвального тамбура
195 | п. Шевляково, д.12 |  | ремонт кровли подвального тамбура
установка светильников входов в подъезд
побелка подвального тамбура
196 | п. Шевляково, д.13 |  | замена канализации по подвалу с выходом в колодец
замена труб хвс
|  |  | замена вентилей, спускников и кранов | замена вентилей, спускников и кранов
|  |  | замена труб гвс (прямая и обратка) | замена труб гвс (прямая и обратка)
197 | п. Шевляково, д.14 |  | ремонт отмостки | ремонт отмостки
установка светильников входов в подъезд
побелка подвального тамбура
198 | п. Шевляково, д.15 |  | установка светильников входов в подъезд
ремонт швов
ремонт кровли подвального тамбура
побелка подвального тамбура
199 | п. Шевляково, д.16 | замена задвижек на отоплении
200 | п. Шевляково, д.17 | ремонт кровли подвального тамбура
201 | п. Шевляково, д.18 |  | ремонт отмостки | ремонт отмостки
202 | п. Раздолье, д.34 | замена кранов гвс, хвс
203 | п. Раздолье, д.35 | замена кранов гвс, хвс
204 | Майданово, д.17 | Ремонт штукатурки цоколя до 1 м |  |  | Ремонт штукатурки цоколя до 1 м(13м2); Изоляция трубопроводов(12М\п); Ремонт местами шиферной кровли(8м2); Смена запорной арматуры центрально отопления(4шт); Смена вентелей ХВС, ГВС(2шт); Навеска пружин(3шт); Окраска малых форм и метеллических вешал(15м2); Замена доводчика(1шт).
Окраска цоколя фасадной краской
Изоляция трубопроводов
Ремонт местами шиферной кровли
Смена запорной арматуры центрально отопления
Смена вентелей ХВС, ГВС
Окраска малых форм и метеллических вешал
Замена доводчика
205 | Майданово, д.1 корп.2 | Ремонт мягкой кровли |  |  | Ремонт мягкой кровли(15М\п); Ремонт местами половой плитки на лестничных клетках(15м2); Устройство тротуарной плитки на входной группе(53м2); Ремонт штукатурки входных групп(крыльца, пандусы)(12м2); Устройство металлических примыканий на козырьках подвальных окон(16М\п); Замена покрытия подвальных окон металлопрофилем(2/4 шт/м2); Ремонт дверок почтовых ящиков(7шт); Замена опорной арматуры ГВС(4шт), ХВС(5шт); Ремонт соединений канализационных стояков(10шт); Замена светильников(15шт).
|  |  | Устройство металлических примыканий на козырьках подвальных окон | Устройство металлических примыканий на козырьках подвальных окон
Устройство асфальтового покрытия перед крыльцом
Замена дверных блоков в консъержных на металлические
206 | Майданово, д.6 |  | Восстановление отмастки из асфальтобетонной смеси | Восстановление отмастки из асфальтобетонной смеси | Восстановление отмастки из асфальтобетонной смеси(176м2); Ремонт штукатурки цокольной части до 1м2 с приготовление раствора(88м2); Известковая окраска цокольно части здания(176,5м2); Смена отдельных участков труб ЦО(15М\п); Смена запорной арматуры центрально отепления(7шт); Гидравлические испытание систем ЦО(1шт); Восстановление разрушенной тепловой изоляции(25м); Смена участков труб холодного и горячего водоснабжения(11М\п); Смена запорной арматуры горячего водоснабжения(7шт); Ремонт местами мягкой кровли(12м2); Ремонт мягкой кровли покрытия козырьков входной группы(12,69м2); Масляная окраска малых форм дет.площадок(27м2); Масляная окраска мет.ограждений(64м2); Масляная окраска мет.вешал за 1 раз(18м2); Замена доводчиков (2шт); Ремонт канализации(18М\п).
|  |  | Ремонт штукатурки цокольной части до 1м2 с приготовление раствора | Ремонт штукатурки цокольной части до 1м2 с приготовление раствора
|  |  | Известковая окраска цокольно части здания | Известковая окраска цокольно части здания
Смена отдельных участков труб центрального отопления
Смена запорной арматуры центрально отепления
Восстановление разрушенной тепловой изоляции
Смена участков труб холодного и горячего водоснабжения
Смена запорной арматуры горячего водоснабжения
Ремонт местами мягкой кровли
|  |  | Масляная окраска малых форм дет.площадок | Масляная окраска малых форм дет.площадок
|  |  | Масляная окраска мет.ограждений | Масляная окраска мет.ограждений
|  |  | Масляная окраска мет.вешал за 1 раз | Масляная окраска мет.вешал за 1 раз
207 | Майданово, д.7 |  | Ремонт цокольной части дома(плитка под камень) |  | Ремонт отмоски(8,м2); Ремонт цокольной части дома(плитка под камень)(29,м2); Ремонт шиферной кровли в местах протекания(7,м2); Ремонт примыканий к вытяжным и канализационным стыкам(3шт); Ремонт деревянных блоков (внутренних)(2шт);Установка дверных пружин(4шт);Замена доводчиков(2шт); Ремонт водосточных труб, колен, водоотметов(15шт);Замена запорной арматуры цент.отопления(5шт);Ремонт теплоизоляции (15М/п);Смена труб центрального отопления Д20 (3М/п); Смена запорной арматуры на трубопроводе ХВС и ГВС(4шт);Масляная окраска метал.вешал (15м2).
Ремонт шиферной кровли в местах протекания
Ремонт примыканий к вытяжным и канализационным стыкам
Ремонт деревянных блоков (внутренних)
Замена доводчиков
Ремонт водосточных труб, колен, водоотметов
Замена запорной арматуры цент.отопления
Ремонт теплоизоляции
Смена труб центрального отопления Д20
Смена запорной арматуры на трубопроводе ХВС и ГВС
Масляная окраска метал.вешал
208 | Майданово, д.8 |  | Замена частей водосточных труб |  | Замена частей водосточных труб(10шт); Ремонт шиферной кровли (6м2);Ремонт плитки цоколя(5м2);Установка дверных пружин в тамбурные двери (4шт); Масляная окраска дверных метал.блоков(15м2); Масляная окраска малых форм детского оборудования(48м2); Масляная окраска металлического ограждения и вешал для сушки белья(11м2); Замена доводчиков(1шт);Ремонт труб отопления(6М\п);Замена запорной арматуры на отопления(3шт); Ремонт труб водоснабжения Д20(5м2); Ремонт выбоин в цементных полах(8м2).
Ремонт шиферной кровли
Ремонт плитки цоколя
Масляная окраска дверных метал.блоков
Масляная окраска малых форм детского оборудования
Масляная окраска металлического ограждения и вешал для сушки белья
Ремонт труб отопления
Замена запорной арматуры на отопления
Ремонт труб водоснабжения Д20
209 | Майданово, д.9 |  | Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси |  | Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси(74,5м2);Ремонт шиферной кровли(5м2);Ремонт штукатурки цоколя до 1м2(6м2); Окраска цоколя фасадными красками(99м2);Замена запорной арматуры центрального отопления(вентиля)(4шт), тоже ХВС и ГВС(4шт); замена доводчиков(1шт);Масляная окраска малых форм по дереву(24М\п).
Ремонт шиферной кровли
Ремонт штукатурки цоколя до 1 м2
Окраска цоколя фасадными красками
Замена запорной арматуры центрального отопления(вентиля)
Масляная окраска малых форм по дереву
210 | Майданово, д.10 |  |  | Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси | Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси(161м2); Ремонт шиферной кровли(4м2); Замена запорной арматуры центрального отопления(2шт); Навеска пружин(3шт); Замена доводчиков(1шт).
Ремонт шиферной кровли
Замена запорной арматуры центрального отопления
Замена доводчиков
211 | Майданово, д.14 | Ремонт шиферной кровли |  |  | Ремонт предподъездных козырьков(1шт); Ремонт шиферной кровли(5м2); Замена доводчиков(1шт); Установка пружин на тамбурные двери(2шт); Смена запорной арматуры отопления(2шт.); Окраска металл.вешал(12м2); Окраска малых форм дет.площадок(9м2).
Замена доводчиков
Установка пружин на тамбурные двери
Смена запорной арматуры отопления
Окраска металл.вешал
Окраска малых форм дет.площадок
212 | Майданово, д.15 | Смена доводчиков |  |  | Смена доводчиков(1шт); Смена запорной арматуры отопления ХВС и ГВС(2шт);Изоляция трубопроводов(15М\п); Масляная окраска металлических вешал для сушки белья(8м2); Навеска пружин на тамбурные двери(3шт); Ремонт шиферной кровли(12м2); Ремонт частей водосточных труб(5шт).
Смена запорной арматуры отопления ХВС и ГВС
Изоляция трубопроводов
Масляная окраска металлических вешал для сушки белья
|  |  | Ремонт шиферной кровли (смета прилагается) | Ремонт шиферной кровли (смета прилагается)
213 | Майданово, д.15а |  | Восстановление отмостки из асфальтобетонной смеси |  | Восстановление отмостки из асфальтобетонной смеси(96м2); Устройство зонтов над подвальными окнами(16шт); Устройство водоотводов от ливневых водостоков(8/8 шт/м); Ремонт входных крылец цементным раствором(8шт); Ремонт шифернойткровли в местах протекания(15м2); Ремонт мягкой кровли в местах протекания(15м2); Ремонт покрытия парапетов из оцинкованного железа (21М/п); Смена радиаторов на л/кл(3шт); Смена запорной арматуры центрально отопления(6шт); Смена запорной арматуры ХВС и ГВС(8шт); Смена стояков ХВС и ГВС Д20(21М/п); Изоляция трубопроводов(38М/п); Ремонт труб центральной канализации(15М/п); Окраска малых форм и оборудования на детской площадке(48м2); Окраска металл. Ограждения(37м2); Установка тамбурных блоков(2шт); Навеска пружин на тамбурные двери (8шт); Замена доводчиков(4шт).
Устройство зонтов над подвальными окнами
Ремонт изоляционного покрытия водоотводов линокромом
Ремонт входных крылец цементным раствором
Устройство тротуарной плитки на крыльцах
Ремонт мягкой кровли в местах протекания
Ремонт покрытия парапетов из оцинкованного железа
Смена радиаторов на л/кл
Смена запорной арматуры центрально отопления
Смена стояков ХВС и ГВС Д20
Смена запорной арматуры ХВС и ГВС
Изоляция трубопроводов
Ремонт труб центральной канализации
Окраска малых форм и оборудования на детской площадке
Окраска металл. Ограждения
Замена доводчиков
214 | Майданово, д.16 | Ремонт штукатурки цоколя до 1 м |  |  | Ремонт штукатурки цоколя до 1 м(15м2); Окраска цоколя фасадной краской(98м2); Изоляция трубопроводов(11М\п); Ремонт местами шиферной кровли(6м2); Смена запорной арматуры центрально отопления(4шт); Смена вентелей ХВС, ГВС(2шт); Навеска пружин(3шт); Окраска малых форм и метеллических вешал(15м2); Замена доводчика(1шт); Замена светильников(4шт).
Окраска цоколя фасадной краской
Изоляция трубопроводов
Ремонт местами шиферной кровли
Смена запорной арматуры центрально отопления
Смена вентелей ХВС, ГВС
Окраска малых форм и метеллических вешал
Замена доводчика
215 | Майданово, д.18 | Ремонт местами шиферной кровли |  |  | Ремонт местами шиферной кровли(7м2); Ремонт трубопроводов ХВС,ГВС(12М\п); Смена запорной арматуры центрального отопления(3шт); Ремонт трубопровода центрального отопления(6М\п); Изоляция трубопровода отопления(6М\п); Смена запорной арматуры ХВС и ГВС(4шт); Ремонт тамбурных деревянных блоков(3шт); Ремонт кирпичной кладки оголовков вытяжных труб(8шт); Устройство зонтов на вытяжные трубы(8шт); Навеска пружин(4шт); Смена доводчиков(1шт); Штукатурка полов цементным раствором(12м2); Масляная окраска бельевых вешалов, поручней(13м2); Замена светильников(4шт).
Ремонт трубопроводов ХВС,ГВС
Смена запорной арматуры центрального отопления
Ремонт трубопровода центрального отопления
Изоляция трубопровода отопления
Смена запорной арматуры ХВС и ГВС
Ремонт тамбурных деревянных блоков
Ремонт кирпичной кладки оголовков вытяжных труб
Устройство зонтов на вытяжные трубы
Смена доводчиков
Штукатурка полов цементным раствором
Масляная окраска бельевых вешалов, поручней
216 | Майданово, д.21 | Ремонт местами шиферной кровли |  |  | Ремонт местами шиферной кровли(4м2); Навеска пружин(2шт); Замена доводчиков(1шт); Масляная окраска металл.вешал(5м2); Устройство дренажа(40М\п); Ремонт отмоски(10М\п); Изоляция трубопроводов(17М\п); Замена светильников(2шт); Утепление полов(20м2).
Навеска пружин
Замена доводчиков
Масляная окраска металл.вешал
Устройство асфальтового покрытия по щебню
Устройство дренажа
Изоляция трубопроводов
217 | Майданово, д.23 | Ремонт штукатурки цоколя |  |  | Ремонт штукатурки цоколя(7м2); Окраска цоколя фасадными красками(6м2); Изоляция трубопроводов(12М\п); Установка пружин в тамбурные двери(2шт); Замена доводчиков(1шт); Ремонт шиферной кровли(5м2); Масляная окраска метал. Ограждений и вешал(11м2); Замена запорной арматура на ХВС, ГВС, отоплении(3шт); Замена светильников(2шт).
Окраска цоколя фасадными красками
Изоляция трубопроводов
Установка пружин в тамбурные двери
Замена доводчиков
Ремонт шиферной кровли
Масляная окраска входных металлических блоков
Масляная окраска метал. Ограждений и вешал
Замена запорной арматура на ХВС, ГВС, отоплении
218 | Майданово, д.24 |  |  | Ремонт штукатурки цоколя | Ремонт штукатурки цоколя(8м2); Окраска цоколя фасадными красками(60м2); Замена доводчиков(1шт); Навеска пружин(2шт); Ремонт местами шиферной кровли(4м2); Изоляция трубопроводов(11М\п); Замена светильников(2шт); Масляная окраска дверных металлических блоков(9м2); Масляная окраска металлических ограждений и вешал(14м2); Замена запорной арматуры на ХВС, ГВС(3шт).
Окраска цоколя фасадными красками
Замена доводчиков
Ремонт местами шиферной кровли
Изоляция трубопроводов
Масляная окраска дверных металлических блоков
Масляная окраска металлических ограждений и вешал
Замена запорной арматуры на ХВС, ГВС
219 | Майданово, д.30 |  |  | Ремонт отмостки | Ремонт отмостки(88м2); Ремонт штукатурки цоколя(18м2); Ремонт шиферной кровли(5м2); Окраска цоколя фасадными красками(18м2); Изоляция трубопроводов(19М\п); Смена запорной арматуры центрально отепления(3шт); Окраска металлических блоков(8,6м2); Навеска пружин(2шт); Замена доводчиков(1шт); Замена светильников(2шт).
Ремонт шиферной кровли
Изоляция трубопроводов
Смена запорной арматуры центрально отепления
Окраска металлических блоков
Окраска металлических ограждений и вешал
Замена доводчиков
220 | г.о. Клин, ул. Радищева д.71 | Изоляция трубопроводов ХВС, ГВС |  |  | Изоляция трубопроводов ХВС, ГВС(8М\п); Навеска пружин(3шт); Замена доводчиков(2шт); Замена отдельных участков труб центрального отопления(6М\п); Замена запорной арматуры(3шт); Изоляция трубопроводов ЦО(12М\п); Масляная окраска малых форм детс. Площадки(62м2); Масляная окраска метал.ограждений(67м2); Ремонт мягкой кровли(8м2); Окраска торцевой стены фасадной краской с очисткой до 35%(156м2); Замена светильников(3шт); Замена выключателей(2шт).
Замена доводчиков
Замена отдельных участков труб центрального отопления
Замена запорной арматуры
Изоляция трубопроводов ЦО
Масляная окраска малых форм детс. площадки
Масляная окраска метал.ограждений
Ремонт мягкой кровли
Ремонт балконов
|  |  | Окраска торцевой стены фасадной краской с очисткой до 35% | Окраска торцевой стены фасадной краской с очисткой до 35%
221 | г.о. Клин, ул. Радищева д.72 | Замена доводчиков |  |  | Навеска пружин(3шт); Замена доводчиков(1шт); Замена отдельных участков труб центрального ХВС и ГВС(6М\п); Замена запорной арматуры(3шт); Изоляция трубопроводов ЦО, ГВС, ХВС(19М\п); Масляная окраска метал.ограждений(67м2); Ремонт мягкой кровли(11м2); Замена светильников(3шт); Замена выключателей(1шт); Окраска торцевой стены фасадной краской с очисткой до 35%(156М\п).
Замена отдельных участков труб центрального отопления
Замена запорной арматуры
Изоляция трубопроводов ЦО
Масляная окраска метал.ограждений
Ремонт мягкой кровли
|  |  | Окраска торцевой стены фасадной краской с очисткой до 35% | Окраска торцевой стены фасадной краской с очисткой до 35%
222 | г.о. Клин, ул. Радищева д.73 | Ремонт шиферной кровли |  |  | Ремонт шиферной кровли(6м2); Ремонт отмоски(66м2); Ремонт штукаткрки цоколя(8м2); Изоляция трубопроводов ЦО(11М\п); Замена запорной арматуры(2шт); Масляная окраска метал.ограждений(15м2); Навеска пружин(2шт); Замена доводчиков(1шт); Замена светильников(6шт), Замена выключателей(1шт); Ремонт штукатурки потолков91,5м2)
|  |  | Ремонт отмостки | Ремонт отмостки
Изоляция трубопроводов ЦО
Замена запорной арматуры
Масляная окраска метал.ограждений
Замена доводчиков
Подрядная организация (подрядчики)
Выполнение работ
Выполнение работ на 2020