## оно
Утверждаю
Генеральнй директор
ООО "Клинская Теплосеть"
____________________В.Ю. Сметанин
План текущего ремонта на 2015 г.
адрес | вид работ | объем | стоимость
РЭУ Воздвиженское
д. Некрасино д.18,18а, 34 | ремонт отмостки | 426м2 | 262320.58
д. Некрасино д. 34 | ремонт швов (мастика) | 760 м.п. | 150000
д. Васильково д.38 | ремонт цоколя с покраской | 88 м2 | 77842.87
с. Воздвиженское д.9 | Ремонт отмосток | 164 м2 | 177408.52
с. Воздвиженское д. 6-13 | остекление подвалов | 49 м2 | 10038.23
с. Воздвиженское д.3,4 | Замена внутритамбурных дверей | 4 шт. | 21253
с. Воздвиженское д. 9, 12, 13, 15, ул. Мира 8 | Текущий ремонт подъездов | 12 под. | 600000
с. Выголь 2, 3 | Текущий ремонт подъездов | 2 под. | 122328
с. Воздвиженское 5,9 | Ремонт эл.щит., замена сборки ШВ-5 250х380 | 2 | 3400.2
с Воздвиженское д. 11 | Ремонт эл. проводки | 30 м.п. | 6146.27
| ИТОГО: |  | 1430737.67
РЭУ Клинский
п. Чайковского д.9а | Масляная окраска фасада | 90,65 м2 | 90460.55
п. Чайковского д.11 | Ремонт асфальтового покрытия и ступеней входа в подъезд | 0,6 м3 | 1896.11
п. Чайковского д.10 | Ремонт и остекление окон в подвале | 6,09 м2 | 24247.52
| Ремонт подъездов | 4 шт | 200000
п. Чайковского д.12 | Устройство отмостки | 144 м2 | 100000
п. Чайковского д.13 | Ремонт асфальтового покрытия и ступеней входа в подъезд | 0,6 м3 | 1896.11
п. Чайковского д.14 | Ремонт мягкой кровли | 30 м2 | 8723.5
п. Чайковского д.18 | Замена оконных блоков на лестничных клетках | 41,26 м2 | 164277.93
п. Чайковского д.19 | Ремонт мягкой кровли | 30 м2 | 8723.5
п. Чайковского д.20 | Заена оконных блоков | 43 м2 | 164300
п. Чайковского д.20 | Ремонт подъезда | 4 шт | 200000
п. Чайковского д.21 | Ремонт асфальтового покрытия и ступеней входа в подъезд | 0,40 м 3 | 1394.08
п. Чайковского д.23 | Ремонт асфальтового покрытия и ступеней входа в подъезд | 0,40 м 3 | 1394.08
п. Чайковского д.24 | Ремонт асфальтового покрытия и ступеней входа в подъезд | 0,77 м 3 | 2433.36
п. Чайковского д.25 | Ремонт балконов | 2 шт. | 100000
д. Стреглово д. 86 | Ремонт ХВС | 39 м2 | 25898.91
д. Стреглово д. 14 | Ремонт фундамента | 0,65м3 | 10000
д. Нагорное д.1 | Ремонт фасада, фундамента | 1,8 м2 | 1874.57
д. Давыдково д. 41/1 | Переустройство кровли (шифер на металл) | 80 м2 | 120000
д. Мисерево д.7 | Штукатурка стен фасада с покраской | 30 м2 | 30000
д. Нагорное д.9 | Ремонт фронтона | 11,7 м2 | 20000
| ИТОГО: |  | 1277520.22
Спас-Заулок
ул. Центральная д.9 | Ремонт ж/б крылец | 9,25 м2 | 5982.68
ул. Центральная д.10 | Утепление труб ЦО, ГВС, ХВС | 190 м.п. | 40000
| Замена вентилей на стояках по цо, гвс, хвс | 38 шт. | 24894.98
ул. Центральная д.13 | Ремонт ж/б крылец | 2,5 м2 | 1617.17
ул. Центральная д.14 | Ремонт ж/б крылец | 19 м2 | 12288.78
| Утепление труб ЦО, ГВС, ХВС | 125 м.п. | 30000
| Замена вентилей на стояках по цо, гвс, хвс | 50 шт. | 31441.12
| ИТОГО: |  | 146224.73
Решетниково
пр. ОПМС-1 д. 7 | Ремонт подъездов | 83,5 м2 | 82111.23
пр. ОПМС-1 д. 8 | Ремонт подъездов | 83,5 м2 | 82111.23
пр. ОПМС-1 д. 9 | Ремонт подъездов | 83,5 м2 | 82111.23
ул. Центральная д. 51 | Ремонт подъездов | 83,5 м2 | 82111.23
ул. Центральная д. 31 | Ремонт подъездов | 378 м2 | 359 52,11
ул. Молодежная д. 8 | Утепление труб ЦО, ГВС, ХВС | 100 м.п. | 92607
ул. Молодежная д. 9 | Утепление труб ЦО, ГВС, ХВС | 100 м.п. | 92607
д. Туркмен ул. Центральная д. 85 | Ремонт печных труб | 2 шт. | 30020.5
д. Туркмен ул. Центральная д. 86 | Ремонт печных труб | 2 шт. | 30020.5
д. Туркмен ул. Центральная д. 58 | Ремонт печных труб | 2 шт. | 30020.5
пр. ОПМС-1 д. 11 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ | 4 шт. | 35600
пр. ОПМС-1 д. 12 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ | 2 шт. | 17800
пр. ОПМС-1 д. 15 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ | 2 шт. | 17 800 ,00
ул. Лесная д. 20 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ | 6 шт. | 53400
ул. Лесная д. 7 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ | 6 шт. | 53400
пр. ОПМС-1 д. 10 | Ремонт цоколя с покраской | 120 м2 | 117304.61
пр. ОПМС-1 д. 10 | Ремот ж/б крылец | 19 м2 | 12288.78
ул. Парковая д. 5 | Ремот ж/б крылец | 42,8 м2 | 27164.27
пр. ОПМС-1 д. 11 | Ремонт отмосток | 80 м2 | 86068.06
пр. ОПМС-1 д. 12 | Ремонт отмосток | 80 м2 | 86068.06
пр. ОПМС-1 д. 15 | Ремонт отмосток | 240 м2 | 260065.7
пр. ОПМС-1 д. 3 | Замена деревянных дверей в подъездах | 2 шт. | 6241.7
д. Бирево д.1 | Ремонт цоколя и отмостки | 70/113,1 м2 | 134116.4
д. Бирево д.5 | Ремонт подъездов | 156 м2 | 63030.9
д. Бирево д.6 | Ремонт подъездов | 156 м2 | 63030.9
| ИТОГО: |  | 1619299.8
РЭУ -3
п. Майданово,Общ.№5 | Ремонт цоколя с покраской | 18 м2 | 5012.32
| Ремонт примыканий мягкой кровли | 30 м2 | 7723.29
| Ремот штукатурки стен подъездов | 25 м2 | 1039.01
| Окраска стен подъездов | 80 м2 | 79832.11
| Замена труб канализации ф50 | 30 м.п. | 60035.74
| Замена т/п ХВС и ГВС ф20 | 60 м.п. | 38690.36
| Ремонт отмостки | 2 м2 | 1244.11
п. Майданово,Общ.№4 | Восстановление отмостки | 125 м2 | 135003.91
| Замена электропроводки | 20 м.п. | 4197.58
ул. Радищева д.73 | Восстановление отмостки | 66 м2 | 70841.06
ул. Радищева д.72 | Восстановление отмостки | 88 м2 | 94765.67
| Ремонт балконов | 6 шт. | 300000
ул. Радищева д.71 | Ремонт мягкой кровли | 8 м2 | 2059.52
| Восстановление отмостки | 88 м2 | 94765.67
| Ремонт балконов 5 шт. | 5 шт | 251121.13
п. Майданово д.30 | Восстановление отмостки | 88 м2 | 94765.67
| Антисептик чердака | 762 м2 | 50035.82
п. Майданово д.24 | Покраска цоколя | 60 м2 | 59152.29
| Антисептик чердака | 664 м2 | 43600.84
п. Майданово д.23 | Покраска цоколя | 58 м2 | 57213.89
| Антисептик чердака | 664 м2 | 43600.84
п. Майданово д.21 | Антисептик чердака | 674 м2 | 44257.53
п. Майданово д.18 | Ремонт стен фасада | 12 м2 | 11830.45
| Восстановление отмостки | 97 м2 | 104550.49
| Антисептик чердака | 1052 м2 | 69078.64
| Замена козырьков над входами | 4 шт. | 84224
п. Майданово д.17 | Ремонт цоколя штукатуркой | 13 м2 | 12799.67
| Покраска цоколя | 59 м2 | 58183.1
| Восстановление отмостки | 161 м2 | 174146.62
| Антисептик чердака | 918 м2 | 60279.3
п. Майданово д.16 | Восстановление отмостки | 165 м2 | 178495.82
| Ремонт цоколя штукатуркой | 13 м2 | 12799.67
| Покраска цоколя | 68 м2 | 66905.93
| Антисептик чердака | 962 м2 | 63168.51
| Замена козырьков над входами | 3 шт. | 63168
п. Майданово д.15а | Восстановление отмостки | 96 м2 | 103463.29
| Ремонт мягкой кровли | 32 м2 | 8238.39
| Смена стояков ГВС и ХВС | 20 м.п. | 14563.44
п. Майданово д.15 | Восстановление отмостки | 165 м2 | 178495.82
| Антисептик чердака | 1085 м2 | 71048.42
п. Майданово д.14 | Восстановление отмостки | 84,3 м2 | 90743.01
| Антисептик чердака | 745 м2 | 48919.51
п. Майданово д.13 | Ремонт цоколя штукатуркой | 13 м2 | 12799.67
| Покраска цоколя | 84 м2 | 82413.21
п. Майданово д.10 | Восстановление отмостки | 161 м2 | 174146.62
| Ремонт цоколя штукатуркой | 12 м2 | 11830.45
| Покраска цоколя | 69 м2 | 67875.14
| Антисептик чердака | 885 м2 | 58112.58
п. Майданово д.9 | Восстановление отмостки | 74,5 м2 | 80088.43
| Антисептик чердака | 887 м2 | 58243.82
| Покраска цоколя | 66 м2 | 64967.54
п. Майданово д.8 | Восстановление отмостки | 71 м2 | 76276.59
| Антисептик чердака | 1066 м2 | 69997.67
п. Майданово д.7 | Восстановление отмостки | 64 м2 | 68666.84
| Смена труб ЦО | 12 м.п. | 10917.13
п. Майданово д.6 | Восстановление отмостки | 176 м2 | 190456.07
| Ремонт цоколя штукатуркой | 18 м2 | 18545.68
| Покраска цоколя | 176,5 м2 | 172064.68
| Ремонт мягкой кровли | 26 м2 | 6693.58
4238156.14
РЭУ-4
ул Молодежная д. 8 | Ремонт крылец | 8,12 м2 | 5251.89
Ленинградское ш. 54/2 | Ремонт крылец | 15,51 м2 | 10031.46
Ленинградское ш. 52/1 | Ремонт крылец | 16,5 м2 | 10671.68
Молодежный пр. 4 | Ремонт крылец | 10,4 м2 | 6726.37
Ломоносовский пр. 10/6 | Замена входный дверей в подъезды | 1 шт. | 11484.98
Ломоносовский пр. 12/8 | Замена входный дверей в подъезды | 3 шт. | 34454.94
Ломоносовский пр. 9 | Замена входный дверей в подъезды | 1 шт. | 11484.98
| Ремонт подъездов | 4 шт. | 200000
ул. Калинина д.3 | Ремонт отмостки | 55,7 м2 | 59638.66
ул. Мичурина д. 10 | Ремонт отмостки | 7 м2 | 6681.28
| Ремонт козырьков | 4 шт. | 84224
ул. Герцена д. 5 | Ремонт козырьков | 1 шт. | 21056
ул. 2-я Спартаковская д.2 | Ремонт балконов | 6 шт. | 300000
РЭУ-4 | Окраска газопровода | 213 м2 | 63227.48
Молодежный пр. 8 | Ремонт подъездов | 4 шт. | 200000
Ломоносовский пр. 1 | Ремонт подъездов | 6 шт. | 400000
Ленинградское ш. 44а | Замена оконных блоков на лестничных клетках | 1 шт. | 2000
Молодежный пр. д. 10 | Замена зонтов | 16 шт. | 9352
| ИТОГО: |  | 1436285.72
РЭУ Слобода
Слобода д.2 | Замена т/п ГВС | 27 м.п. | 15944.73
| Ремонт подъездов | 243 м2 | 243296.71
Слобода д.3 | Ремонт подъездов | 205 м2 | 205233.47
| Ремонт цоколя с покраской | 71 м2 | 69813.57
| Герметизация швов м/п стыков торца | 240 м.п. | 124737.69
| Ремонт отмостки | 60 м2 | 60318.4
Слобода д.4 | Ремонт мягкой кровли | 180 м2 | 46340.1
| Ремонт подъездов | 332 м2 | 330286.04
| Герметизация швов м/п стыков торца | 250 м.п. | 129935.19
| Ремонт входных крылец | 4 шт. | 100000
| Ремонт цоколя с покраской | 55,2 м2 | 54500.12
| Ремонт кровель входов в подвад | 16,8 м2 | 4325.02
| Ремонт отмостки | 60 м2 | 60318.4
Слобода д.5 | Ремонт подъездов | 205 м2 | 205233.47
| Ремонт входов в подвал | 7,8 м2 | 6220.32
| Ремонт цоколя с покраской | 46,2 м2 | 45777.25
Слобода д.6 | Ремонт подъездов | 525 м2 | 525233.47
| Ремонт мягкой кровли | 250 м2 | 64361.08
| Замена деревянных оконных блоков на ПВХ | 28 шт. | 249200
| Устройство примыканий над вентшахтами | 44 м2 | 21868.52
| Ремонт цоколя с покраской | 65 м2 | 63998.32
| Герметизация швов м/п стыков торца | 250 м.п. | 129935.19
| Ремонт входных крылец | 4 шт. | 100000
Слобода д.7 | Ремонт подъездов | 513 м2 | 513233.47
| Герметизация швов м/п стыков торца | 250 м.п. | 129935.19
| Ремонт цоколя с покраской | 117 м2 | 114396.98
| Ремонт входных крылец | 48 м2 | 31044.92
| Замена деревянных оконных блоков на ПВХ | 28 шт. | 249200
Слобода д.8 | Замена т/п ГВС | 12 м.п. | 8538.1
| Замена т/п ХВС | 30 м.п. | 19845.19
| Замена т/п отопления | 24 м.п. | 16076.15
Слобода д.10 | Ремонт подъездов | 525 м2 | 525233.47
| Герметизация швов м/п стыков торца | 250 м.п. | 129935.19
| Ремонт цоколя с покраской | 119 м2 | 116335.38
| Ремонт входов в подвалы | 16,8 м2 | 14529.15
| Ремонт отмостки | 70 м2 | 70189.47
| Ремонт входных крылец | 4 шт. | 100000
| Замена деревянных оконных блоков на ПВХ | 28 шт. | 249200
Слобода д.12 | Ремонт подъездов | 98 м2 | 97823.35
| Ремонт балконов | 2 шт. | 102002.56
Слобода д.13 | Ремонт подъездов | 98 м2 | 97823.35
| Ремонт балконов | 2 шт. | 102002.56
Слобода д.14 | Ремонт отмостки | 85 м2 | 91504.06
| Ремонт подъездов | 98 м2 | 97823.35
Слобода д.15 | Ремонт подъездов | 98 м2 | 97823.35
Слобода д.17 | Ремонт подъездов | 292 м2 | 292286.04
Захарово д. 8 | Ремонт подъездов | 66 м2 | 66232.12
| Замена деревянных оконных блоков на ПВХ | 6.24 | 24844.72
Захарово д. 9 | Ремонт подъездов | 66 м2 | 66232.12
| Замена деревянных оконных блоков на ПВХ | 7,4 м2 | 29764.08
| Ремонт отмостки | 85,5 м2 | 92047.68
Захарово д. 13 | Ремонт подъездов | 292 м2 | 292286.04
Захарово д. 14 | Ремонт подъездов | 292 м2 | 292286.04
д. Борки д. 10 | Ремонт мягкой кровли | 200 м2 | 51489.26
| Ремонт отмостки | 85 м2 | 91504.06
| Герметизация швов м/п стыков торца | 216 м2 | 112263.67
| Ремонт цоколя с покраской | 81 м2 | 79505.6
| Ремонт кровли вх.в подвал | 18 м2 | 4634.33
| Ремонт подъездов | 98 м2 | 97823.35
д. Аксеново д. 1 | Ремонт подъездов | 65 м2 | 78325.32
д. Малая Борщевка д. 37 | Ремонт подъездов | 66 м2 | 81232.12
| Замена т/п ЦО | 42 м.п. | 27059.34
| Замена т/п ГВС | 62 м.п. | 39944.68
| Ремонт ступеней вх.крылец | 4 шт. | 201012.02
| Ремонт отмостки | 85 м2 | 91504.06
д. Малая Борщевка д. 38 | Ремонт подъездов | 66 м2 | 65987.15
д. Борки д. 10 а | Замена т/п ЦО | 22 м.п. | 14819.83
| Замена т/п ГВС | 20 м.п. | 13562.8
| Замена т/п ХВС | 18 м.п. | 12306.52
| ИТОГО: |  | 7958277.57
Шевляково
Раздолье д.33 | Ремонт отмостки | 50м2 | 50442.67
| Ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 25744.53
Раздолье д.34 | Замена оконных блоков на лестничных клетках | 3 шт. | 26700
Раздолье д.35 | Замена оконных блоков на лестничных клетках | 9 шт. | 80100
Раздолье д.36 | Ремонт отмостки | 70 м2 | 70189.47
| Ремонт вх.в подвал | 1 | 50253.01
Раздолье д.37 | Ремонт отмостки | 70 м2 | 70189.47
| Замена дверей | 2 шт. | 22969.96
| Ремонт вх.в подвал | 2 шт. | 100506.02
Шевляково д.2 | Ремонт отмостки | 50 м2 | 50442.67
Шевляково д.3 | Ремонт отмостки | 60 м2 | 60318.4
| Замена т/п ГВС | 56 м.п. | 35177.67
Шевляково д.4 | Ремост отмостки | 50 м2 | 50442.67
Шевляково д.7 | Ремонт швов | 85 пм | 44177.96
Шевляково д.8 | Ремонт швов | 70 пм | 36382.1
Шевляково д.9 | Ремонт швов | 50 пм | 25987.17
| Ремонт отмостки | 50 м2 | 50442.67
| Ремонт балконов | 3 шт. | 152032.12
Шевляково д.10 | Ремонт отмостки | 70 м2 | 70189.47
| Ремонт крылец | 4 шт. | 201012.02
| Ремонт лоджий | 4 шт. | 201012.02
| Ремонт вх.в подвал | 1 шт. | 50253.01
Шевляково д.11 | Ремонт швов | 100 пм | 50974.24
| Ремонт отмостки | 70 м2 | 70189.47
| Ремонт крылец | 4 шт. | 201012.02
| Ремонт лоджий | 3 шт. | 152032.12
| Ремонт вх.в подвал | 2 шт. | 100506.02
Шевляково д.12 | Ремонт швов | 100 пм | 51974.24
| Ремонт отмостки | 90 м2 | 90940.09
Шевляково д.13 | Ремонт отмостки | 80 м2 | 80068.06
| Ремонт мягкой кровли | 120 м2 | 30893.46
| Ремонт балконов | 3 шт. | 152032.12
Шевляково д.14 | Ремонт мягкой кровли | 120 м2 | 30893.46
| Ремонт балконов | 3 шт. | 152032.12
Шевляково д.15 | Ремонт швов | 100 пм | 50974.24
| Ремонт отмостки | 80 м2 | 80068.06
| Ремонт мягкой кровли | 120 м2 | 30893.46
Шевляково д. 16 | Ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 25744.53
Шевляково д.17 | Ремонт швов | 100 пм | 50974.24
Шевляково д.18 | Ремонт швов | 100 пм | 50974.24
| Ремонт вх.в подвал | 3 шт. | 150759.03
Шевляково д.19 | Ремонт швов | 120 пм | 60368.96
Шевляково д.20 | Ремонт швов | 100 пм | 50974.24
| Ремонт цоколя с покраской | 30 м2 | 30076.16
| ИТОГО: |  | 3270319.66
п. Зубово
д. Соголево д. 2а | Ремонт отмостки и цоколя | 74/63 м2 | 139028
ул. Новая д. 21, 22 | Ремонт отмостки | 110 м2 | 118694.45
ул. Школьная д. 8 | Ремонт отмостки асфальтом | 75 м2 | 80632.03
ул. Школьная д. 11 | Замена оконных блоков на лестничных клетках | 15 шт. | 133500
ул. Школьная д. 11 | Замена оконных блоков на лестничных клетках | 15 шт. | 133500
ул. Школьная д. 12 | Замена оконных блоков на лестничных клетках | 15 шт. | 133500
ул. Школьная д. 13 | Замена оконных блоков на лестничных клетках | 15 шт. | 133500
ул. Школьная д. 13 | Герметизация швов м/п стыков торца | 300 м.п. | 155922.27
ул. Школьная д. 16 | Герметизация швов м/п стыков торца | 316 м.п. | 164237.91
ул. Школьная д. 16 | Ремонт пристройки входа в подвал | 5 м3 | 90051.79
ул. Октябрьская д. 4 | Ремонт цоколя | 20 м2 | 20384.1
ул. Октябрьская д. 5 | Ремонт стены дома | 6 м2 | 6815.23
ул. Октябрьская д. 8а | Ремонт фасада с покраской | 190 м2 | 186148.95
п. Новощапово ул. Центральная д. 19 | Ремонт мягкой кровли | 80 м2 | 20595.57
п. Новощапово ул. Центральная д. 20 | Ремонт мягкой кровли | 60 м2 | 15446.64
п. Новощапово ул. Центральная д. 21 | Ремонт мягкой кровли | 45 м2 | 11585.1
п. Новощапово ул. Центральная д. 11 | Ремонт крылец | 12 м2 | 3397.97
п. Новощапово ул. Центральная д. 10 | Ремонт подъезда | 3 шт. | 183492.56
п. Новощапово ул. Центральная д. 12 | Замена отлива над крыльцом | 9 м.п. | 5739.59
п. Струбково ул. Центральная д. 5 | Отвод ливневых вод | 1 шт. | 3085.13
| ИТОГО: |  | 1739257.29
| ИТОГО: |  | 23116078.8
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СБОР СОСТАВЛЯЕТ:
Составил инженер ПТО __________________Нагорный СС
Согласовано инженет ПЭО _________________Звонарева ОН

## Лист1
Утверждаю
Генеральнй директор
ООО "Клинская Теплосеть"
____________________В.Ю. Сметанин
План текущего ремонта на 2013 г.
адрес | вид работ | объем | стоимость
РЭУ Воздвиженское
д. Некрасино д.18,18 а | ремонт отмостки | 150м2 | 144115.18
| остекление дверей и окон подъездов | 18м2 | 11906.23
д. Васильково д.38 | ремонт цоколя с покраской | 88 м2 | 77842.87
| остекление дверей и окон подъездов | 6 м2
д. Выголь,ул. Лесная д.5а,7,8 | ремонт отмосток | 196 м2 | 185064.75
д. Выголь | ремонт и покраска малых форм |  | по факту
с. Воздвиженское д.9 | Ремонт отмосток | 164 м2 | 160272.05
с. Воздвиженское ,ул. Мира д,5а | Ремонт отмосток | 49 м2 | 44239.37
с. Воздвиженское д.9 | Ремонт электропроводки | 15 м.п. | 21253
с. Воздвиженское д.8 | Текущий ремонт подъездов | 4 под. | 244656
с. Воздвиженское | покраска парапетов | 2200 м.п. | 93956.78
д. Некрасино д.34 | ремонт шиферной кровли | 816
| ремонт отмостки | 118 | 134708.26
| трубопровод ЦО д-40 | 188 | 389750.8
| трубопровод ХВС Д-32 | 94
| трубопровод ГВС Д-32/25 | 94/94
п. Выголь ,ул. Ленина д.4 | ремонт шиферной кровли | 348 | 236237.31
| трубопровод ЦО д-32 | 146 | 190314.13
| трубопровод ХВС Д-25 | 50
1934316.73
РЭУ Клинский
п. Чайковского д.9а | Ремонт системы ЦО,ХВС | 7м.п. | 12000
| запорной арматуры | 3шт. | 1800
| Ремонт подъездов | 2 под. | 192328
| Ремонт входов в подвал | 30,8м2 | 15080
п. Чайковского д.11 | Ремонт системы ЦО,ГВС,ХВС | 13,2 м.п. | 21200
| Запорной арматуры | 5шт | 2050
| Ремонт и остекление окон в подвале | 4,6м2 | 4030
| Ремонт и покраска МАФ | 34м2 | 15011
п. Чайковского д.10 | Ремонт и остекление окон в подвале | 2,5 м2 | 2190
| Ремонт системы ЦО,ХВС,ГВС | 6,7м.п. | 13000
| Запорной арм-ры | 4 шт. | 1640
| Ремонт и окраска МАФ | 64,2м.п.+49м2 | 14428
п. Чайковского д.12 | Ремонт и остекление окон в подвале | 3,5м2 | 2315
| Ремонт и окраска МАФ | 30м2 | 8833
| Ремонт системы ЦО | 5,4м.п. | 8600
| Запорная арматура | 4шт. | 1640
п. Чайковского д.13 | Ремонт и окраска МАФ | 34,6м2 | 10188
| Ремонт подъездов | 4 под. | 284656
| Ремонт системы ЦО,ХВС,ГВС | 8,6м.п. | 16500
| Запорная арматура | 4шт. | 1640
п. Чайковского д.14 | Ремонт и окраска МАФ | 33,8м2 | 9952
| Ремонт системы ЦО,ХВС,ГВС | 5,7м.п. | 7800
| Запорная арматура | 4шт. | 1640
п. Чайковского д.15 | Ремонт и окраска МАФ | 36м2 | 10599
| Ремонт системы ЦО,ХВС,ГВС | 5,6м.п. | 7540
| Запорная арматура | 4шт. | 1640
п. Чайковского д.17 | Ремонт и окраска МАФ | 32м2 | 9422
| Ремонт и остекление окон в подвале | 3,4м2 | 2978
п. Чайковского д.20 | Ремонт и окраска цоколя | 36 м2 | 49573
п. Чайковского д.21 | Ремонт и окраска МАФ | 38м2 | 11188
п. Чайковского д.23 | Ремонт и окраска МАФ | 35м2 | 10305
| Ремонт системы ЦО,ХВС,ГВС | 5,7м.п. | 7600
| Запорная арматура | 4 шт. | 1640
п. Чайковского д.24 | Ремонт и остекление окон в подвале | 2,3м2 | 2015
| Ремонт о окраска МАФ | 34м2 | 10011
| Ремонт подъездов | 4шт. | 304656
п. Чайковского д.25 | Ремонт о окраска МАФ | 28,6м2 | 8421
п. Чайковского д.14 | Ремонт подъездов |  | 254052
п. Чайковского д.15 | Ремонт подъездов |  | 251047
п. Чайковского д.21 | Ремонт подъездов |  | 264835
д. Стреглово д.90кв.2 | Ремонт системы ХВС | 26м.п | 38524.71
| Запорная арматура | 2 шт. | 1820
д. Мисирево,ул. Фроловская д.3кв.4 | Замена вытяжки над газ. Котлом | 1 шт. | 5000
Спас Заулок |  |  | 1901387.71
ул. Центральная д.5 | окрашивание цоколя | 66 м2 | 18089.37
ул. Центральная д.6 | Замена ветнилей на ЦО | 108 | 97524.94
| ремонт отмостки | 117.7 | 142750.44
ул. Центральная д.7 | ремонт отмостки | 118.7 | 144845.18
| Замена ветнилей на ЦО | 108 | 97524.94
ул. Центральная д.8 | замена оконых блоков | 3.9 | 19655.56
| окрашивание цоколя | 52,5 м2 | 4874.83
ул. Центральная д.9 | ремонт подъездов | 329.8 | 250358.5
| ремонт крылец | 30
ул. Центральная д.10 | Замена ветнилей на ХВС | 15 | 28963.76
| Замена ветнилей на ГВС | 23
| ремонт подъездов | 164.9 | 154743.97
| ремонт крылец | 15
ул. Центральная д.11 | замена дверей на мелаллические | 12,4м2 | 54644.21
| ремонт отмостки | 145.6 | 162640.08
ул. Центральная д.12 | замена дверей на мелаллические | 6,2м2 | 27322.08
ул. Центральная д.13 | ремонт подъездов | 205.1 | 166399.72
| ремонт крылец | 22.5
ул. Центральная д.14 | ремонт крылец | 24 | 8727.62
| замена дверей на мелаллические | 9,3м2 | 40982.95
ул. Центральная д.15 | замена дверей на мелаллические | 9,3м2 | 40982.95
| ремонт крылец | 23.04 | 8378.73
ул. Центральная д.16 | ремонт крылец | 9 | 3273.06
ул. Центральная д.17 | замена оконых блоков | 11.3 | 30496.19
| ремонт отмостки | 60 | 31374.03
Решетниково |  |  | 1534553.11
ул. Молодежная д.6 | Ремонт подъездов | 4 шт. | 294843.62
Молодежная д.7 | Замена окон на ПВХ блоки | 35,28 м2 | 293656.85
| Ремонт ж/б крылец | 24,6 м2 | 14274.37
ул. Молодежная д.8 | Ремонт подъездов | 4 шт. | 292263.41
| Утепление труб д50 | 180 м.п. | 99194.7
| Ремонт межпанельных швов | 48 п.м. | 25948.2
ул. Молодежная д.9 | Утепление труб д50 | 180 м.п. | 99194.7
| Ремонт межпанельных швов | 24 п.м. | 12974.1
ул.Садовая д.1 | Ремонт подъездов | 2 шт. | 60033.83
ул.Садовая д.3 | Ремонт подъездов | 2 шт. | 60033.83
ул.Садовая д.5 | Ремонт подъездов | 2 шт. | 60033.83
| Ремонт ж/б крылец | 0,15 м2 | 870.67
ОПМС-1 д.2 | Ремонт подъездов | 2 шт. | 60033.83
| Ремонт ж/б крылец | 0,15 м2 | 870.67
| Ремонт ж/б крылец | 0,15 м2 | 870.67
| Ремонт ж/б крылец | 0,15 м2 | 870.67
ОПМС-1 д.5,6,7,8,9,10,11 | Ремонт ж/б крылец | 0,15 м2 | 6094.69
ОПМС-1 д.13-35,52,74 | Ремонт межпанельных швов | 48 п.м. | 25948.2
ОПМС-1 д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | замена слуховых окон | 72 шт. | -
ОПМС-1 д.15 | Утепление труб д50 | 180м.п. | 99194.7
Решетниково,ул. Центральная д.27 | Ремонт цоколя и отмостки | 358,3/103,1 м2 | 223379.04
| замена слуховых окон | 6 шт. | -
| Замена деревянных дверей на металлич. | 1 шт. | 18552.56
Центральная д.31 | Ремонт цоколя | 109,9 м2 | 44622.6
Центральная д.53 | Замена деревянных дверей на металлич. | 1 шт. | 18552.56
Центральная д.58 | Ремонт печей | 2 шт. | 8606
Центральная д.59 | Ремонт печей | 2 шт. | 8606
Центральная д.60 | Ремонт печей | 4 шт. | 17212
Центральная д.85 | Ремонт печей | 2 шт. | 8606
Центральная д.86 | Ремонт печей | 2 шт. | 8606
п. Туркмен,ул. Центральная д.13 | Ремонт подъездов | 1 шт. | 28328.3
Туркмен,Центральная д.58 | Ремонт фасадов ,окраска | 492,2 м2 | 208927.65
Туркмен,Центральная д.59 | Ремонт фасадов ,окраска | 492,2 м2 | 208927.65
Туркмен,Центральная д.60 | Ремонт фасадов ,окраска | 492,2 м2 | 208927.65
Туркмен,Центральная д.86 | Ремонт фасадов ,окраска | 425,1 м2 | 283527.02
ул. Лесная д.6-19 | Ремонт межпанельных швов | 24 п.м. | 12974.1
ул. Лесная д.7 | Замена деревянных дверей на металлич. | 1 шт. | 18529.43
ул. Лесная д.20 | Ремонт отмосток | 106,2 м2 | 96427.7
| Замена деревянных дверей на металлич. | 1 шт. | 18529.43
ул. Парковая д.4 | Замена деревянных дверей на металлич. | 1 шт. | 18529.43
ул. Парковая д.5 | Ремонт межпанельных швов | 24 п.м. | 12974.1
д. Бирево д.3 | Ремонт отмостки | 61,4 м2 | 59396.44
д. Бирево д.2 | Ремонт отмостки | 79,1 м2 | 77734.47
д. Бирево д.1 | Ремонт цоколя и отмостки | 70/113,1 м2 | 134116.4
д. Бирево д.3 | Ремонт подъездов | 1 шт. | 45664.6
д. Бирево д.2 | Ремонт подъездов | 2 шт. | 63030.9
3360493.57
РЭУ -3
п. Майданово,Общ.№5 | Ремонт цоколя | 134 м2 | 70216.42
| Ремонт кровли мягкой | 12 м2
| Ремонт дверей | 3 шт.
| Замена стекол | 5 м2
| Замена труб ЦО- 20,32 мм | 14м.п.
| Замена вентилей ЦО | 7 шт.
| Замена труб ГВС,ХВС- 15, 20,32 мм | 24 м.п.
| Замена вентилей ГВС,ХВС | 10 шт.
| Замена раковин | 4 шт.
| Замена смесителей д/кухни | 6 шт.
| Замена смесителей д/душа | 5 шт.
| Замена кранов водоразборных | 10 шт.
Ремонт электрики
| Окраска стен | 40 м2
п. Майданово,Общ.№4 | Ремонт шиферной кровли | 6 м2 | 37986.72
| Ремонт дверей | 6 шт.
| Замена стекол | 10 м2
| Замена радиаторов | 2 шт.
| Замена вентилей ЦО | 8 шт
| Замена труб ЦО- 20 мм | 9 шт.
| Замена труб ХВС- 15 мм | 8 шт.
| Замена вентилей ХВС,ГВС | 4 шт.
Замена электрики
ул. Радищева д.73 | Ремонт подъездов | 2 шт. | 57502.68
| Ремонт отмостки | 66 м2
| Ремонт шиферной кровли | 9 м2
| Замена вентилей ЦО | 2 шт.
| Замена вент. ХВС | 2 шт.
ул. Радищева д.72 | Ремонт подъездов | 3 шт. | 113057.62
| Ремонт мягкой кровли | 30 м2 | 15940.54
| Ремонт л/площадок | 6 м2
ул. Радищева д.71 | Ремон мягкой кровли | 28 м2 | 24226.96
| Ремонт л/площадок | 7 м2
| Замена труб ЦО -20мм | 5м.п
| Замена запорной арм-ры ЦО | 3 шт.
| Изоляция труб | 5 м.п.
| Окраска МАФ | 18 м2
ул. Радищева д.70 | Ремонт шиферной кровли | 5 м2 | 9141.7
| Замена труб ЦО | 9 м.п.
| Замена вентилей ЦО | 3 шт.
ул. Радищева д.68 | Ремонт шиферной кровли | 8 м2 | 7343.91
| Ремонт мягкой кровли | 9 м2
| Антисептирование чердака | 74,7 м2
п. Майданово д.30 | Ремонт отмостки | 88м2 | 82274.09
| Антисептирование чердака | 762 м2
| Замена труб ЦО - 32мм | 6 м.п.
| Замена вентилей ЦО | 4 шт.
| Замена труб ХВС- 15 мм | 3 м.п.
| Изоляция труб | 6 м.п.
| Окраска МАФ | 6 м2
п. Майданово д.24 | Ремонт цоколя | 60 м2 | 22343.49
| Антисептирование чердака | 664 м2
| Замена запорной арм-ры ГВС,ХВС | 4 шт.
Ремонт электрики
| Ремонт полов | 5 м2
| Окраска МАФ | 8 м2
п. Майданово д.23 | Ремонт цоколя | 63 м2 | 21687.21
| Антисептирование чердака | 664 м2
| Замена запорной арм-ры ГВС,ХВС | 3 шт.
| Ремонт полов | 6 м2
п. Майданово д.21 | Ремонт подъездов | 2 шт. | 15186.33
| Антисептирование чердака | 674 м2
| Ремонт шиферной кровли | 4 м2
| Замена вентилей ЦО | 2 шт.
п. Майданово д.18 | Ремонт фасада | 14 м2 | 82445.23
| Антисептирование чердака | 1052 м2
| Ремонт шиферной кровли | 8 м2
| Ремонт л/площадок | 6 м2
| Замена вентилей ЦО | 2 шт.
| замена дверей на мелаллические | 3 шт.
п. Майданово д.17 | Ремонт цоколя | 59 м2 | 117879.64
| Ремонт отмостки | 161 м2
| Антисептирование чердака | 918 м2
| Ремонт полов | 9 м2
| Замена запорной арм-ры ЦО | 4 шт.
| Замена запорной арм-ры ХВС,ГВС | 2 шт.
| Окраска МАФ | 11 м2
п. Майданово д.16 | Ремонт цоколя | 68 м2 | 132285.39
| Ремонт отмостки | 165 м2
| Антисептирование чердака | 962 м2
| Смена запорной арм-ры ЦО - 20 мм | 3 шт.
| Смена участка труб ЦО -20 мм | 6 м.п.
| Изоляция труб | 6 м.п.
| Смена участка труб ХВС,ГВС -15 мм | 12 м.п.
| Окраска МАФ | 15 м2
п. Майданово д.15а | Ремонт л/площадок | 15 м2 | 103634.73
| Укрепление метал. перил | 9 м.п.
| Замена трубопровода ЦО -20,50 мм | 30 м.п.
| Замена арматуры ЦО | 12 шт.
| Изоляция труб | 16 м2
| Замена трубопровода ХВС И гвс д20мм | 18 м.п.
| Замена запорной арм-ры ХВС,ГВС | 14 шт.
| Замена труб канализации ПВХ | 24 м.п.
| Окраска МАФ | 69,6 м2
| Ремонт подъездов | 8 шт. | 417216.75
п. Майданово д.15 | Ремонт отмостки | 165 м2 | 169734
| Ремонт цоколя | 95 м2
| Антисептирование чердака | 1085 м2
| Замена запорной арм-ры ЦО | 4 шт.
| Изоляция труб | 5 м2
| Окраска МАФ | 21,84 м2
п. Майданово д.14 |  |  | 38356.06
| Ремонт шиферной кровли | 5 м2
| Антисептирование чердака | 745 м2
| Замена трубопровода ЦО д-20 мм | 12 м.п.
| Изоляция труб | 12 м.п.
| Замена радиаторов | 2 шт.
| Замена запорной арм-ры ЦО | 8 шт.
| Окраска дверей | 17,2 м2
п. Майданово д.13 | Замена трубопровода ЦО д-20 мм | 9 м.п. | 50143
| Замена радиаторов | 1 шт.
| Изоляция труб | 9 м2
| Ремонт шиферной кровли | 5 м2
| Окраска МАФ | 11 м2
п. Майданово д.10 |  |  | 17398.92
| Ремонт шиферной кровли | 6 м2
| Изоляция труб | 12 м2
| Антисептирование чердака | 885 м2
п. Майданово д.9 |  |  | 21721.97
| Антисептирование чердака | 887 м2
| Ремонт шиферной кровли | 6 м2
| Изоляция труб | 14 м2
| Окраска МАФ | 9 м2
п. Майданово д.8 |  |  | 55609.27
| Антисептирование чердака | 1066 м2
| Замена трубопровода ЦО д.20 мм | 9 м.п.
| Замена радиаторов | 3 шт.
| Замена запорной арм-ры ЦО | 5 шт.
| Окраска МАФ | 28 м2
п. Майданово д.7 |  |  | 59306.12
| Антисептирование чердака | 1171 м2
| Замена разбитых стекол | 2 м2
| Ремонт дверей | 4 шт.
| Замена трубопровода ЦО д.20 мм | 6 м.п.
| Замена радиаторов | 1 шт.
| Замена запорной арм-ры ЦО | 4 шт.
| Изоляция труб | 6 м.п.
| Замена трубопроводов ХВС и ГВС д.15 мм | 10 м.п.
| Замена запорной арм-ры ХВС,ГВС | 4 шт.
Замена электрики
| Окраска МАФ | 42 м2
п. Майданово д.6 |  |  | 64622.48
| Ремонт цоколя | 176,5 м2
| Замена трубопровода ЦО 20мм | 13 м.п.
| Замена запорной арм-ры ЦО | 7 шт.
| Изоляция труб | 16 м2
| Замена трубопровода ХВС И гвс д20мм | 12 м.п.
| Замена запорной арм-ры ХВС,ГВС | 8 шт
| Ремонт мягкой кровли | 20 м2
| Окраска МАФ | 10 м2
1807261.23
РЭУ-4
ул. Мичурина д.26 | Ремонт цоколя | 19 м2 | 161809.64
| Ремонт штукатурки фасада и покраска | 120 м2
| Ремонт отмостки | 52 м2
Колхозный пер. д.4 | Ремонт цоколя | 20 м2 | 154143.9
| Ремонт штукатурки фасада и покраска | 130 м2
| Ремонт отмостки | 52 м2
Ломоносовский пр. д.4 | Замена труб ХВС д32,15 | 46 м.п./24 | 213843.71
| Замена труб ГВС д32,15 | 46 м.п./24
| замена канализации д100 | 48 м.
ул. Калинина д.13 | Ремонт балконных ограждений | 329,5 м2 | 155075.88
ул. Белинского д.7 кв.2 | Ремонт пристройки | 1 шт | 253361
ул. Ломоносова д.2/14 | Ремонт пристройки | 1 шт. | 126820
| Ремонт фасада,цоколя | 39.72
| Ремонт отмостки | 35,2 м2
ул. Мичурина д.23 | Ремонт цоколя | 19 м2 | 253542.13
| Ремонт штукатурки фасада и покраска | 236 м2
| Ремонт отмостки | 56 м2
Колхозный пер. д.6 | Ремонт цоколя | 20 м2 | 226637.46
| Ремонт штукатурки фасада и покраска | 130 м2
| Ремонт отмостки | 52 м2
ул. Калинина д.13 | ремонт крыльца | 36,3м2 | 16185.74
| окраска газ. Труб | 7,8м2
Ленинградское шоссе д.31 | Ремонт шиферной кровли 1/2 часть | 101,2 м2 | 56110.5
Молодежный пр. д.4 | Ремонт крылец | 10,4м2 | 5059.6
| Ремонт подъездов |  | 125294.07
ул. Ломоносова д.1 | Ремонт крылец | 7,71м2 | 3015.21
Ленинградское шоссе д.44 | Ремонт крылец | 10,5м2 | 5108.45
ул. Белинского д.4 | Ремонт крылец | 10,66м2 | 5186.29
Ленинградское шоссе д.54/2 | Ремонт крылец | 15,51м2 | 6065.62
| Ремонт подъездов |  | 125360.59
ул. Герцена д.5 | окраска газ. Труб | 20,3м2 | 5064.64
ул. Белинского д.6 | Ремонт цоколя | 259,7 м2 | 78716.67
ул. Молодежная д.1/4 | замена дверей на мелаллические | 1шт. | 11629.72
Ломоносовский пр. д.10/8 | замена дверей на мелаллические | 1 шт. | 11629.72
Ломоносовский пр. д.12/8 | замена дверей на мелаллические | 3 шт. | 34889.16
| Установка а/цементной трубы вместо кирпичн. | 0,8м*3шт
| Ремонт отмостки | 75м2 | 47458.36
Ломоносовский пр. д.4 | замена дверей на мелаллические | 3 шт. | 34889.16
Ломоносовский пр. д.3 | Ремонт подъездов | 2 шт. | 67111.18
ул. Молодежная д.2 | Ремонт кровли шиферной | 6м2 | 2701.3
Ленинградское шоссе д.31 | Ремонт кровли шиферной | 101,2 м2 | 48332.61
ул. Молодежная д.5 | Замена доводчиков | 6шт. | 24676.89
| Ремонт крылец | 5,4м2
Ленинградское шоссе д.48 | Ремонт фасада | 563,62м2 | 148475.07
Ленинградское шоссе д.52/1 | ремонт крыльца | 16,5м2 | 7952.41
| ремонт балкона | 1шт. | 751.06
Молодежный пр. д.8 | ремонт балкона | 1шт. | 2394.49
Молодежный пр. д.10 | Ремонт кровли пристроек | 29,06 м2 | 55977.38
ул. Мичурина д.10 | ремонт крыльца | 6,5 м2 | 66974.36
ул. Лысенко д.2 | Ремонт отмостки | 52,3 м2 | 60222.32
| Ремонт электрики | 89,2 м2
| Ремонт пристроек | 3 шт. | 326344.69
Калинина д.9 | вывод канализ. Стояков на кровлю | 8шт. | 9298.38
Калинина д.3 | Промазка кровли мастикой | 2385,9 м2 | 596931
3535040.36
РЭУ Слобода
Слобода д.3 | Ремонт мягкой кровли | 75 м2 | 166940.62
| Ремонт отмостки | 60 м2
Слобода д.5 | Ремонт мягкой кровли | 80 м2 | 183355.22
| Ремонт отмостки | 60 м2
Слобода д.4 | Ремонт подъездов |  | 154226.4
Слобода д.6 | Ремонт подъездов |  | 129460.64
Слобода д.8 | Ремонт подъездов |  | 208800
Слобода д.10 | Ремонт лоджий | 4 шт. | 35819.2
Слобода д.12 | Ремонт системы ХВС и ГВС |  | 106722.37
Слобода д.13 | Ремонт системы ХВС и ГВС |  | 76645.5
Слобода д.15 | ремонт балкона | 4 шт. | 16822.68
д. Борки д.10 | ремонт балкона | 3шт | 165358.7
| ремонт швов | 100 м.п.
д. Борки д.10а | ремонт инженерных сетей |  | 55775.23
М. Борщевка д.37 | ремонт балконов | 4 шт. | 128854.68
ремонт инженерных сетей
д. Захарово д.13 | ремонт балконов | 6шт. | 82842.1
| ремонт кровель над входами в подвал | 2 шт.
| ремонт окон в подъездах | 6шт.
д. Захарово д.14 | Ремонт балконов | 7шт. | 141584.44
| ремонт кровель над входами в подвал | 2 шт.
| остекление дверей и окон подъездов | 9 шт.
Шевляково |  |  | 1653207.78
Раздолье д.33 | Ремонт отмостки | 108,2м2
| Ремонт мягкой кровли | 50 м2 | 19359
| Замена труб | 14 пм | 12712
| Ремонт подъездов | 2 шт. | 80324
Раздолье д.34 | Ремонт отмостки | 114,2м2
| Ремонт швов | 50 пм | 29250
| Замена запорной арматуры | 18 шт | 11808
| Ремонт шиферной кровли | 20 м2 | 10200
| Замена труб | 15 пм | 13620
| Замена дверей | 3 шт. | 30000
| Ремонт подъездов | 3 шт. | 120486
Раздолье д.35 | Ремонт отмостки | 114,8м2
| Ремонт швов | 40 пм | 23400
| Замена запорной арматуры | 18 шт | 11808
| Ремонт шиферной кровли | 20 м2 | 10200
| Замена труб | 15 пм | 13620
| Замена дверей | 3 шт. | 30000
| Ремонт подъездов | 3 шт.
Раздолье д.36 | Ремонт отмостки | 121,8м2 | 131913.4
| Ремонт швов | 50 пм
| Замена запорной арматуры | 26 шт | 17056
| Ремонт шиферной кровли | 40 м2 | 20400
| Замена труб | 15 пм | 13620
| Замена дверей | 3 шт. | 30000
| Ремонт подъездов | 3 шт.
Раздолье д.37 | Ремонт отмостки | 122,3м2 | 137636.3
| Ремонт швов | 50 пм
| Замена запорной арматуры | 26 шт | 17056
| Ремонт шиферной кровли | 40 м2 | 20400
| Замена труб | 10 пм | 9080
| Замена дверей | 3 шт. | 30000
| Ремонт подъездов | 3 шт. | 120486
Шевляково д.2 | Ремонт швов | 30 пм
| Замена запорной арматуры | 12 шт. | 7872
| Ремонт шиферной кровли | 40 м2 | 20400
| Замена труб | 10 пм | 9080
Шевляково д.3 | Ремонт швов | 50 пм
| Замена запорной арматуры | 12 шт. | 7872
| Ремонт шиферной кровли | 42 м2 | 21420
| Замена труб | 10 пм | 9080
Шевляково д.4 | Замена запорной арматуры | 8 шт | 5248
| Ремонт шиферной кровли | 30 м2 | 15300
| Замена труб | 10 пм | 9080
Шевляково д.5 | Замена запорной арматуры | 14 шт. | 9184
| Замена труб | 5 пм | 4540
| Ремонт подъездов | 2 шт. | 80324
Шевляково д.7 | Ремонт швов | 50 пм
| Замена запорной арматуры | 18 шт. | 11808
| Замена труб | 5 пм | 4540
Шевляково д.8 | Ремонт швов | 80пм
| Замена запорной арматуры | 18 шт. | 11808
| Замена труб | 25 пм | 22700
Шевляково д.9 | Ремонт швов | 20 пм
| Замена запорной арматуры | 12 шт. | 7872
| Ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 38720
| Замена труб | 25 пм | 22700
Шевляково д.10 | Ремонт швов | 50 пм
| Замена запорной арматуры | 28 шт. | 18368
| Ремонт мягкой кровли | 50 м2 | 19360
| Замена труб | 10 пм | 9080
Шевляково д.11 | Ремонт швов | 50 пм
| Замена запорной арматуры | 28 шт. | 18368
| Ремонт мягкой кровли | 140 м2 | 54208
| Замена труб | 10 пм | 9080
Шевляково д.12 | Ремонт швов | 50 пм | 29250
| Замена запорной арматуры | 30 шт. | 19680
| Ремонт мягкой кровли | 50 м2 | 19360
| Замена труб | 25 пм | 22700
Шевляково д.13 | Ремонт швов | 50 пм | 29250
| Замена запорной арматуры | 30 шт. | 19680
| Ремонт мягкой кровли | 50 м2
| Замена труб | 15 пм | 13620
Шевляково д.14 | Ремонт швов | 50 пм | 29250
| Замена запорной арматуры | 20 шт. | 13120
| Ремонт мягкой кровли | 130 м2
| Замена труб | 15 пм | 13620
Шевляково д.15 | Ремонт швов | 50 пм | 29250
| Замена запорной арматуры | 20 шт. | 13120
| Ремонт мягкой кровли | 100 м2
| Замена труб | 15 пм | 13620
Шевляково д.16 | Ремонт швов | 50 пм
| Замена запорной арматуры | 15 шт. | 9840
| Ремонт мягкой кровли | 100 м2
| Замена труб | 10пм | 9080
Шевляково д.17 | Ремонт швов | 50 пм
| Замена запорной арматуры | 16 шт. | 10496
| Замена труб | 10пм | 9080
Шевляково д.18 | Ремонт швов | 50 пм | 29250
| Замена запорной арматуры | 16 шт. | 10496
| Ремонт шиферной кровли | 20 м2 | 10200
| Замена труб | 15 пм | 13620
Шевляково д.19 | Ремонт швов | 50 пм | 29250
| Замена запорной арматуры | 16 шт. | 10496
| Ремонт шиферной кровли | 30 м2 | 15300
| Замена труб | 10 пм | 9080
Шевляково д.20 | Ремонт швов | 50 пм
| Замена запорной арматуры | 16 шт. | 10496
| Ремонт шиферной кровли | 30 м2 | 15300
| Замена труб | 10 пм | 9080
1879030.7
п. Зубово
ул. Новая д.24 | Замена слуховых окон | 4 шт. | 24654
ул. Школьная д.9 | Ремонт шиферной кровли | 234 м2 | 119340
ул. Октябрьская д.6а | Штукатурка кирпичных стен | 185,6 м2 | 184379
ул. Первомайская д.17 | Ремонт цоколя | 2,5 м3 | 30856
ул. Школьная д.13,14,16,17 | Ремонт подъездов | 12 под. | 240972
ул. Школьная д.8 | Ремонт отмостки | 72 м2 | 77978.36
ул. Школьная д.6,7,8 | Ремонт отмостки | 270 м2 | 292419
Струбково, д.4 | Ремонт мягкой кровли | 154 м2 | 119196
Ново Щапово д.19 | Ремонт мягкой кровли | 126 м2 | 97524
Струбково, д.17 | Ремонт шиферной кровли | 60 м2 | 30600
| Замена задвижек д89 | 18 шт | 73370
| Замена задвижек д50 | 42 шт | 64237
| вентиль чугун д.50 | 16 шт. | 15574
| д40 | 12 шт. | 109000
| д32 | 45 шт | 29519
| д25 | 36 шт | 21038
| д20 | 40шт. | 18532
| д15 | 42 шт. | 18821
| вентиль бронзовый д.50 | 10 шт | 9734
| д40 | 8шт. | 7267
| д32 | 28 шт. | 18367
| д25 | 20 шт. | 11688
| д20 | 48 шт. | 22238
| д15 | 54 шт. | 24198
Н. Щапово д.14,15,16,18 | Замена окон на ПВХ блоки | 35,9 м2 | 241104
ул. Школьная д.4 | ремонт фасада | 447,3м2 | 425868.45
д. Напругово д.48 | ремонт шиферной кровли | 206 м2 | 135825.58
ул. Новая д.24 | ремонт шиферной кровли | 406м2 | 289028.6
ул. Новая д.26 | ремонт шиферной кровли | 406м2 | 289028.6
3042356.59
| ИТОГО: | 20647647.78