## Лист2
План выполнения работ по текущему ремонту на 2019 г
№ п/п | Адрес | Наименование работ | ед. изм. | кол-во | сроки выполнения | факт дата выполнения | Примечание
1 | Клин-9, д. 11 | Устройство кровли над входом в подвал | м² | 5.1
|  | Устройство полов входа в подвал ( бетон) | м² | 2.2
|  | Установка светильников над входами в подвал | шт | 6
|  | Окрашивание дверей входов в подвал | шт | 6
|  | Ремонт кровли над входами в подвал | м² | 20
|  | Ремонт штукатурки входов в подвал (цементный раствор) | м² | 9
2 | Клин-9, д. 9 | Ремонт кровли на входами в подвал | м² | 5.1
|  | Ремонт штукатурки входов в подвал (цементный раствор) | м² | 18
|  | Ремонт кровли над входами в подвал | м² | 20
|  | Установка светильников над входами в подвал | шт | 7
|  | Устройство полов входов в подвал (бетон ) | м²
|  | Окрашивание дверей входов в подвал | шт | 7
3 | Клин-9, д. 8 | Ремонт кровли на входами в подвал | м² | 5.1
|  | Ремонт кровли над входами в подвал | м² | 20
|  | Ремонт штукатурки входов в подвал (цементный раствор) | м² | 18
|  | Установка светильников над входами в подвал | шт | 7
|  | Устройство полов входов в подвал ( бетон) | м²
|  | Окрашивание дверей входов в подвал | шт | 7
4 | Клин-9, д. 7 | Ремонт кровли на входами в подвал | м² | 5.1
|  | Ремонт кровли над входами в подвал | м² | 20
|  | Ремонт штукатурки входов в подвал (цементный раствор) | м² | 18
|  | Установка светильников над входами в подвал | шт | 7
|  | Устройство полов входов в подвал ( бетон) | м²
|  | Окрашивание дверей входов в подвал | шт | 7
5 | Клин-9, д. 6 | Ремонт кровли на входами в подвал | м² | 5.1
|  | Ремонт кровли над входами в подвал | м² | 16
|  | Ремонт штукатурки входов в подвал (цементный раствор) | м² | 18
|  | Установка светильников над входами в подвал | шт | 6
|  | Устройство полов входов в подвал ( бетон) | м² | 2.2
|  | Окрашивание дверей входов в подвал | шт | 6
6 | Клин-9, д. 5 | Установка светильников над входами в подвал | шт | 4
|  | Ремонт кровли над входами в подвал | м² | 16
|  | Ремонт перил в подъезде | м² | 1
|  | Окрашивание дверей входов в подвал | шт | 4
7 | Клин-9, д. 4 | Установка светильников над входами в подвал | шт | 4
|  | Ремонт кровли над входами в подвал | м² | 16
|  | Ремонт перил в подъезде | м² | 1
|  | Окрашивание дверей входов в подвал | шт | 4
8 | Клин-9, д. 3 | Установка светильников над входами в подвал | шт | 4
|  | Ремонт кровли над входами в подвал | м² | 16
|  | Ремонт перил в подъезде | м² | 1
|  | Окрашивание дверей входов в подвал | шт | 4
9 | Клин-9, д. 2 | Установка светильников над входами в подвал | шт | 4
|  | Ремонт кровли над входами в подвал | м² | 16
|  | Окрашивание дверей входов в подвал | шт | 3
|  | Ремонт перил в подъезде | м² | 1
|  | Замена двери входа в подвал (метал) | шт | 1
10 | Клин-9, д. 1 | Установка светильников над входами в подвал | шт | 4
|  | Ремонт кровли над входами в подвал | м² | 16
|  | Окрашивание дверей входов в подвал | шт | 4
|  | Ремонт перил в подъезде | м² | 1
11 | г.о. Клин, ул.60 лет Комсомола дом 8 кор 1 | Ремонт отмостки (асфальт) | м² | 99
|  | Ремонт фасада (кирпич) | м² | 4
|  | Окрашивание урн | шт | 2
|  | установка светильников над входами в подвал | шт | 2
12 | г.о. Клин, ул.60 лет Комсомола дом 8 кор 2 | Ремонт отмостки (асфальт) | м² | 99
|  | Окрашивание урн | шт | 2
|  | установка светильников над входами в подвал | шт | 2
13 | г.о. Клин, ул.60 лет Комсомола дом 12 кор 3 | Ремонт зонтов над вентшахтами (металлический уголок - усиление) | шт | 17
|  | установка светильников над входами в подвал | шт | 2
|  | Ремонт водосточной трубы | м/п | 6
|  | Окрашивание урн | шт | 2
14 | г.о. Клин, ул.60 лет Комсомола дом 12 кор 1 | Ремонт зонтов над вентшахтами (металлический уголок) | шт | 17
|  | установка светильников над входами в подвал | шт | 2
|  | Ремонт водосточной трубы | м/п | 10
|  | Устройство шумоизоляции в ИТП | м² | 54
15 | г.о. Клин, ул. Профсоюзная дом 13 кор 2 | Ремонт зонтов над вентшахтами (металлический уголок) | шт | 17
|  | установка светильников над входами в подвал | шт | 2
|  | Окрашивание урн | шт | 2
|  | Ремонт брюсчатки (2 подъезда) | м² | 5
16 | г.о. Клин, ул. Профсоюзная дом 13 кор 3 | Ремонт зонтов над вентшахтами (металлический уголок) | шт | 17
|  | установка светильников над входами в подвал | шт | 2
|  | Окрашивание урн | шт | 2
|  | Ремонт брюсчатки (2 подъезда) | м² | 1
|  | Устройство дренажной трубы ( между 1 и2 подъездам) | м/п | 1.5
17 | г.о. Клин, ул. Профсоюзная дом 13 кор 3 | Ремонт зонтов над вентшахтами (металлический уголок) | шт | 17
|  | установка светильников над входами в подвал | шт | 2
|  | Окрашивание урн | шт | 2
|  | Ремонт брюсчатки (2 подъезд) | м² | 1.8
18 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 50 кор 1 | Окрашивание фасадных газовых труб | м/п | 178
|  | Окрашивание скамеек | шт | 7
|  | Окрашивание урн | шт | 5
|  | Замена урн | шт | 2
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал | м/п | 30
|  | Устройство системы отливов | м/п | 15
|  | Установка датчика света над входами в подъезд и подвал | шт | 5
19 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 50 кор 2 | Окрашивание фасадных газовых труб | м/п | 178
|  | Окрашивание скамеек | шт | 3
|  | Окрашивание урн | шт | 1
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал | м/п | 30
|  | Устройство системы отливов | м/п | 15
|  | Установка датчика света над входами в подъезд и подвал | шт | 5
20 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 50 кор 3 | Окрашивание фасадных газовых труб | м/п | 178
|  | Окрашивание скамеек | шт | 3
|  | Окрашивание урн | шт | 3
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал | м/п | 30
|  | Устройство системы отливов | м/п | 15
|  | Устройство пола входа в подвал (бетонирование) | М2 | 1
|  | Установка датчика света над входами в подъезд и подвал | шт | 5
21 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 52 кор 1 | Окрашивание фасадных газовых труб | м/п | 178
|  | Окрашивание скамеек | шт | 3
|  | Окрашивание урн | шт | 3
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал | м/п | 30
|  | Установка светильников в тамбуре с датчиком движения | шт | 2
|  | Установка датчика света над входами в подъезд и подвал | шт | 5
22 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 52 кор 2 | Окрашивание фасадных газовых труб | м/п | 178
|  | Окрашивание скамеек | шт | 3
|  | Окрашивание урн | шт | 3
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал | м/п | 30
|  | Установка светильников в тамбуре с датчиком движения | шт | 3
|  | Установка датчика света над входами в подъезд и подвал | шт | 5
23 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 52 кор 3 | Окрашивание фасадных газовых труб | м/п | 178
|  | Окрашивание скамеек | шт | 3
|  | Окрашивание урн | шт | 2
|  | Замена урны | шт | 1
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал | м/п | 30
|  | Установка светильников в тамбуре с датчиком движения | шт | 3
|  | Установка датчика света над входами в подъезд и подвал | шт | 5
24 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 54 кор 1 | Окрашивание фасадных газовых труб | м/п | 178
|  | Окрашивание скамеек | шт | 3
|  | Окрашивание урн | шт | 2
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал | м/п | 30
|  | Установка светильников в тамбуре с датчиком движения | шт | 3
|  | Установка датчика света над входами в подъезд и подвал | шт | 5
|  | Устройство системы отливов | м/п | 15
25 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 54 кор 2 | Окрашивание фасадных газовых труб | м/п | 178
|  | Окрашивание скамеек | шт | 3
|  | Окрашивание урн | шт | 2
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал | м/п | 30
|  | Установка светильников в тамбуре с датчиком движения | шт | 3
|  | Установка датчика света над входами в подъезд и подвал | шт | 5
|  | Устройство системы отливов | м/п | 15
26 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 54 кор 3 | Окрашивание фасадных газовых труб | м/п | 178
|  | Окрашивание скамеек | шт | 3
|  | Окрашивание урн | шт | 2
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал | м/п | 30
|  | Установка светильников в тамбуре с датчиком движения | шт | 3
|  | Установка датчика света над входами в подъезд и подвал | шт | 5
|  | Устройство системы отливов | м/п | 15
27 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 56 кор 1 | Окрашивание фасадных газовых труб | м/п | 178
|  | Окрашивание скамеек | шт | 3
|  | Окрашивание урн | шт | 2
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал | м/п | 30
|  | Установка светильников в тамбуре с датчиком движения | шт | 3
|  | Установка датчика света над входами в подъезд и подвал | шт | 5
|  | Устройство системы отливов | м/п | 15
28 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 56 кор 2 | Окрашивание фасадных газовых труб | м/п | 178
|  | Окрашивание скамеек | шт | 3
|  | Окрашивание урн | шт | 2
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал | м/п | 30
|  | Установка светильников в тамбуре с датчиком движения | шт | 3
|  | Установка датчика света над входами в подъезд и подвал | шт | 5
|  | Устройство системы отливов | м/п | 15
29 | г.о. Клин, ул. Клинская дом 56 кор 3 | Окрашивание фасадных газовых труб | м/п | 178
|  | Окрашивание скамеек | шт | 3
|  | Окрашивание урн | шт | 2
|  | Окрашивание ограждений входов в подвал | м/п | 30
|  | Установка светильников в тамбуре с датчиком движения | шт | 3
|  | Установка датчика света над входами в подъезд и подвал | шт | 5
|  | Устройство системы отливов | м/п | 15
30 | Пос. Чайковского д. 9а | установка светильников над входами в подвал | шт | 1
|  | замена вентиля Ø20(на отоплени в подвале) | шт | 1
31 | Пос. Чайковского д. 10 | установка светильников и выключателей над входами в подвал | шт | 2
32 | Пос. Чайковского д. 11 | набивка сальников (кранов на стояках отопления) | шт | 4
|  | установка светильников над входами в подвал | шт | 2
33 | Пос. Чайковского д. 12 | установка светильников над входами в подвал | шт | 2
|  | ремонт скамеек | шт | 4
34 | Пос. Чайковского д. 13 | установка светильников над входами в подвал | шт | 2
|  | Замена задвижек Ø80(отопление) | шт. | 2
35 | Пос. Чайковского д. 14 | замена радиатора отопления в кв.22 | шт. | 1(чугунный, 3 сеции)
|  | ремонт цементных полов (лестничных площадок) | м² | 5
36 | Пос. Чайковского д. 15 | установка светильников над входами в подвал(в подъезде) | шт | 4
|  | замена радиатора отопления в кв.19 | шт. | 1(чугунный, 3 сеции)
37 | Пос. Чайковского д. 17 | установка светильников над входами в подвал | шт | 2
38 | Пос. Чайковского д. 18 | Ремонт опорных стен (лоджий) | м²
|  | Ремонт плиточных полов (лестничных клеток) | м² | 6.8
|  | установка светильников над входами в подвал | шт | 2
39 | Пос. Чайковского д. 19 | установка светильников над входами в подвал | шт | 2
|  | Установка ограждения цветников | м.п. | 70
|  | Замена участка канализационной трубы Ø110(кв.38) | м.п. | 6
|  | ремонт межпанельных швов | м.п. | 63
|  | Установка скамеек на придомовой территории | шт | 2
|  | Устройство освещения подвала с установкой светильников | м.п./шт | /10
40 | Пос. Чайковского д. 20 | установка светильников над входами в подвал | шт | 2
41 | Пос. Чайковского д. 21 | Ремонт площадки (асфальтовая,крыльцо) | м² | 2.2
42 | Пос. Чайковского д. 23 | установка светильников над входами в подвал | шт | 2
|  | Установка ограждения цветников | м.п. | 86
|  | замена светильника (в тамбуре 4-го подъезда) | шт | 1
43 | Пос. Чайковского д. 24 | установка светильников над входами в подвал | шт | 2
44 | Пос. Чайковского д. 25 | Установка ограждения цветников | м.п. | 92
|  | ремонт мягкой(рулонной) кровли | м² | 25
45 | д. Покровка ул. Ленинградская д. 60 | устанвка светильника (крыльцо) | шт | 1
46 | с. Воздвиженское, д.1 | Ремонт фасада (кирпичного) | м2 | 608 |  |  | Администрация поселения?
|  | отмостка | м2 | 80
|  | замена зонтов в/шахт | шт | 6
47 | с. Воздвиженское, д.2 | Ремонт фасада (кирпичного) | м2 | 608 |  |  | Администрация поселения?
|  | отмостка | м2 | 80
|  | замена зонтов в/шахт | шт | 6
48 | с. Воздвиженское, д.3 | Ремонт фасада (кирпичного) | м2 | 600 |  |  | Администрация поселения?
|  | отмостка | м2 | 84
|  | замена зонтов в/шахт | шт | 6
49 | с. Воздвиженское, д.4 | Ремонт фасада (кирпичного) | м2 | 614 |  |  | Администрация поселения?
|  | отмостка | м2 | 80
|  | замена зонтов в/шахт | шт | 6
50 | с. Воздвиженское, д.9 | отмостка | м2 | 204 |  |  | Администрация поселения?
51 | с. Воздвиженское, д.10 | отмостка | м2 | 206 |  |  | Администрация поселения?
52 | с. Воздвиженское, д.12 | отмостка | м2 | 142 |  |  | Администрация поселения?
|  | Замена окон | шт/м2 | 15/18
53 | с. Воздвиженское, д.13 | отмостка | м2 | 144 |  |  | Администрация поселения?
|  | Замена окон | шт/м2 | 15/18
54 | с. Воздвиженское, д.13 | Замена окон | шт/м2 | 15/18 |  |  | Администрация поселения?
55 | с. Воздвиженское, д.7 | Отопление замена (D 80) | шт | 2
|  | запорной арматуры (D 50) | шт | 4
|  | ремонт межпанельных швов | м | 186
56 | с. Воздвиженское, д.8 | Отопление замена (D 80) | шт | 2
|  | запорной арматуры (D 50) | шт | 4
|  | ремонт межпанельных швов | м | 194
57 | с. Воздвиженское, д.14 | Отопление замена | шт
|  | запорной арматуры (D 50) | шт | 4
58 | с. Воздвиженское, ул.Мира, д.8 | Отопление замена (D 40) | шт | 4
|  | запорной арматуры (фланцы) | шт | 8
|  | Ремонт ж/б крылец | шт | 3
|  | ремонт межпанельных швов | м | 208
59 | с. Воздвиженское, д.10 | Замена труб ХВС (D 50) | м | 68
|  | на П/П (D 25) | м | 62
|  | ремонт канализации (D 50) | м | 22
60 | с. Воздвиженское, д.11 | Замена труб ХВС (D 50) | м | 68
|  | на П/П (D 25) | м | 62
|  | частичная замена труб канализации | м | факт
61 | с. Воздвиженское, д.12 | ремонт канализации (D 50) | м | 10
|  | ремонт канализации (D 100) | м | 18
63 | п. Выголь, ул.Лесная д. 8 | Отопление замена (цокольного ввода) | м | 10
|  | запорной арматуры (D 50) | шт | 2
| г.п. Решетниково, ул. Лесная 21 | Устройство отливов на подъездные окна | шт | 12
65 | г.п. Решетниково, ул. Лесная 22 | Ремонт отмостки | м2 | 84
66 | г.п. Решетниково, ул. Лесная 24 | Ремонт отмостки | м2 | 84
67 | г.п. Решетниково, ул. Молодёжная, д.7 | Ремонт кровель | м2 | 120
|  | Ремонт отопления (трубы д50) | м | 120
|  | Замена ВРУ | шт | 1
|  | Окраска газовых труб | м2 | 19.5
68 | г.п. Решетниково, ул. Молодёжная 8 | Ремонт кровель | м2 | 120
71 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д 13 | Ремонт отопления (трубы/вентели) | м/шт | 20/38
72 | с. Спас-Заулок Центральная д 13 | Ремонт цоколей
|  | Ремонт кровель | м2 | 30
|  | Ремонт входной группы в подвал (двери) | шт | 2
|  | Ремонт отопления (вентели) | шт | 18
73 | с. Спас-Заулок Центральная д 14 | Ремонт входной группы в подвал (кровля) | м2 | 10
|  | Ремонт отопления (вентели) | шт | 18
74 | с. Спас-Заулок Центральная д 15 | Ремонт входной группы в подвал (кровля) | м2 | 10
|  | Ремонт отопления (вентели) | шт | 18
75 | с. Спас-Заулок Центральная д 7 | Ремонт кровель | м2 | 90
76 | с. Спас-Заулок Центральная д 10 | Ремонт кровель | м2 | 180
|  | Ремонт входной группы в подвал (двери) | шт | 2
|  | Ремонт отопления (вентели) | шт | 26
|  | Окраска газовых труб | м2 | 3
77 | с. Спас-Заулок Центральная д 9 | Ремонт кровель | м2 | 120
|  | Ремонт входной группы в подвал (двери) | шт | 2
78 | с. Спас-Заулок Центральная д 6 | Ремонт кровель | м2 | 136
79 | с. Спас-Заулок Центральная д. 11 | Ремонт входной группы в подвал (штукатурка, окраска, двери) | м2/шт | 80/2
|  | Ремонт входной группы в подвал (двери) | шт | 2
80 | с. Спас-Заулок Центральная д. 17 | Ремонт входной группы в подвал (двери) | шт | 2
|  | Ремонт цоколь | м2 | 124
|  | Ремонт входной группы в подвал (двери) | шт | 2
81 | с. Спас-Заулок Центральная д. 8 | Ремонт цоколь | м2 | 78
82 | с. Спас-Заулок Центральная д. 12 | Установка скамеек | шт | 2
83 | с. Спас-Заулок, ул. Зелёная, д. 2 | Установка скамеек | шт | 2
84 | Туркмен Центральная, д.51 | Ремонт цоколей
| Туркмен Центральная, д.85 | Ремонт цоколей
| Туркмен Центральная, д.86 | Ремонт цоколей
90 | г.п. Решетниково, ул. Молодёжная 6 | Ремонт кровель | м2 | 120
|  | Окраска газовых труб | м2 | 19.5
91 | г.п. Решетниково, ул. Молодёжная 9 | Ремонт кровель | м2 | 120
92 | г.п. Решетниково, ул. Центральная 31 | Устройство отливов под козырьками подъездов | шт | 2
|  | Ремонт отопления (задвижка д100) | шт | 2
|  | Окраска газовых труб | м2 | 7.5
93 | г.п. Решетниково, ул. Молодёжная 11 к1 | Устройство отливов под козырьками подъездов | шт | 4
|  | Ремонт крылец плиткой | шт/м2 | 2/8,8
94 | г.п. Решетниково, ул. Молодёжная 11 к2 | Устройство отливов под козырьками подъездов | шт | 4
|  | Ремонт крылец плиткой | шт/м2 | 2/8,8
95 | г.п. Решетниково, ул. Центральная 41 к 1 | Устройство отливов под козырьками подъездов | шт | 9
|  | Ремонт крылец плиткой | шт/м2 | 3/13,2
96 | г.п. Решетниково, ул. Центральная 41 к 2 | Устройство отливов под козырьками подъездов | шт | 9
|  | Ремонт крылец плиткой | шт/м2 | 3/13,2
97 | г.п. Решетниково, ул. Центральная 41 к 3 | Устройство отливов под козырьками подъездов | шт | 9
98 | г.п. Решетниково, ул. Парковая, д. 4 | Ремонт межпанельных швов | м | 480
99 | г.п. Решетниково, ул. Парковая, д. 49 | Ремонт отопления (задвижки д50) | шт | 2
|  | Окраска газовых труб | м2 | 13.5
100 | г.п. Решетниково, ул. Центральная 53 | Ремонт межпанельных швов | м | 310
101 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д 1 | Ремонт отопления (задвижки д50) | шт | 2
|  | Установка лавочек | шт | 2
102 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д.3 | Замена ВРУ | шт | 1
103 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д.4 | Замена ВРУ | шт | 1
104 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д.5 | Замена ВРУ | шт | 1
105 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д.6 | Замена ВРУ | шт | 1
106 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д.11 | Замена ВРУ | шт | 1
|  | Установка лавочек | шт | 2
107 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д.12 | Замена ВРУ | шт | 1
|  | Установка лавочек | шт | 2
108 | г.п. Решетниково, ул. ОПМС-1 д.2 | Установка лавочек | шт | 2
109 | г.п. Решетниково, ул. Железнодорожная, д.3 | Окраска газовых труб | м2 | 5
110 | г.п. Решетниково, ул. Железнодорожная, д.4 | Окраска газовых труб | м2 | 5
111 | г.о. Клин, д. Бирёво, д.1 | Ремотн цоколя | м2 | 111
|  | Ремонт отмостки | м2 | 120
112 | г.о. Клин, д. Бирёво, д.4 | Ремонт отмостки | м2 | 87
113 | г.о. Клин, д. Бирёво, д.6 | Ремотн цоколя | м2 | 28
|  | Ремонт отмостки | м2 | 87
114 | г.о. Клин, Волоколамское шоссе, д.3а | Ремонт кровли | м2 | 100
|  | установка козырьков на 10 этаже | шт | 4
|  | Окраска цоколя | м2 | 180
|  | Окраска газовых труб | м2 | 20
|  | Ремонт гвс | м | 100
115 | г.о. Клин, ул.Белинского д.6 | смена вентилей на стояках отопления | шт | 5
|  | смена изоляции на стояках отопления d-50 | м.п. | 15
116 | г.о. Клин, ул.Калинина д.1 | смена вентилей на стояках хол.воды d-25 | шт | 6
|  | смена вентилей на стояках гор.воды d-25 | шт | 6
|  | смена вентилей на стояках гор.воды d-15 | шт | 6
|  | смена вентилей на стояках отопления d-15 | шт | 20
|  | смена изоляции на стояках отопления d-50 | м.п. | 30
|  | Ремонт крылец ,цементная стяжка( 9 подъездов) | шт/м2 | 9/52.9
117 | г.о. Клин, ул.Калинина 3 | смена участка трубы на отоплении d-20 | м.п. | 10
|  | смена вентилей на стояках отопления d-15 | шт | 12
|  | смена вентилей на стояках отопления d-20 | шт | 2
|  | смена изоляции на трубах отопления d-50 | м.п. | 20
|  | смена изоляции на трубах отопления d-20 | м.п. | 10
|  | планировка подвала(подсыпка песком) | м3 | 382.8
118 | г.о. Клин, ул.Герцена 5 | смена вентилей на стояках отопления d-15 | шт | 6
|  | смена изоляции на трубах отопления d-50 | м.п. | 20
119 | г.о. Клин, ул.Ломоносова д.1 | смена вентилей на стояках отопления d-15 | шт | 5
120 | г.о. Клин, Ленинградское шоссе д.44а | смена вентилей на стояках отопления d-20 | шт | 4
121 | г.о. Клин, Ленинградское шоссе д.44б | смена кранов на стояках отопления d-15 | шт. | 3
|  | смена кранов на стояках отопления d-20 | шт. | 2
122 | г.о. Клин, Ломоносовский проезд д.3 | смена кранов на стояках отопления d-20 | шт | 10
123 | г.о. Клин, Молодежный проезд д.8 | смена кранов на стояках отопления d-20 | шт | 3
|  | смена изоляции на розливе отопления d-50 | м.п. | 30
124 | г.о. Клин, Ломоносовский проезд д.9 | смена кранов на стояках отопления d-15 | шт | 2
|  | смена участка кан-ции на стояке d-110 | м.п. | 12
|  | Ремонт электросборок | шт | 1
125 | г.о. Клин, 2 спартаковская д.2 | смена шаровых кранов на стояках отопления d-20 | шт | 6
126 | г.о. Клин, 2 спартаковская д.4 | смена кранов на стояках гор. водоснабжения d-25 | шт | 4
127 | г.о. Клин, ул.Ломоносова д.3 | смена участка трубы кан-ции на стояках d-50 | м.п. | 12
|  | Ремонт электросборок | шт | 2
128 | г.о. Клин, ул.Менделеева д.16 | смена вентилей на стояках хол. Воды d-32 | шт | 5
|  | смена вентилей на вводе гор.воды d-50 | шт | 2
|  | смена вентилей на стояках гор. воды d-32 | шт | 6
|  | смена вентилей на стояках отопления d-25 | шт | 7
|  | смена участка трубы кан-ции d-110 | м.п. | 10
|  | смена изоляции на отоплении | м.п. | 20
|  | смена отводов на канализации | шт | 4
|  | смена светильников в коридорах | шт | 85
129 | г.о. Клин, ул.Мичурина д.23 | окрашивание стен фасада дома | м2 | 114.7
|  | Ремонт отмостки | м2 | 4.9
130 | г.о. Клин, Ул.Мичурина д.25 | окрашивание стен фасада дома | м2 | 58.4
|  | Ремонт отмостки | м2 | 5.95
131 | г.о. Клин, Ул.Мичурина д.26 | Ремонт отмостки цементным раствором | м2 | 4.9
132 | г.о. Клин, Ул.Ленинградское шоссе д. 17/24 | Ремонт отмостки | м2 | 44.7
133 | г.о. Клин, ул.Калинина 13 | Ремонт крылец,цементная стяжка( 2 подъезд) | шт/м2 | 1/9.0
|  | Ремонт кровли над входами в подвал | шт/м2 | 2/11.5
|  | Освещение подвала(прокладка кабеля по подвалу) | м | 50.0
134 | г.о. Клин, Молодежный проезд д.4 | Устройство цементной стяжки козырьков | шт/м2 | 4/12.0
135 | г.о. Клин, ул. Герцена д.5 | Устройство снегозадержателей на скатных козырьках(1,2 под) | шт/м2 | 2/14.4
136 | г.о. Клин, Ул.Молодежная 11 кв.61,75 | Ремонт балконов,устройство цементной стяжки | шт/м2 | 2/5.44
137 | г.о. Клин, Ул.Ломоносова д.1 кв.25 | Ремонт балкона,устройство цементной стяжки | шт/м2 | 1/2.72
138 | г.о. Клин, Ул.Чернышевского д.3 кв.49 | Ремонт балкона,устройство цементной стяжки | шт/м2 | 1/2.72
139 | г.о. Клин, Молодежный проезд д.10 кв. 47,45,34,8,40 | Ремонт балконов,устройство цементной стяжки | шт,м2 | 5/13.6
140 | г.о. Клин, ул.Калинина д.1 кв.75 | Ремонт лоджии с устройством примыкания | шт/м2 | 1/7.5
141 | г.о. Клин, ул.Белинского д.4 | Ремонт отмостки цементным раствором | м2 | 3.5
142 | г.о. Клин, ул.Молодежная д.8 | Ремонт отмостки цементным раствором | м2 | 3.0
143 | г.о. Клин, Ленинградское шоссе д.44а | ремонт отмостки цементным раствором | м2 | 6.0
144 | г.о. Клин, Ленинградское шоссе д.44 | Ремонт отмостки цементным раствором | м2 | 3.0
145 | г.о. Клин, Молодежный проезд д.10 | Ремонт отмостки цементным раствором | м2 | 6.0
146 | г.о. Клин, ул.Лысенко д.12 | ремонт штукатурки цоколя цементным раствором | м2 | 51.6
147 | п. Новощаново, д.14 | ремонт электрощитовых на площадках | шт | 6
148 | п. Новощаново, д.15 | ремонт электрощитовых на площадках | шт | 6
|  | ремонт и покраска цоколя | м2 | 80
149 | п. Новощаново, д.16 | ремонт электрощитовых на площадках | шт | 6
|  | покраска цоколя | м2 | 80
150 | п. Новощаново, д.17 | ремонт электрощитовых на площадках | шт | 6
|  | ремонт и покраска цоколя | м2 | 80
151 | п. Новощаново, д.18 | ремонт электрощитовых на площадках | шт | 6
|  | покраска цоколя | м2 | 80
152 | п. Новощаново, д.12 | ремонт ступеней, установка подпорок под козырек | шт | 2
|  | ремонт и покраска цоколя | м2 | 120
153 | п. Новощаново, д.10 | установка отливов на козырьки | шт | 3
|  | ремонт и покраска цоколя | м2 | 120
154 | п. Новощаново, д.28 | ремонт и покраска цоколя | м2 | 120
155 | п. Новощаново, д.19 | ремонт входа в подвал (кровля шифер) | м2 | 12.5
156 | п. Новощаново, д.20 | ремонт входа в подвал (кровля шифер) | м2 | 12.5
157 | п. Новощаново, д.21 | ремонт и покраска цоколя | м2 | 80
|  | ремонт входа в подвал (кровля шифер) | м2 | 12.5
158 | д. Струбково, ул. Центральная, д.4 | ремонт цоколя | м2 | 60
159 | д. Струбково, ул. Центральная, д.5 | ремонт цоколя | м2 | 60
160 | д. Струбково, ул. Центральная, д.14 | ремонт цоколя | м2 | 66
161 | д. Струбково, ул. Центральная, д.18 | ремонт цоколя | м2 | 64
162 | д. Струбково, ул. Центральная, д.19 | ремонт входа в подвал (кровля шифер) | м2 | 15
163 | д. Струбково, ул. Центральная, д.20 | ремонт входа в подвал (кровля шифер) | м2 | 15
164 | д. Струбково, ул. Центральная, д.21 | ремонт входа в подвал (кровля шифер) | м2 | 15
165 | д. Соголево, д.1а | ремонт и покраска цоколя | м2 | 80.5
|  | ремонт отмостки | м2 | 72
166 | д. Соголево, д.2а | ремонт и покраска цоколя | м2 | 80.5
|  | ремонт отмостки | м2 | 76
167 | д. Соголево, д.3а | демонтаж входов в подвал, установка окон, восстановление отмостки | шт/шт/м2 | 2 / 2 /3
|  | ремонт и покраска цоколя | м2 | 104
168 | д. Соголево, д.4а | демонтаж входов в подвал, установка окон, восстановление отмостки | шт/шт/м2 | 2 / 2 /3
|  | ремонт и покраска цоколя | м2 | 104
169 | п. Зубово, ул. Школьная, д.11 | ремонт входов в подвал (кровля металл) | м2 | 16
170 | п. Зубово, ул. Школьная, д.13 | ремонт входов в подвал (кровля металл) | м2 | 16
|  | ремонт шиферной кровли | м2 | 150
171 | п. Зубово, ул. Школьная, д.14 | ремонт входов в подвал (кровля металл) | м2 | 16
172 | п. Зубово, ул. Первомайская, д.15а | замена входной двери | шт | 1
|  | ремонт входа в подъезд (кровля металл), установка отлива | м2 | 9
173 | п. Зубово, ул. Первомайская, д.25 | ремонт выгрябной ямы (замена кирпичной кладки на кольца) | шт | 2
174 | д. Слобода, укл. Центральная, д.3 | ремонт швов (торцы) | пм | 350
175 | д. Слобода, укл. Центральная, д.5 | ремонт швов (торцы) | пм | 350
176 | д. Слобода, укл. Центральная, д.4 | ремонт мягкой кровли (частями) | м2 | 250
177 | д. Слобода, укл. Центральная, д.6 | ремонт швов (торцы) | пм | 350
178 | д. Слобода, укл. Центральная, д.7 | ремонт отмостки | м2 | 131.2
179 |  | ремонт швов (торец) | пм | 180
180 | д. Слобода, укл. Центральная, д.10 | ремонт швов (торец) | пм | 180
181 | д. Слобода, укл. Центральная, д.12 | ремонт и покраска цоколя | м2 | 92.8
182 | д. Слобода, укл. Центральная, д.13 | ремонт и покраска цоколя | м2 | 95.6
183 | д. Слобода, укл. Центральная, д.14 | ремонт и покраска цоколя | м2 | 96.3
184 | д. Слобода, укл. Центральная, д.15 | ремонт и покраска цоколя | м2 | 92.8
185 | д. Захарово, д.8 | ремонт отмостки | м2
186 | д. Захарово, д.8 | замена окон | шт | 2
|  | ремонт отмостки | м2 | 85.3
187 | д. Малая Борщевка, д.37 | замена окон | шт | 2
|  | ремонт входа в подъезд, тротуар | м2 | 3
188 | д. Малая Борщевка, д.38 | замена окон | шт | 2
189 | д. Борки, д.10 | замена окон | шт | 3
|  | ремонт мягкой кровли (частями) | м2 | 96
|  | ремонт отмостки | м2 | 98.6
|  | ремонт и покраска цоколя | м2 | 139.2
190 | д. Борки, д.10а | замена окон | шт | 1
|  | ремонт отмостки | м2 | 40.8
|  | ремонт и покраска цоколя | м2 | 57.6
191 | п. Шевляково, д.4 | замена кранов гвс, хвс | шт | 3
|  | установка светильников входов в подъезд | шт | 2
|  | ремонт и покраска цоколя | м2 | 80
192 | п. Шевляково, д.9 | ремонт и покраска цоколя | м2 | 90
|  | ремонт канализационных труб до колодцев | шт/м | 3//9
|  | замена крана гвс | шт | 1
193 | п. Шевляково, д.10 | ремонт отмостки | м2 | 68
|  | установка светильников входов в подъезд | шт | 4
|  | ремонт кровли подвального тамбура | м2 | 15
|  | замена задвижек на отоплении | шт | 2
194 | п. Шевляково, д.11 | ремонт ступеней | м2 | 12
|  | установка светильников входов в подъезд | шт | 4
|  | ремонт отмостки | м2 | 68
|  | замена задвижек на отоплении | шт | 2
|  | побелка подвального тамбура | м2 | 60
195 | п. Шевляково, д.12 | ремонт кровли подвального тамбура | м2 | 30
|  | установка светильников входов в подъезд | шт | 4
|  | побелка подвального тамбура | м2 | 60
196 | п. Шевляково, д.13 | замена канализации по подвалу с выходом в колодец | м | 95
|  | замена труб хвс | м | 76
|  | замена вентилей, спускников и кранов | шт | 86
|  | замена труб гвс (прямая и обратка) | м | 152
197 | п. Шевляково, д.14 | ремонт отмостки | м2 | 68
|  | установка светильников входов в подъезд | шт | 4
|  | побелка подвального тамбура | м2 | 60
198 | п. Шевляково, д.15 | установка светильников входов в подъезд | шт | 4
|  | ремонт швов | пм | 1300
|  | ремонт кровли подвального тамбура | м2 | 30
|  | побелка подвального тамбура | м2 | 60
199 | п. Шевляково, д.16 | замена задвижек на отоплении | шт | 2
200 | п. Шевляково, д.17 | ремонт кровли подвального тамбура | м2 | 15
201 | п. Шевляково, д.18 | ремонт отмостки | м2 | 47
202 | п. Раздолье, д.34 | замена кранов гвс, хвс | шт | 2
203 | п. Раздолье, д.35 | замена кранов гвс, хвс | шт | 2
204 | Майданово, д.17 | Ремонт штукатурки цоколя до 1 м | М2 | 13
|  | Окраска цоколя фасадной краской | М2 | 98
|  | Изоляция трубопроводов | М/п | 12
|  | Ремонт местами шиферной кровли | М2 | 8
|  | Смена запорной арматуры центрально отопления | Шт. | 4
|  | Смена вентелей ХВС, ГВС | Шт | 2
|  | Окраска малых форм и метеллических вешал | М2 | 15
|  | Замена доводчика | шт | 1
205 | Майданово, д.1 корп.2 | Ремонт мягкой кровли | М2 | 15
|  | Устройство металлических примыканий на козырьках подвальных окон | м/п | 16
|  | Устройство асфальтового покрытия перед крыльцом | М2 | 12
|  | Замена дверных блоков в консъержных на металлические | шт | 2
206 | Майданово, д.6 | Восстановление отмастки из асфальтобетонной смеси | М2 | 176
|  | Ремонт штукатурки цокольной части до 1м2 с приготовление раствора | М2 | 21
|  | Известковая окраска цокольно части здания | М2 | 176.5
|  | Смена отдельных участков труб центрального отопления | М/п | 15
|  | Смена запорной арматуры центрально отепления | Шт. | 7
|  | Восстановление разрушенной тепловой изоляции | М | 25
|  | Смена участков труб холодного и горячего водоснабжения | м/п | 11
|  | Смена запорной арматуры горячего водоснабжения | Шт. | 7
|  | Ремонт местами мягкой кровли | М2 | 12
|  | Масляная окраска малых форм дет.площадок | М2 | 27
|  | Масляная окраска мет.ограждений | М2 | 64
|  | Масляная окраска мет.вешал за 1 раз | М2 | 18
207 | Майданово, д.7 | Ремонт цокольной части дома(плитка под камень) | М2 | 26
|  | Ремонт шиферной кровли в местах протекания | М2 | 5
|  | Ремонт примыканий к вытяжным и канализационным стыкам | ШТ. | 3
|  | Ремонт деревянных блоков (внутренних) | Шт. | 2
|  | Замена доводчиков | шт | 2
|  | Ремонт водосточных труб, колен, водоотметов | шт | 12
|  | Замена запорной арматуры цент.отопления | Шт. | 5
|  | Ремонт теплоизоляции | М/п | 15
|  | Смена труб центрального отопления Д20 | М/п | 3
|  | Смена запорной арматуры на трубопроводе ХВС и ГВС | Шт. | 4
|  | Масляная окраска метал.вешал | М2 | 15
208 | Майданово, д.8 | Замена частей водосточных труб | шт | 10
|  | Ремонт шиферной кровли | М2 | 6
|  | Ремонт плитки цоколя | М2 | 5
|  | Масляная окраска дверных метал.блоков | М2 | 15
|  | Масляная окраска малых форм детского оборудования | М2 | 48
|  | Масляная окраска металлического ограждения и вешал для сушки белья | М2 | 11
|  | Ремонт труб отопления | М/п | 6
|  | Замена запорной арматуры на отопления | Шт. | 3
|  | Ремонт труб водоснабжения Д20 | М2 | 5
209 | Майданово, д.9 | Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси | М2 | 74.5
|  | Ремонт шиферной кровли | М2 | 5
|  | Ремонт штукатурки цоколя до 1 м2 | М2 | 6
|  | Окраска цоколя фасадными красками | М2 | 15
|  | Замена запорной арматуры центрального отопления(вентиля) | Шт. | 4
|  | Масляная окраска малых форм по дереву | М/п | 24
210 | Майданово, д.10 | Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси | М2 | 161
|  | Ремонт шиферной кровли | М2 | 4
|  | Замена запорной арматуры центрального отопления | Шт. | 2
|  | Замена доводчиков | шт | 1
211 | Майданово, д.14 | Ремонт шиферной кровли | М2 | 5
|  | Замена доводчиков | шт | 1
|  | Установка пружин на тамбурные двери | Шт. | 2
|  | Смена запорной арматуры отопления | Шт. | 2
|  | Окраска металл.вешал | М2 | 12
|  | Окраска малых форм дет.площадок | М2 | 9
212 | Майданово, д.15 | Смена доводчиков | шт | 1
|  | Смена запорной арматуры отопления ХВС и ГВС | Шт. | 2
|  | Изоляция трубопроводов | м/п | 6
|  | Масляная окраска металлических вешал для сушки белья | М2 | 8
Ремонт шиферной кровли (смета прилагается)
213 | Майданово, д.15а | Восстановление отмостки из асфальтобетонной смеси | М2 | 96
|  | Устройство зонтов над подвальными окнами | шт | 16
|  | Ремонт изоляционного покрытия водоотводов линокромом | Шт/м | 8 /8
|  | Ремонт входных крылец цементным раствором | М2 | 25
|  | Устройство тротуарной плитки на крыльцах | М2
|  | Ремонт мягкой кровли в местах протекания | М2 | 15
|  | Ремонт покрытия парапетов из оцинкованного железа | М/п | 21
|  | Смена радиаторов на л/кл | шт | 3
|  | Смена запорной арматуры центрально отопления | Шт. | 6
|  | Смена стояков ХВС и ГВС Д20 | м/п | 60
|  | Смена запорной арматуры ХВС и ГВС | Шт. | 8
|  | Изоляция трубопроводов | м/п | 38
|  | Ремонт труб центральной канализации | м/п | 15
|  | Окраска малых форм и оборудования на детской площадке | М2 | 48
|  | Окраска металл. Ограждения | М2 | 37
|  | Замена доводчиков | Шт. | 4
214 | Майданово, д.16 | Ремонт штукатурки цоколя до 1 м | М2 | 15
|  | Окраска цоколя фасадной краской | М2 | 98
|  | Изоляция трубопроводов | М/п | 11
|  | Ремонт местами шиферной кровли | М2 | 6
|  | Смена запорной арматуры центрально отопления | Шт. | 4
|  | Смена вентелей ХВС, ГВС | Шт2
|  | Окраска малых форм и метеллических вешал | М2 | 15
|  | Замена доводчика | шт | 1
215 | Майданово, д.18 | Ремонт местами шиферной кровли | М2 | 7
|  | Ремонт трубопроводов ХВС,ГВС | М/п | 12
|  | Смена запорной арматуры центрального отопления | Шт. | 3
|  | Ремонт трубопровода центрального отопления | М/п | 6
|  | Изоляция трубопровода отопления | м/п | 6
|  | Смена запорной арматуры ХВС и ГВС | Шт. | 4
|  | Ремонт тамбурных деревянных блоков | Шт. | 3
|  | Ремонт кирпичной кладки оголовков вытяжных труб | Шт. | 8
|  | Устройство зонтов на вытяжные трубы | Шт. | 8
|  | Смена доводчиков | Шт. | 1
|  | Штукатурка полов цементным раствором | М2 | 12
|  | Масляная окраска бельевых вешалов, поручней | М2 | 13
216 | Майданово, д.21 | Ремонт местами шиферной кровли | М2 | 4
|  | Навеска пружин | Шт. | 2
|  | Замена доводчиков | Шт. | 1
|  | Масляная окраска металл.вешал | М2 | 5
|  | Устройство асфальтового покрытия по щебню | М2 | 10
|  | Устройство дренажа | м/п | 40
|  | Изоляция трубопроводов | м/п | 17
217 | Майданово, д.23 | Ремонт штукатурки цоколя | М2 | 7
|  | Окраска цоколя фасадными красками | М2 | 6
|  | Изоляция трубопроводов | М/п | 7
|  | Установка пружин в тамбурные двери | Шт. | 2
|  | Замена доводчиков | Шт. | 1
|  | Ремонт шиферной кровли | М2 | 5
|  | Масляная окраска входных металлических блоков | М2 | 9
|  | Масляная окраска метал. Ограждений и вешал | М2 | 11
|  | Замена запорной арматура на ХВС, ГВС, отоплении | Шт. | 3
218 | Майданово, д.24 | Ремонт штукатурки цоколя | М2 | 8
|  | Окраска цоколя фасадными красками | М2 | 60
|  | Замена доводчиков | Шт. | 1
|  | Ремонт местами шиферной кровли | М2 | 4
|  | Изоляция трубопроводов | м/п | 11
|  | Масляная окраска дверных металлических блоков | М2 | 9
|  | Масляная окраска металлических ограждений и вешал | М2 | 14
|  | Замена запорной арматуры на ХВС, ГВС | шт | 3
219 | Майданово, д.30 | Ремонт отмостки | М2 | 88
|  | Ремонт шиферной кровли | М2 | 5
|  | Изоляция трубопроводов | м/п | 9
|  | Смена запорной арматуры центрально отепления | Шт. | 3
|  | Окраска металлических блоков | М2 | 8.6
|  | Окраска металлических ограждений и вешал | М2 | 16
|  | Замена доводчиков | Шт. | 1
220 | г.о. Клин, ул. Радищева д.71 | Изоляция трубопроводов ХВС, ГВС | М/п | 6
|  | Замена доводчиков | Шт. | 2
|  | Замена отдельных участков труб центрального отопления | м/п | 6
|  | Замена запорной арматуры | Шт. | 3
|  | Изоляция трубопроводов ЦО | М/п | 12
|  | Масляная окраска малых форм детс. площадки | М2 | 62
|  | Масляная окраска метал.ограждений | М2 | 67
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 8
|  | Ремонт балконов | Шт. | 5
|  | Окраска торцевой стены фасадной краской с очисткой до 35% | М2 | 170
221 | г.о. Клин, ул. Радищева д.72 | Замена доводчиков | Шт. | 1
|  | Замена отдельных участков труб центрального отопления | м/п | 6
|  | Замена запорной арматуры | Шт. | 3
|  | Изоляция трубопроводов ЦО | М/п | 12
|  | Масляная окраска метал.ограждений | М2 | 67
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 8
|  | Окраска торцевой стены фасадной краской с очисткой до 35% | М2 | 144
222 | г.о. Клин, ул. Радищева д.73 | Ремонт шиферной кровли | М2 | 6
|  | Ремонт отмостки | М2 | 66
|  | Изоляция трубопроводов ЦО | М/п | 7
|  | Замена запорной арматуры | Шт. | 2
|  | Масляная окраска метал.ограждений | М2 | 15
|  | Замена доводчиков | Шт. | 1